**Отчет**

**об исполнении Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» за 2024 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации мероприятия** | **Финансирование реализации мероприятия, ты. руб.** | **Ответственный исполнитель** | **Муниципальная программа (подпрограмма), в рамках которой реализуется мероприятие** | **Показатели реализации мероприятий** | **Достигнутый результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей), причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по источникам финансирования  |
| МО | УР | РФ | Внебюдж  |
| **Направление 1. Современная экономика.** |
| **Задача 1.1.1. Интенсификация промышленного потенциала.** |
| 1 | Внедрение Регионального инвестиционного стандарта в муниципальном образовании | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Число новых рабочих мест, созданных на крупных предприятиях в результате реализации программ развития (нарастающим итогом), ед.  | Размещение на официальном сайте МО информации обо всех элементах Регионального инвестиционного стандарта <http://glazov-gov.ru/biznes/investor/reginst/>.Наличие на официальном сайте МО информации об инвестиционном уполномоченном и (или) инвестиционной команде МО <http://glazov-gov.ru/biznes/investor/>.Размещение на официальном сайте МО Инвестиционной карты УРhttp://glazov-gov.ru/biznes/investor/iploshchadki/.Реализация свода инвестиционных правил на уровне МО. Сроки при реализации алгоритмов действий инвесторов соблюдаются<http://glazov-gov.ru/biznes/investor/algdeistv/>.В соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ в разделе инвестиционный портрет размещена информация: общая характеристика муниципального образования, презентация «Глазов. Инвестиционные возможности» <http://glazov-gov.ru/biznes/investor/portret/> |
| 2 | Содействие в работе Совета директоров города Глазова  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях, тыс. руб.  | Проведено 3 заседания Совета директоров. Основные рассматриваемые вопросы: Организация субботников, закрепление территорий, даты; организация собеседований кадровых служб предприятий с ЦЗН по вопросам перспективной потребности предприятий в персонале в разрезе направлений, специальностей; возможности трудоустройства по совместительству мастеров производственного обучения СПО на предприятиях, либо мастеров предприятий по совместительству в СПО; 1 мая, 9мая, день города 2024 – концепции праздников; организация работы детей и подростков на благоустройстве города и проекте по ликвидации трафаретной рекламы наркотиков с фасадов и сооружений; глобальное продвижение Глазова и его предприятий за пределами региона для повышения через проект «Работай в Удмуртии»; о внесении изменений в Стратегию г. Глазова до 2030 года; о программе пространственного развития г. Глазова до 2045 года (мастер-план) |
| 3 | Открытие в городе новых производств и сервисов, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | 1. Число работников, привлеченных на предприятия города из других городов, тыс. чел. 2. Количество новых ЮЛ, осуществляющих виды деятельности, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии  | 1.02.1Начата реализация 3 новых инвестиционных проектов:«Создание «Транспортно – логистического центра «Глазовский» ООО ТЛЦ «Глазовский»); «Создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов» (ООО Элемаш Магнит»); «Строительство промышленного парка в г. Глазов» (АО УК Промпарк). |
| 4 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей сфере (ООО "Новая мебельная фабрика", ООО "Глазовский фанерный завод" и т.д.), в т.ч. в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития", подпрограмма "Создание условий для привлечения инвестиций" | 1. Число занятых на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере, чел.2. Объем отгруженной продукции предприятиями, реализующих инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере, тыс. руб. | 1.610 чел2. 2,776 тыс.челИнфраструктура для проекта ООО «Новая мебельная фабрика» построена (бюджетные средства всех уровней 102,2 млн. руб., налоговые поступления за 2,5 года – 155,5 млн. руб.), предприятие приступило к расширению производства, построен новый корпус, идет закупка производственной линии.По ООО «Глазовский фанерный завод» - предприятие вышло из состава резидентов ТОР, но реализация проекта продолжается, осуществляются мероприятия по поиску поставщиков оборудования. |
| 5 | Содействие формированию транспортного логистического центра, в т. ч. в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Ввод в эксплуатацию транспортно-логистического центра | Осуществляются работы по проектированию выноса сетей, гидротехнического сооружения, также комплексные инженерные изыскания ТЛЦ «Глазовский». Муниципалитет работает с инвестором по принципу «Одного окна». |
| 6 | Содействие в реализации проекта по созданию Корпорацией развитии УР промышленного парка в г. Глазове, в т. ч. в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Муниципальное хозяйство» | Ввод в эксплуатацию Промышленного парка  | Начата реализация проекта «Строительство промышленного парка» |
| **Задача 1.1.2 Формирование производственно-учебной среды.** |
| 1 | Развитие механизмов целевой подготовки работников в рамках соглашений с работодателями | 2023-2025 | Не предусмотрено | Начальник управления образования Администрации города Глазова  | Вне программное мероприятие  | Число предприятий, заключивших соглашения о целевой подготовке работников, ед | Работа по достижению целевого показателя запланирована на 2025 год. |
| 2 | Формирование образовательно-производственного кластера («Профессионалитет») | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике  | Вне программное мероприятие  | Доля студентов СПО (обучающихся по программе «Профессионалитет», заключивших целевой договор обучения | Работа в данном направлении проводится. «Профессионалитет» запущен по базе СПО Глазовский политехнический колледж  |
| 3 | Создание учебно-производственных участков на предприятиях | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Вне программное мероприятие  | Число созданных на предприятиях города учебно-производственных участков, ед.  | Работа запланирована на 2025 год |
| 4 | Внедрение практики наставничества, привлечение предприятий «лидеров» к образовательному процессу | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Вне программное мероприятие | Число предприятий, имеющих программы наставничества, ед. | АО «ЧМЗ» - наставник  |
| 5 | Открытие направлений (курсов повышения квалификаций), по «креативным» направлениям в учреждениях СПО и вузах города | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | Вне программное мероприятие  | 1. Число открытых направлений в вузах и СПО, ед.2. Число обучающихся по открыты «креативным» специализациям в учебных заведениях, чел. | Запланировано на 2025 год |
| **Задача 1.2.2. Развитие внутреннего туризма.** |
| 1 | Создание концепции развития туризма в городе Глазове, в т.ч. Единого туристического центра | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации по социальной политике, Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | 1. Факт создания единого туристического центра
2. Факт формирования концепции
3. Количество вовлечённых в работу туристического центра культурных учреждений, бизнес-структур (ед.)
4. Количество людей, обратившихся за услугами в туристический центр
 | 1.02.13.04.0- Проект создания ТИЦ находится в разработке Концепция ТИЦ сформирована, идет расчет стоимости проекта, проработка подъездных путей к зданию, поиск арендаторов в кофейню и фермерский магазин, разработка ПСД на ремонт здания. |
| 2 | Формирование «меню» туристических маршрутов по территории города и соседних районов Удмуртии | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | 1. Факт формирования меню маршрутов;2. Количество действующих туристических маршрутов, включенных в «меню» | 1. 1
2. 16

- Перечень турестических маршрутов сформирован, направлен в Министерство ро туризму УР, включает 19 маршрутов |
| 3 | Формирование предложения туристических услуг для бизнес-туристов | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, Директор АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | 1. Число проведенных мероприятий для бизнес-туристов в год, ед.2. Число туристических услуг, нацеленных на бизнес-туристов, ед. | 1. 02.0- Идет процесс формирования предложения туристических услуг |
| 4 | Развитие потенциала рекреационного и спортивного туризма, оказание содействия в реализации проектов: - культурно-туристический парк «ДондыДор»;- городище «Иднакар»;- Парковая набережная (пустырь) | 2023-2027 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, директор АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Количество реализованных проектов | - Культурно-туристический парк «ДондыДор» -продолжается процесс поиска инвесторов на инвест-лоты. Инвест-лоты оформлены в презентацию «Удмуртский Север», выполненную в рамках курсов повышения квалификации «Устойчивое развитие туризма в городах присутствия атомной отросли»;- Городище «Иднакар» - сформированы инвест-лоты, ведется поиск инвестора;- Набережная – началась реализация проекта по постройке скейт-парка |
| 5 | Оказание муниципальной поддержки субъектам МСП, в целях улучшения показателей выручки субъекта МСП и/или численности занятых на предприятии | 2025-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Количество средних предприятий, зарегистрированных на территории города Глазова | На территории города Глазова зарегистрировано 5 средних предприятий. АНО «ЦРБиГС» организует работу по поддержке работы МСП. |
| **Задача 1.3.2. Создание "безбарьерной" среды для развития малого и среднего предпринимательства** |
| 1 | Предоставление начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных услуг в оффлайн и онлайн форматах  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию), Администрация г. Глазова, Корпорация развития УР (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
2. Объем налоговых доходов, генерируемых малым и средним бизнесом, на территории города, тыс. руб. на 1 занятого в малом и среднем бизнесе
 | АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2024 года оказано 623 консультаций по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели, ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации. Подготовлено «Под ключ» 38 бизнес-планов для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 13,2 млн. рублей).Для привлечения потенциальных резидентов в 2024 проведены консультации по получению статуса резидента ТОР с 10 предприятиями; потенциальным инвесторам/субъектам МСП в течении года были предложены объекты недвижимости и земельные участки – 26 з/у (муниципальные), 7 здания/помещения (3 муниципальные, 6 коммерческие). |
| 2 | Содействие формированию предпринимательского сообщества | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1. Количество ежегодных мероприятий с участием предпринимательского сообщества, ед.
2. Количество предпринимателей, регулярно участвующих в мероприятиях, организуемых предпринимательским сообществом
 | 1. Образовательный семинар «Невозможное возможно, социальный контракт для бизнеса»,
2. Обучающий семинар «Самозанятось – инструкция по применению»,
3. Деловой обучающий семинар по теме «Юридические вопросы по ведению бизнеса»,
4. Образовательный семинар «Стратегия продвижения в социальных сетях»,
5. Образовательный семинар «Юридические вопросы по ведению бизнеса»,
6. Встреча-дискуссия с предпринимателями «Условия представления резидентам ТОР «Глазов» и иными субъектам предпринимательства мер поддержки и стимулирования предпринимательских инициатив, особенности организации и осуществления контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, иные правовые вопросы, влияющие на осуществление предпринимательской деятельности»,
7. Образовательный нетворинг местных мастеров,
8. Обучающий мастер-класс «Мобильная съемка для бизнеса»,
9. Обучающая лекция «Самозанятость для фотографов»,
10. Образовательный семинар «Оформление продающего аккаунта в ВК»,
11. Образовательная дискусия «Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ. Бонусы, компенсации и субсидии»,
12. Образовательный семинар «Визуал для соц.сетей. Каким он должен быть?»,
13. Организация и проведение креативного маркета (нетворкинг городских мастеров),
14. Образовательный семинар «Какискуственный интеллект помогает современному бизнесу»
 |
| 3 | Поддержка самозанятых граждан | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Доля самозанятых граждан, получивших поддержку, от общего числа самозанятых граждан, % | Обучено 205 самозанятых граждан.За 2024 года оказано консультаций по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели, ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации Итого получили поддержку 256 человек. |
| 4 | Совместное продвижение брендов общегородского и регионального значения | 2025-2030 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Число маркетинговых проектов, реализованных совместно с малым предприятиями, направленных на продвижение общегородских брендов | Запланировано на 2025 год |
| **Направление 2. Безопасный и удобный для жизни город.** |
| **Задача 2.1.1 Формирование комфортной городской среды.** |
| 1 | Повышение использования потенциала незастроенных и неэффективно используемых территорий города (резерв города) определенных в рамках программы пространственного развития | 2023-2025 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Начальник управления архитектуры и градостроительства  | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  | Ввод в оборот территорий (резерва города) определенных в рамках программы пространственного развития, га | План 10 га, факт 81,4 га |
| 2 | Благоустройство общественных пространств, формирующих зеленый каркас города | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | 1. Факт реконструкции Заречного парка
2. Факт реконструкции бульвара К. Маркса
3. Факт капитального ремонта ул. Первомайской
 | 1.Мероприятие 2025 года2. Работы выполняются, процентовки еще не закрывались (аванс 49 % от 64 млн.)3. Мероприятие 2030г. |
| 3 | Модернизация инфраструктуры освещения в городской среде | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Доля улиц с освещением, % | Факт 68,36%. План 77%. Снижение показателя к уровню 2023 г. в связи с тем, что 2024 г. проведена инвентаризация дорог, дополнительно на баланс принято 16 км дорог без освещения. |
| 4 | Комплексный ремонт фасадов домов на центральных улицах | 2023-2024 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Число зданий на центральных улицах с отремонтированными фасадами, ед. | План 5 ед., факт составил за 2024г.0 фасадов, всего за 2023-2024г. 3 ед. |
| 5 | Модернизация зеленых насаждений | 2023-2025 | 25 000 | 10 000 | 0 | 0 | 15 000 | Начальник управления ЖКХ | Новая муниципальная программа | Количество ежегодно высаживаемых деревьев, шт, | План 97 шт, факт 83 шт. Деревья высаживались в период строительства и благоустройства общественных пространств: аллеи у «Глазовчанки» и ул. Кирова |
| 6 | Упорядочение парковочных пространств | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Формирование современной городской среды МО «Город Глазов» | Количество новых парковочных мест, шт. | Организовано 60 парковочных мест по ул.Белова. |
| 7 | Инвентаризация улично-дорожной сети, в т.ч. частном секторе, удаленных микрорайонах города | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зам. Главы по ЖКХ, Начальник управления ЖКХ, Начальник управления ИО | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Город Глазов» | Доля автомобильных дорог общего пользования местного назначения, находящихся в нормативном состоянии, % | План 78,1%, Факт 2024 г.81 % |
| **Задача 2.1.2. Повышение ориентации городской среды на потребности подростков и молодежи ("дружелюбный город")** |
| 1 | Создание мест притяжения для молодежи (культурные центры, клубы, коворкиги) | 2023-2030 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |  | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программы «Реализация молодежной политики» | Число созданных мест притяжения для молодежи, ед. | План 0, факт 0 |
| 2 | Создание современного молодежного центра (ремонт МБУ «Молодежный центр» в 2023 году) | 2023-2030 | 7800 | 0 | 3800 | 0 | 4000 | Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике, МБУ «Молодежный центр» (по согласованию) | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Число созданных мест притяжения для молодежи, ед. | Ремонт МБУ «Молодежный центр» выполнен в 2023г. |
| 3 | Строительство центра культурного развития | 2023-2030 | 369 000 | 0 | 369000 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |  | Факт строительства Центра культурного развития | Строительство не завершено по причине невыполнения Подрядчиком контрактных обязательств. |
| 4 | Строительство скейт-парка | 2023-2030 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Факт строительства Скейт-парка | Проектно-сметная документации разработана. Первый этап завершен |
| 5 | Создание рекреационных зон локального значения для молодых семей (в т.ч. на базе дворовых территорий удаленных микрорайонов) | 2023-2030 | 30 000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»», муниципальная программа «Реализация молодежной политики» | Число созданных рекреационных зон локального значения для молодых семей, ед. | План 6 ед., факт 0. Мероприятие перенесено на 2025г, по причине отсутствия финансирования. |
| **Задача 2.1.3 Реформирование управления сферой благоустройства** |
| 1 | Разработка правил благоустройства в соответствии с лучшими практиками городов, формирование долгосрочного плана реализации программы благоустройства | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ,Начальник управления АиГ | «Формирование современной городской среды МО «Город Глазов» | 1. Факт модернизации правил благоустройства2. Факт формирования долгосрочного плана реализации программы благоустройства | 1.План 1,Факт 1 ед. Решение глазовской городской Думы от 28.02.20242.Выполнение планируется в 2025-2028г.г. |
| 2 | Внедрение стандартов в различных сферах благоустройства (освещение, озеленение, стоки, дизайн уличных аншлагов и вывесок и др.) | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Число сфер благоустройства, в которых внедрены стандарты благоустройств | План 3 ед., факт 3 ед. Внедрено 3 дизайна управлением архитектуры:1.Вывески;2.Адресные таблички города;3.Навигационные стеллы;4.Дизайн праздничного оформления города;5.Цветовая гамма фасадов. |
| 3 | Формирование комплексного предложения потенциальным спонсорам в части мероприятий благоустройства | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления экономики, развития города, промышленности потребительского рынка и предпринимательства  | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Количество проектов (лотов), подготовленных и реализованных на средства спонсоров, ед | План 5 ед., факт 3 ед. В рамках инициативного бюджетирования подготовлено и реализовано 3 проекта |
| 4 | Привлечение частного бизнеса и ТОСов к реализации проектов в сфере благоустройства | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ,Начальник управления АиГ, Начальник управления экономики | Формирование современной городской среды МО «Город Глазов» | 1. Доля проектов в сфере благоустройства, реализованных с привлечением частного бизнеса, в общем числе реализованных проектов благоустройства, %2. Доля проектов в сфере благоустройства, реализованных с привлечением ОТОС, в общем числе реализованных проектов благоустройства, % | 1.План 5%, факт 1%2. План 10%,факт 0%.В 2024 г. предложение от представителей ОТОС не поступало  |
| 5 | Развитие механизма контроля в сфере благоустройства | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ,Начальник управления АиГ | Формирование современной городской среды МО «Город Глазов» | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений, % | План 75 %, факт 75% |
| **Задача 2.2.1 Модернизация схемы функционирования общественного транспорта** |
| 1 | Модернизация сети маршрутов общественного транспорта (разработка новой транспортной схемы | 2023 | 2000 000,0 | 2000 000,0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» | Число новых (модернизированных) маршрутов общественного транспорта, ед. | План 13 ед., факт 10 ед. По состоянию на 31.12.2024г. все маршруты актуальны.Новая транспортная схема разработана в 2023 году |
| 2 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» | Доля подвижного состава общественного транспорта, прошедшего модернизацию, % | План 90%, Факт 41%. Модернизация осуществляется в соответствии с условиями контракта Подрядчиком.Обновлен парк автобусов ИП Чупина в количестве 13 шт. за счет их приобретения в лизинг. |
| 3 | Модернизация инфраструктуры общественного транспорта (остановки, пешеходные переходы и пр.) | 2023-2030 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» | Доля модернизированных остановок общественного транспорта, % | План 30%, факт 30,46%Всего 151 остановка,42 модернизированы ( в т.ч. новые 21 ед) |
| 4 | Цифровизация сервисов общественного транспорта | 2023-2025 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» | Доля транспортных средств, с которой осуществляется передача информации в Региональную навигационно-информационную систему, % | План 100%, факт 100%Во всех автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки, установлены навигационные датчики, позволяющие передавать данные в РНИС |
| 5 | Реформирование системы муниципальных контрактов по организации пассажирских перевозок | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» | Доля маршрутов, обеспеченных контрактами на организацию пассажирских перевозок на 5-7 лет с инвестиционным обязательством замены транспортного средства контракта на организацию пассажирских перевозок на 7 лет, % | План 100%, Факт 100% |
| **Задача 2.2.2 Повышение связности территории города** |
| 1 | Строительство объездной автомобильной магистрали (в продолжение ул. Технической) | 2023-2030 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  | Факт строительства объездной автомобильной магистрали | Запланировано на 2027 год |
| 2 | Строительство нового путепровода через железнодорожные пути в районе Химмашевского шоссе | 2024 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищного хозяйства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»  | Факт строительства путепровода | Запланировано на 2027 год |
| 3 | Формирование и развитие зеленого каркаса города: объединение всех рекреационных территорий благоустроенными пешеходными (велосипедными, лыжными) связями | 2023-2028 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»  | 1. Протяженность благоустроенных пешеходных маршрутов, соединяющих элементы зеленого каркаса города, км
2. Протяженность велосипедных маршрутов, соединяющих элементы зеленого каркаса города, км
 | 1.План 1,75 км, факт 1,75 км2.План 1,75 км, факт 1,75 км |
| 4 | Обеспечение безбарьерности городской среды для маломобильных граждан | 2023-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов»» | Количество благоустроенных переходов через проезжую часть для маломобильных граждан, шт. | План 70 шт, факт 58 шт. |
| **Задача 2.3.1 «Укрепление материальной базы здравоохранения»** |
| 1 | Капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы | 2023-2025 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" (по согласованию) |  | Факт осуществления капитального ремонта | Завершены следующие работы: - демонтаж инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, система отопления, вентиляция, электрика); - демонтаж стяжки полов; - демонтаж окон, витражей, дверей; - демонтаж перегородок. |
| 2 | Перемаршрутизация пациентов  | 2023-2025 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" (по согласованию) |  | 1. Уровень смертности (в расчете на 10000 населения)
2. Смертность населения трудоспособного возраста, ед. на 100 тыс. чел.
 | Организована  |
| 3 | Привлечение врачей, среднего и младшего персонала в БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Главный врач Глазовской МБ;Начальник УМЖ;Начальник УЖКХ | Муниципальное хозяйство; Муниципальное управление; | Количество врачей, получивших поддержку | В 2024 году в город привлечено 48 врачей |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных муниципальных квартир для врачей в год | 1 квартира |
| 4 | Содействие в разработке и реализации программы командообразования и заботы в коллективе БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» | 2024-2026 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» (по согласованию), начальник управления муниципального жилья, начальник управления ЖКХ | Без включения в программы | Факт оказания содействия | Запланировано на 2025 год |
| 5 | Содействие в разработке и реализации программ наставничества | 2024-2030 |  |  |  |  |  | Без включения в программы | Факт оказания содействия | Наставничество организовано |
| 6 | Оказание дополнительных мер поддержки медицинским специалистам, участвующим в оказании высокотехнологичной медицинской помощи (урология, протезирование суставов, общая хирургия, гинекология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия) | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Главный врач Глазовской МБ;Начальник УМЖ;Начальник УЖКХ | Муниципальное хозяйство; Муниципальное управление; | Факт разработки оказания доп. мер поддержки | Компенсация платы за найм жилья. |
| 7 | Создание реабилитационного центра | 2026-2030 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» (по согласования) | Без включения программы | Факт создания реабилитационного цента | Запланировано на 2026 год |
| **Задача 2.3.2. Комплексная профилактика заболеваемости (в т.ч. по социально опасным заболеваниям)** |
| 1 | Расширение профилактики социально опасных заболеваний | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Главный врач БУЗ УР "Глазовская МБ МЗ УР" (по согласованию) | Без включения в программы | Доля граждан, ежегодно проходящих ПМО и/или диспансеризацию, % | Запланировано на 2025 год |
| **Задача 2.4.1 Формирование сбалансированной жилищной и градостроительной политики** |
| 1 | Комплексное развитие застроенных территорий (реновация) в «Старом» города Глазова микрорайоне  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  | Ввод жилья, тыс. кв. м в год | Запланировано на 2030 год |
| 2 | Строительство нового жилого района «Левобережье -2» | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства | План 18 тыс.м2, Факт 17,25 тыс.м2Застройщику предоставлено разрешение на строительство МКД по ул. Пехтина, д.17 на 211 квартир.На основании проекта планировки и проекта межевания в районе пересечения улиц Удмуртская – Техническая – Кировская сформированы 99 земельных участка для предоставления гражданам, на основании Закона УР от 16.12.2002 № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участников в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории УР». Согласно Генерального плана города, проекта ПЗЗ сформированы территориальные зоны для осуществления строительства блокированной застройки – севернее ул. Пехнитина, ИЖС в районе Штанигурта отсутствует финансирование работ по подготовке ПП и ПМ дляпоследующего формирования земельных участков и их предоставленияПредставлено разрешение на строительство МКД (точечное) по ул. Республиканская, д. 25, осуществляется строительство по ул. Калинина, д.12 2-я очередь  |
| 3 | Содействие развитию блокированной застройки и ИЖС, с учетом компактности территории города  | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  |
| 4 | Строительство современного жилья на территории города Глазова строительными организациями (точечная застройка) |  |  |  |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  |
| 5 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для предоставления их льготным категориям граждан | 2023-2030 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | Начальник управления ЖКХ, Начальник управления архитектуры и градостроительства | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  | Доля жилищного фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в общем объеме жилого фонда, %  | План 87 %, Факт 87 % |
| **Задача 2.4.2 Обеспечение жильем молодежи, работников бюджетной сферы и востребованных в городе специальностей** |
| 1 | Содействие в строительстве современного наемного жилья для молодежи, работников бюджетной сферы и востребованных в городе специальностей | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления архитектуры и градостроительства, Начальник управления управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, начальник муниципального жилья | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья, кв.м/чел | План 23,7 м2, факт 25,56 м2 |
| 2 | Содействие молодежи, работникам бюджетной сферы и востребованных в городе специальностей в приобретении современного жилья |  |  |  |  |  |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства, начальник управления экономики, развития города, промышленности ,потребительского рынка и предпринимательства, начальник управления муниципального жилья | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья, кв. м/чел | План 23,7 м2, факт 25,56 м2 |
| **Задача 2.4.3 Повышение качества и надежности предоставления жилищных и коммунальных услуг** |
| 1 | Формирование единого цифрового контура управления предоставлением услуг ЖКХ («Умное ЖКХ», «Умный город») | 2023-2030 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Директор Муниципальное бюджетное учреждение «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»  | Доля населения использующего единую платформу предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Работы выполняются |
| 2 | Реформирование системы управления МКД на основе принципов конкурентности и клиентоориентированности | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | 1. Факт реорганизации МУП «ЖКУ»

2.Факт разработки стратегии развития МУП «ЖКУ» на принципах конкурентности и клиентоориентированности | 1.Выполнено в 2024 году.2. Стратегия МУП ЖКУ не разработана. Следует исключить данный показатель в связи с ликвидацией МУП ЖКУ. |
| 3 | Содействие развитию ТОС в городе Глазове | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ |  | Количество ТОС, получивших поддержку в грантах, конкурсах | План 7 ед., Факт 3ед. (ТОСы участвовали в Программе «Радиус доверия») |
| 4 | Повышение энергоэффективности МКД | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД, кг.у.т./кв. м | Факт 25,30 кг.у.т./кв. м, План 26,22 кг.у.т./кв. м, |
| 5 | Стимулирование снижения избыточного энергопотребления | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1. Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой элекроэнергии, %
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии, %
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды, %
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды, %
 | 1.План 98,98 %,Факт 98,17 %,2.Факт 73,89 %,План 75 %,3.Факт 99,97 %,План 90,5 %, 4.Факт 84 %План 95 %, |
| 6 | Подготовка специалистов в сфере управления МКД, старших по домам и т.п. | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | Число слушателей (ежегодно), чел. | План 200 чел, факт 200 чел. |
| **Задача 2.5.1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности** |
| 1 | Активация борьбы с рецидивной преступностью | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель Аппарата администрации города Глазова | Программа «Профилактика правонарушений» | Удельный вес рецидивной преступности от числа расследованных преступлений, %  | По итогам 2024 года количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составили 64,1 % (2023г. – 67%) |
| 2 | Активация профилактических мер в борьбе с правонарушениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель Аппарата администрации города Глазова | Программа «Профилактика правонарушений» | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от числа расследованных преступлений  | По итогам 2024 года количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, сократилось. Удельный вес составил 33,4 % (2023г. – 34,3%) |
| 3 | Содействие в проведении борьбы с "наливайками" и точками, незаконно реализующими алкоголь и спиртосодержащую продукцию | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Начальник отдела по мобилизационной работе  | Программа «Профилактика правонарушений» | Активное взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России Глазовский, в том числе в рейдовой работе  | Составлено 46 протоколов об административных правонарушениях (в 2023 г. – 60). Из оборота изъято 20,5 л. спиртсодержащей продукции. |
| 4 | Проведение профилактической работы по хищению денежных средств с банковских карт  | 2023-2030 |  |  | - | - | - | Начальник отдела по мобилизационной работе  | Программа «Профилактика правонарушений» | Проведение разъяснительной работы с населением | Видеоролики с профилактической информацией транслировалось ООО «Грант-Глазов», памятки по профилактике мошенничеств размещены в автобусах автотранспортных организаций города Глазова, на квитанциях об уплате коммунальных услуг управляющих компаний, на регулярной основе аудиоинформация транслируется торговом центре «ЦУМ». |
| 5 | Строительство приюта для бездомных животных | 2024 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Начальник управления ЖКХ | Программа «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | 1. Факт строительства приюта для бездомных.2. Количество животных, отловленыхпо методу ОСВВ- отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск обратно в среду обитания.3. Количество обращений по факту нападения на людей бездомных животн | 1.План 0ед, факт 0 ед. Планируется строительство в 2025 г.2.План 70 ед., факт 26 ед. Отлов осуществлен всех выявленных животных по обращениям граждан и вовремя выездных проверок.3. План 0 ед, факт 11 ед. |
| **Задача 2.5.2. Обеспечение безопасности дорожного движения.** |
| 1 | Развитие платформы "Умного города" в части управления безопасностью дорожного движения | 2023-2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУ "ЦДО и ОБ", начальник управления ЖКХ | Программа "Муниципальное хозяйство", подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания" | Снижение количества ДТП, % в АППГ | План по снижению на 10% к АППГ, факт кол-во ДТП увеличилось на 35% к АППГ в связи нарушением правил ПДД водителями и пешеходами |
| **Задача 2.5.3. Обеспечение экологической безопасности** |
| 1 | Поддержка и координация программ предприятий города по сокращению выбросов в атмосферу | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Директор МБУ "ЦДО и ОБ | Программа "Муниципальное хозяйство", подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" | 1. Совокупный объем выбросов в атмосферу, тыс. тонн 2. Факт установки системы мониторинга качества атмосферного воздуха | 1.План 0,7 тыс. тонн, факт-0 Выбросы не зафиксированы2.План 1 ед, факт-0. Выбросы не зафиксированы |
| 2 | Экологизация общественного транспорта (увеличение доли транспортных средств с низкими показателями выбросов в атмосферу) | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения» | Доля транспортных средств с низкими показателями выбросов в атмосферу, % | Факт 25 %План 15% |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов на территории города | 2023-2025 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» | Число ликвидированных свалок и навалов на территории города, ед. | Факт 9 ед.Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок по факту 2024г. составила 80%.План 13 ед. |
| 4 | Открытие пункта приема отходов (в промышленных объемах) | 2023-2025 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | «Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» |  | Планируется к выполнению в период 2025-2026 г.г. |
| 5 | Развитие раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ | Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» | Доля ТКО, собираемых раздельно, % | Факт 7%План 7% |
| 6 | Очистка русла р. Чепца:1) содействие в оформлении участка недр под добычу ПГС;2) установление зон подтопления и разработка проекта заглубительных работ и укрепления береговой линии | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления ЖКХ, Начальник управления АиГ | Муниципальное хозяйство», подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» | Факт оказания содействия в очистке русла р. Чепца | Мероприятия 2027-2030 года |
| **Направление 3. Город возможностей.** |
| **Задача 3.1.1. Развитие системы профессиональной переподготовки педагогов в соответствии с современными потребностями** |
| 1 | Организация курсов повышения квалификации и переподготовки для педагогов | 2023-2030 | Не предусмотрено | Заместитель начальника Управления образования  | Программа «Развитие образования и воспитания» | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | 2024 год – 31 %. Повышение квалификации осуществляется согласно плану – графику профессиональной подготовки, а также по плану самоподготовки педагогов. |
| **Задача 3.1.2. Модернизация дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования** |
| 1 | Укрепление взаимодействия по линии «школа –вуз-предприятие» Внедрение ранней профориентации обучающихся  |  |  |  |  |  |  | Начальник Управления образования | Программа «Развитие образования и воспитания» подпрограмма «Развитие общего образования»  | 1. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве». ед

2. Охват детей программами профориентации. % от числа обучающихся 6-11 классов | В 2024 году заключены соглашения с Волго-Вятским институтом (филиалом) МГЮА им. Кутафина, с ГИПУ им. В.Г. Короленко. |
| 2 | Создание цифровой платформы-агрегатора, включающего в себя: центр профориентиро-вания, центр обучения и повышения квалификации, реализацию индивидуальные образовательные траектории | 2024 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Начальник Управления образования  | Программа «Развитие образования и воспитания» | 1. Количество пользователей агрегатора (прикинуть исходя из потенциальных выпускников и их родителей), чел.2. Количество школ подписавших соглашение3. Количество предприятий, подписавших соглашение,ед.4. Количество СПО, подписавших соглашение, ед.5. Доля выпускников, обратившихся к услугам агрегатора, в т.ч.6. Из числа выпускников 9 класса7. Из числа выпускников 11 класса | Цифровая платформа-агрегатор запущена в сентябре 2024 года.Работа по достижению показателей мероприятия будет осуществлена после запуска агрегатора.724 чел.9 шт.6 шт.4 шт.240 150 ед. |
| **Задача 3.1.3 Переориентация системы дополнительного образования с учетом потребностей рынка труда Глазова** |
| 1 | Внедрение инновационных программ и технологий в сфере дополнительного образования | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Заместитель начальника Управления образования  | Программа «Развитие образования и воспитания» подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» | Охват детей инновационными программами технического направления дополнительного образования, % | В 2024 году показатель составляет 25 %. В 2024 году открыт школьный технопарк «Кванториум» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11». |
| 2 | Привлечение выпускников к преподавательской деятельности в технических направлениях | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Заместитель начальника Управления образования  | Программа «Развитие образования и воспитания» подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» | Число выпускников вузов Глазова технического направления, занимающихся преподавательской деятельностью в городе, чел. | В 2024 году показатель составляет 6 чел. - в учреждениях дополнительного образования ведется работа по созданию условий для привлечения выпускников вузов в преподавательскую деятельность. |
| **Задача 3.1.4 Предоставление уникальных образовательных возможностей с целью экспорта соответствующих услуг** |
| 1 | Развитие уникальных для Глазова образовательных ниш | 2023-2030 |  |  |  |  |  | Начальник Управления образования Администрации города Глазова | Программа «Развитие образования и воспитания» подпрограмма «Развитие общего образования» | 1. Количество реализуемых проектов, 2. количество человек, вовлеченных в уникальные проекты | Работа по достижению показателя запланирована на 2025 год. |
| 2 | Открытия новых специальностей в вузах и учреждениях СПО | 2025-2030 |  |  |  |  |  | Начальник управления образования | Без включения в программы | Количество новых программ в СПО (нарастающим итогом), ед.  | Запланировано на 2025 год |
| **Задача 3.1.5 Расширение возможностей для творческой самореализации талантливой молодежи** |
| 1 | Проведение творческих конкурсов, в том числе по новым направлениям (стрит-арт и пр.), (расширение практики предоставления грантов и стипендий) | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора физической культуре, спорту и молодежной политике, Директор МБУ «Молодежный центр» (по согласованию | Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта», Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»  | Число творческих конкурсов по новым направлениям, ед. | В 2024 году было проведено 22 творческих конкурсов, танцевальных мастер-классов с привлечением тренеров из других городов: г. Пермь, г. Судак, г. Полазна, в которых приняли участие 1012 чел.9 февраля на базе МБУ «Молодежный центр» была проведена защита проектов молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера», проекты были отобраны экспертной комиссией, которая также помогла командам доработать их, исправить ошибки 90 чел.17 февраля состоялся Эксклюзив баттл, 50чел.7 марта состоялся отчетный концерт танцевальной кавер-группы «BlackWhite», на базе МБОУ ДО «ДЮЦ», 150 чел.31 марта на базе ФОК МВУ СКК «Прогресс» проведены Республиканские соревнования по брейкингу, 200 чел17.10-25.11.2024 проведен танцевальный онлайн-фестиваль культуры народов «ПроДвижение», 160 чел15,16.11.2024 на базе Молодежного центра прошел конкурс проектов для молодежи города «Активация», На конкурс принимались проекты по следующим направлениям: значимые события, общественные пространства, интернет-проекты, 92 чел.28.11.2024 на базе районного дома культуры «Искра», проведен городской конкурс «Активист года», конкурс на выявления самых активных, творческих и амбициозных студентов профессиональных образовательных учреждений города Глазова, чтобы определить «Активиста года – 2024», 96 чел. (ОДН – 1)В 2024 году организована работа клубных формирований:- студия брейк-данса «Эксклюзив», 17 чел.- Граффити-студия «Вечерки», 14 чел. |
| 2 | Проведение на территории Глазова спортивных соревнований республиканского уровня и выше | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физиской культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Количество проведенных мероприятий республиканского уровня и выше в год, ед. | За отчетный период на территории Глазова было проведено 13 спортивных соревнований республиканского уровня и выше |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию | Программа «Создание условий для резвития физической культуре и спорта» | Количество проведенных мероприятий в год, ед. | За отчетный период было организовано и поведено 10 физкультурно-массовых мероприятий |
| 4 | Привлечение деятелей спорта федерального и международного уровня к проведению мастер-классов | 2024-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Число мастер-классов, проведенных с участием деятелей спорта федерального и международного уровня, с нарастающим итогом, ед. | За отчетный период было проведено 2 мастер-класса: - Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе посвященные памяти Е.Ф. Драгунова- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в память ЗТ РСФСР В.В.Чикварова |
| **Задача 3.2.1 Укрепление партнерства органов местного самоуправления с НКО** |
| 1 | Создание концепции Центра городских сообществ | 2023 | 0 |  |  |  |  | Руководитель аппарата Администрации города Глазова | Без включения в программы | Факт создания концепции Центра городских сообществ | Центр городских сообществ - проект - победитель конкурса социальных проектов Госкорпорации «Росатом», создан в 2021 году.Проект направлен на картирование, формирование, структуризацию и системную работу с городскими сообществами и некоммерческими организациями г. Глазова и вовлечение их в активное участие в проектах городского развития. |
| 2 | Развитие ресурсных центров НКО, образовательная, методическая и консультационная поддержка | 2023-2030 |   | Руководитель аппарата Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики | Число НКО – пользователей услуг ресурсных центров НКО, ед. | Факт на конец 2024 года – 5 ед. из 5 ед. плановых, план выполнен на 100%.Проведено 2 совещания с руководителями образовательных учреждений по организации НКО, по взаимодействию с НКО в рамках участия в проектной и грантовой деятельности; городской организацией ОУ Профсоюз образования Удмуртии проведено 100 консультаций для работников сферы образования.Участие в просветительской лекции «Короче говоря…» (о деятельности НКО) (февраль, 2024) – 8 чел. |
| 3 | Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг (замещение бюджетного финансирования) | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель аппарата Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики | Доля социальных услуг, оказываемых с привлечением СО НКО | С 2024 года Городская профсоюзная организация работников образования на основании договора с АО ТВЭЛ является оператором по осуществлению единовременных денежных выплат молодым педагогам в рамках социально-педагогического проекта «Поддержка молодых педагогов, имущих статус молодого педагога» |
| **Задача 3.2.2 Модернизация каналов взаимодействия с гражданами в сфере принятия управленческих решений** |
| 1 | Реформирование механизма публичных слушаний | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова | Программа «Муниципальное управление» (подпрограмма «Организация муниципального управления») | Доля жителей Глазова, принявших участие в публичных слушаниях | В 2024 году по вопросам местного значения были проведены публичные слушания (10) с использованием Портала обратной связи, в которых приняло участие 109 чел |
| 2 | Создание виртуальных платформ для взаимодействия с гражданами | 2023-2030 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления общественных связей | Программа «Муниципальное управление» (подпрограмма «Организация муниципального управления») | 1.Число решений, принятых с участием жителей города2. Число посещений онлайн платформ, страниц в соцсетях, в сутки,ед. | К концу 2024 года в систему городских госпабликов входят 78 сообществ в социальной сети ВКонтакте, созданные, оформленные и модерируемые в полном соответствии с федеральным законом 270-ФЗ. Все администраторы госпабликов прошли обучение в региональном ЦУР, а также на электронной платформе «Диалог.Регионы». Внедрен стандарт публикации постов и работы с обращениями граждан в госпабликах. Общее количество подписчиков превышает 20 000. Из 6 708 обращений, поступивших в администрацию города за 2024 год, большую часть горожане задали с использованием цифровых платформ и сервисов: сообщества в социальных сетях (ВК, Одноклассники, телеграм) – 3708, официальная страница Главы города в социальной сети Вконтакте – 924, федеральная Платформа обратной связи – 987 |
| 3 | Контроль качества работы с обращениями граждан | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления общественных связей | Программа «Муниципальное управление» (подпрограмма «Организация муниципального управления») | Число повторных обращений, ед. | Федеральные системы «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной связи» фиксирует сохранение высокого качества ответов в городе Глазове – ошибки зафиксированы в менее чем 3% опубликованных ответов, этот показатель снизился на 2% по сравнению с первым полугодием 2024 года.Количество повторных обращений за 2024 год составило 21% от общего числа обращений (при плановом показателе 22,4%), что соответствует выполнению с 2023 годом этот показатель вырос (он составлял 7,7%).Количество обращений граждан за 2024 год – 6708, что примерно соответствует уровню 2023 года. |
| 4 | Проведение ежегодных опросов удовлетворенности разными сферами городской жизни | 2023-2030 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Начальник управления общественных связей  | Программа «Муниципальное управление» (подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове») | 1. Доля жителей, принявших участие в опросе2.Доля жителей возрастом до 35 лет, от числа участников опроса | В 2024 году было проведены 3 опроса и анкетирования, а именно:- Всероссийское голосование по выбор объектов благоустройства (приняло участие в голосовании 9 410 человек);- выбор территории для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (приняло участие в голосовании 432 человека);- оценка эффективности работы муниципальных органов власти (приняло участие в голосовании 39 человек);- Опрос об удовлетворенностью качеством жизни в городах Росатома – 1013 человек);- опрос о благоустройстве экотропы в Глазове (68 человек);- голосование по определению тротуаров для благоустройства в Глазове в 2025 году (690 человек);- выбор объекта благоустройства по программе «Люди и города» - 16 468 человек;- голосование по медобслуживанию жителей микрорайона птицефабрик – 851 человек;- основные показатели общественной жизни в городах размещения атомной отросли, ежегодный опрос – 583 человека;- опросы по удовлетворенности работой ОМСУ – 1200 человек.Социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации в Удмуртской Респуьлике – 180 человек.Количество жителей, принявших участие в опросе по разным сферам городской жизни – 30 934 человека, что состовляет 36 % от общего количества граждан. |
| **Задача 3.2.3 Поддержка волонтерского движения** |
| 1 | Создание ресурсного центра добровольчества | 2023-2024  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Число пользователей услуг ресурсного центра добровольчества, тыс. чел. | Ресурсные центры созданы на базе ГИПУ и Молодежного центра.  |
| 2 | Разработка программ поддержки и стимулирования добровольчества | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Количество вовлеченных в волонтерскую деятельность, тысячи человек | Проведен конкурс «Доброволец года».844 школьника |
| 3 | Развитие всех направлений добровольчества (волонтерство в ЧС, предпринимательское волонтерство) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Количество реализуемых направлений | Показатель вводится в 2025 году |
| 4 | Создание отрядов/групп/объединений на каждом предприятии, учреждении, организации  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Число добровольческих отрядов/групп/объединений на предприятиях, учреждениях и в организациях, ед. | В 2024 году работало более 20 волонтерских отрядовПоказатель рассчитывается с 2025 года |
| 5 | Создание отрядов/групп/объединений на каждом предприятии, учреждении, организации  | 2023 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике, МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики», подпрограмма «Развитие добровольчества» | Число добровольцев в разных возрастных группах, чел.7-1314-1714-3018-3531-5436-5455 и старше | Показатель рассчитывается с 2025 года |
| **Задача 3.2.4 Содействие формированию глазовских «землячеств»** |
| 1 | Вовлечение бывших глазовчан в жизнь города, в т.ч. в реализацию проекта «Школьное братство» | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник Управления образования Администрации города Глазова | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Глазов» | Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы), чел., в том числе принявших участие в развитии города. | 64 чел- Число образовательных учреждений в конкурсе лучших практик работы с выпускниками «Школьное братство» - в 2024 году в конкурсе приняли участие 7 органов (МБОУ СОШ № 15 им. В.Н. Рождественского), март 2024Проведение Профсоюзной организацией работников образования конкурса талантов среди работников образования, воспитателей.Учреждения образования оказывают организационную поддержку в проведении социально-значимых мероприятий:Совместно с Глазовской городской организацией ОУ Профсоюз образования Удмуртии проведены Турслет для работников образования (сентябрь) на территории О/Л «Здездочка», Квиз для педагогов совместно с КСЦ «Победа» на территории МБОУ «СОШ№17» им. И.А.Наговицина, Отчетно-выборная конференция на территории МБОУ ДО ДЮЦ, вечер отдыха «От всей души» на территории МБОУ «СОШ№15» им. В.Н. Рождественского»МБОУ «СОШ№9» совместно с АНО «Вымпел» проведены городская игра «Под флагом ЮнАрмии» (230 человек), городская эстафета «День спецназа» (12 человек);АНО поддержки и развития спорта КУНГ-ФУ «Спортивный клуб «Красный кулак» принял участие в проведении регионального семинара по предоставлению опыта деятельности кадетских классов в МБОУ СОШ № 10 им. Героя РФ А.Б. Ушакова; Совместно с АНО «Вымпел» проведены мероприятия проекта «Удмуртский арсенал», проект «Молодежный арсенал» в МБОУ ДО «ДЮЦ» |
| **Задача 3.2.5 Развитие эффективной управленческой команды в ОМСУ** |
| 1 | Внедрение в работу ОМСУ принципа человекоцентричности  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова | Программа «Муниципальное управление»  | Снижение текучести кадров в ОМСУ к 2021 году, %Рост заработной платы в ОМСУ к 2021 году, разУдовлетворенность персонала ОМСУ, % | 24,8% (план 13%) невыполнение показателя вязано с несоответствием заработной платы муниципальных служащих к средней заработной плате на рынке труда промышленных предприятий 1,6 раза (план 1,5 раза)Анкетирование на уровень удовлетворенности персонала не проводилось (анкета находится на согласовании с Главой города) |
| 2 | Разработка новой эффективной системы мотивации управленческой команды и внедрение новых инструментов командообразования | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава Аппарата Администрации города Глазова | Программа «Муниципальное управление»  | Количество работников, получивших материальную помощь, % от общего числа работников ОМСУДоля вовлеченных в проектное управление работников, от общего числа работников ОМСУ, % | 4,4 % (план 3,75%)15% (план 31,5%)Факторы невыполнения писателя:Низкая активность муниципальных служащих в участии бережного управления в связи с большой загрузкой выполняемых функций и текущих задач |
| **Задача 3.3.1 Активизация культурной жизни города** |
| 1 | Развитие просветительской, выставочной и фондовой деятельности на базе ведущих музеев, применение современных технологий музейного дела | 2023-2030 | 285899,0 | 282179,0 | 0 | 0 | 3720,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, директор МБУК «Глазовский краеведческий музей» (по согласованию) | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Количество посетителей выставок и иных мероприятий в рамках деятельности музеев города, тыс. чел. | В 2024 году число посетителей музея - 75 911 чел. (в 2023 году – 72 643 чел). Причина перевыполнения целевого показателя – увеличение индивидуальных посещений на экспозиции и выставки музея. |
| 2 | Формирование сети модельных библиотек | 2023-2027 | 51920,0 | 39920,00 | 2000,00 | 10000,00 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, директорМБУК «ЦБС г. Глазова» | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Количество посещений, тыс. ед. | 586 651 чел. Увеличилось количество посещений, связано с активным участием населения в культурно-просветительских мероприятиях библиотек.Разработана концепция ПНБ им. В.Г. Короленко, планируемый год участия в конкурсе – 2025 год.Проведены опросы:- население «Библиотеки глазами ребенка»;- сотрудников ПНБ «Интеллектуальный потенциал МБУК «ЦБС г. Глазова» |
| 3 | Ориентация сервисов и услуг учреждений культуры на молодежь  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Доля молодежной аудитории в общем числе пользователей услуг Центра культурного развития, %. | Строительство Центра культурного развития |
| 4 | Участие в грантовых конкурсах | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Учреждения, подведомственные управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Без включения в программы | Число привлеченных грантов (ежегодно), ед.:- ФПГ;-ПФКИ;- Другие фонды | МБУК «ЦБС г. Глазова» выйграл в грант в Конкурс молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» на сумму 261 891,00 рублей  |
| 5 | Привлечение предприятий к реализации культурных мероприятий | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Количество предприятий, ежегодно привлекаемых к реализации культурных мероприятий, ед. | Спонсорами культурных мероприятий стали предприятия города Глазова и Удмуртской Республики:- Масленица 16.03.2024 (6 предприятий города);- День города 08.06.2024 (более 21 предприятия города);-День победы 09.05.2024 (более 25 предприятий города);-День памяти и скорби 22.06.2024 (11 предприятий города);- Республиканский праздник «Сабантуй» 22.06.2024 (6 предприятий города Глазов и 4 предприятий с УР)  |
| **Задача 3.3.2 Формирование «событийной повестки» для молодежи и иных групп населения** |
| 1 | Реализация проекта «Глазов фестивальный»  | 2023-2030 | 22570,0 | 5910,0 | 600,0 | 0 | 16060,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Число участников мероприятий в рамках проекта «Глазов фестивальный», тыс. чел.Процент удовлетворенности мероприятиями, % | 7,10 тыс. челПовышение числа участников в связи с мониторингом ведения учреждениями: соц. Сетей, телеграмм каналов, наблюдается тенденция по увеличению положительных отзывов. |
| 2 | Повышение зрелищности культурных мероприятий | 2023-2030 | 27964,0 | 11844,0 | 3016,0 | 12864,0 | 240,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Число посетителей культурных мероприятий, тыс. чел.Процент удовлетворенности мероприятиями, % | Повышение за счет банеров, афиш мероприятий на домах города, публикация в СМИ |
| 3 | Привлечение деятелей культуры федерального и международного уровня к участию в культурных мероприятиях и проведению мастер-классов | 2023-2030 | 1353,0 | 900,0 | 0 | 0 | 453,0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, руководители учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Число культурных мероприятий и мастер-классов, проведенных с участием деятелей культуры федерального и международного уровня (ежегодно), ед.в том числе для молодежи, ед. | В 2024 году мероприятия с участием деятелей культуры федерального и международного уровня не проводились |
| **Задача 3.3.3 Развитие профессионального спорта и популяризация массового спорта** |
| 1 | Увеличение направлений спортивной подготовки, включение всех этапов | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления образования, директор МБОУ «ДЮСШ №1» (по согласованию), МБОУ «ДЮСШ № 2» (по согласованию), МАУ СКК «Прогресс» (по согласованию) | Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Число обучающихся, чел. | В 2024 году продолжается развитие направлений спортивной подготовки |
| 2 | Создание центра экстремальных и уличных видов спорта  | 2023-2030 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | Начальник Управления образования, директор МБОУ ДЮСШ№1, ДЮСШ№2. МАУ СКК Прогресс (по согласованию) | Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Число обучающихся в центре экстремальных и уличных видов спорта, чел. | Подготовка проектно-сметная документация, сметная документация, выделен участок под создание центра экстремальных и уличных видов спорта |
| **Задача 3.3.4 Ревитализация архитектурного и историко-культурного наследия** |
| 1 | Комплексная реставрация объектов культурного наследия  | 2023-2030 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики  | Программа «Развитие культуры», новая подпрограмма | Число отреставрированных объектов культурного наследия, ед. (нарастающим итогом) | Ремонтные, реставрационные работы не проводились. |
| **Задача 3.3.5 Усиление культурной составляющей внутреннего и внешнего туризма** |
| 1 | Развитие новых технологий экскурсионного обслуживания | 2023-2030 | 4800,00 | 4800,00 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, директор МБУК «Глазовский краеведческий музей» (по согласованию) | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития», подпрограмма «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | 1.Количество инновационного экскурсионного продукта, ед. 2.Число посетителей музея – туристов (в год), тыс. чел. | 1.2 ед2. 2,49 тыс.чел- МБУК «ГКМ» совместно с кафе «Сочи» и рестораном «Глазов» разработал 2 уникальные экскурсии, включающие дегустацию национальной кухни в кафе/десерт или обед в ресторане, экскурсии активно проводятся;- Проводятся экскурсии с использованием современных технологий (сенсорные экраны, дополнительная реальность);- Разработано новое пространство «Чепецкая глина», в котором проводятся экскурсии и мастер-классы |
| 2 | Создание музейного пространства под открытым небом «Я-историЯ: Средневековая Финноугория!»(на базе МВК «Идна», Буденного,17) | 2023-2024 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | Директор БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им.М.Г. Ивановой (по согласованию) |  | Ежегодное число посетителей. тыс.чел. | Проект реализован |
| 3 | Развитие музейно-туристического комплекса на базе историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» (МВК «Идна», Буденного,17) | 2022-2030 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 4000,00 | Директор БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им.М.Г. Ивановой (по согласованию) | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Число посетителей культурных мероприятий, тыс. чел. /Число выставочных проектов | В 2024 году музей посетило 122 929 человек. |
|  | Расширение площадей краеведческого музея | 2029-2030 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 4000,00 | Директор БУК ИКМЗ УР «Иднакар» им. М.Г. Ивановой (по согласованию) |  | Ежегодное число посетителей, тыс | Запланировано на 2029 год |
| **Задача 3.4.1 Укрепление статуса Глазова как «северной столицы Удмуртии»** |
| 1 | Формирование «маркеров столичности» в культурной сфере | 2023-2030 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства  | Программа «Развитие культуры», подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Количество мероприятий федерального и/или регионального уровня, локализованных в муниципальном образовании | Увеличение числа мероприятий по сравнению 2023 годом (Республиканский национальный праздник «Сабантуй» 23.06.2024) |
| **Задача 3.4.2 Развитие кооперации с муниципальными образованиями севера Удмуртии** |
| 1 | Взаимодействие с Удмуртской Республикой в части размещения в городе учреждений республиканского значения  | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова  | Без включения в программы  | Количество вновь размещенных в городе учреждений республиканского значения | В 2024 году учреждения республиканского значения в городе не размещались |
| 2 | Содействие муниципальным образованиям севера Удмуртии в реализации проектов комплексного развития среды | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Без включения в программы  | Совместная реализация проектов по развитию среды | Разработка совместного проекта с Глазовским районом.  |
| 3 | Согласование политики развития инфраструктуры с муниципальными образованиями севера Удмуртии | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Без включения в программы  | Количество совместно реализованных проектов  | 1 проект в стадии разработки. |
| 4 | Координация документов стратегического и территориального планирования с муниципальными образованиями севера Удмуртии | 2023-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства  | Без включения в программы  | Факт включения межмуниципальных мероприятий и проектов в документы стратегического и территориального планирования муниципальных образований севера Удмуртии | В редакции Стратегии социально-экономического развития города выделен совместный проект Рекреационно-туристический комплекс «ДондыДор». |