Отчет об исполнении

Плана мероприятий  («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

на территории муниципального образования «Город Глазов» на 2022-2025 годы

по состоянию на 31.12.2023

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Достигнутый результат на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | До 1 января 2024 года | 2023 год | Определено муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: 10 объектов, расположенных по адресу: г.Глазов, Красногорский тракт, д.20, в том числе 5 зданий, 4 сооружения, 1 земельный участок (под объектами). |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | До 31 декабря 2025 г. | 2023 год | Решением Глазовской городской Думы №399 от 30.08.2023 года объекты включены в Программу приватизации муниципального имущества города Глазова на 2024 год |
| 3. | Создание условий для увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова, управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | до 31 декабря 2024 года | 2023 год | По состоянию на 31.12.2023 года 281 НТО (с учетом НТО, размещенных в торговых комплексах, частных земельных участках, магазинах, на землях с неразграниченной государственной формой собственности). По сравнению с 31.12.2021 года рост количества НТО составил 114,2% (246 НТО в 2022 году). В 2023 году было объявлено 3 аукциона на размещение НТО. На 2024 год запланировано проведение 3 аукционов. НТО, расположенные на муниципальных землях, размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения НТО. Схема предусматривает как уже функционирующие НТО, так и места возможного размещения НТО. В утвержденной Схеме по состоянию на 31.12.2023 года включено 41 место возможного размещения НТО. Кроме того, в соответствии с Приказом Минпромторга УР № 65 от 21.08.2015 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» при поступлении заявлений от хозяйствующих субъектов о предоставлении мест размещения НТО в Схему могут быть включены другие места размещения. |
| 4. | Инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них, направление в Минстрой УР информации по результатам такой инвентаризации для создания реестра кладбищ и мест захоронения | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МБУ «СЭиР» (по согласованию) | до 31 декабря 2025 года | 2023 год | В 2023 году проведена инвентаризация мест захоронений в муниципальном образовании. Реестр кладбищ размещен на официальном сайте города Глазова http://glazov-gov.ru/city/cityzen/zhkh/seir/ |
| 5. | Участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республики на 2022 – 2025 годы, утвержденного распоряжением Главы Удмуртской Республики № 371-РГ от 28.12.2021 года (далее – ДК УР) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные в ДК УР | 2023 год | Работа по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республики в 2023 году проведена. Информация подготовлена |
| 6. | Включение мероприятий по развитию конкуренции в муниципальные программы, стратегические документы муниципального образования «Город Глазов» | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | По мере необходимости | 2023 год | В подпрограмму «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» включено мероприятие «Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова. В муниципальную программу «Развитие образования и воспитание» на 2020-2025 годы, утвержденную Постановлением №7/6 от 16.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы», включены мероприятия: -«Обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственным организациям» -«Развитие конкуренции» В муниципальную программу «муниципальное хозяйство:- мероприятие «проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами» В муниципальной программе «Развитие культуры» мероприятие: «внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг Муниципальные программы, в том числе с внесенными изменениями, размещены на официальном портале города http://glazov-gov.ru/regulatory/mun-prog/ В муниципальную программу «Развитие образования и воспитание» на 2020-2025 годы, утвержденную Постановлением №7/6 от 16.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы», включено мероприятие: - 01.1.04.1. Обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственным организациям. |
| 7. | Поддержка в актуальном состоянии раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | постоянно | 2023 год | В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/ размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию. |
| 8. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» «белой» и «черной» книг проконкурентных и антиконкурентных практик Удмуртской Республики, включающих в том числе примеры муниципальных практик | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | Ежегодно | 2023 год | В рамках реализации мер по содействию развитию конкуренции на официальном сайте МО «Город Глазов» в разделе «Конкуренция» размещена ссылка на сайт Министерства экономики УР http://economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/konkur_metod.php |
| 9. | Формирование ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Отчет) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Февраль года, следующего за отчетным | 2023 год | Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории МО «Город Глазов» в 2023 году утвержден рабочей группой по содействию развитию конкуренции в МО «Город Глазов» (протокол №1 от 05.02.2023 года) и размещен на официальном сайте города Глазова http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/razvitkonkur/ |
| 10. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно | 2023 год | Мониторинг проводился в рамках опроса, организованного Минэкономики УР в период с 21.09.2023 по 31.10.2023 года. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Результаты мониторинга по МО «Город Глазов» будут включены в доклад о состоянии конкуренции по Удмуртской Республике |
| 11. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов», размещаемой уполномоченным органом муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно | 2023 год | Мониторинг проводился в рамках опроса, организованного Минэкономики УР в период с 21.09.2023 по 31.10.2023 года. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Результаты мониторинга по МО «Город Глазов» будут включены в доклад о состоянии конкуренции по Удмуртской Республике |
| 12. | Обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | ежегодно | 2023 год | Постановлением Администрации города Глазова от 06.07.2023 года №9/4 утверждены карта комплаенс-рисков и План мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс – рисков на 2023 год |