**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы по состоянию на 01.07.2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социальная поддержка населения** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  (2022) | План на отчетный год  (2023) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | | |
| **04** |  | 1 | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **04** | **1** |  | **Подпрограмма«Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
| 2 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
| 3 | Количество родителей, лишенных родительских правах | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
| 4 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
| 5 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек/семей | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | | 100 | 0 | Количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в течение 6 месяцев 2023 года, составило 100% |
| 6 | Количество граждан, получающих ежемесячное пособие Почетным гражданам города Глазова, вдовам (вдовцам) умерших Почетных гражданам города Глазова | человек | 28 | 36 | 30 | -6 | | 83,3 | 7 | Показатель введен с 01.01.2022 |
| 7 | Количество врачей, получающих меры социальной поддержки | человек | 29 | 18 | 19 | +1 | | 105,5 | 5,2 | Показатель введен с 01.01.2022 |
| **04** | **2** |  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 | | 0 | 100 | 0 | 1 семья получила безвозмездную субсидию для приобретения жилого помещения |
| 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Количество  ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 12 | 4 | 3 | | -1 | 75 | -300 | В 1-м полугодии 2023 году ЕДВ из числа ВБД и инвалидов получили 3 человека |
|  |  | 4 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 13 | 5 | 2 | | -3 | 40 | -550 | В 1-м полугодии 2023 году были переселены 2 семьи из аварийных домов |
|  |  | 5 | Объем снесенного аварийного жилья | кв.м | 0 | 170 | 0 | | -170 | 0 | 0 | Снос домов не осуществлялся в связи с тем, что отсутствуют средства в местном бюджете |
|  |  | 6 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете  нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | 9 | 5 | 1 | | -8 | 20 | -800 | В 1-м полугодии 2023 года малоимущим гражданам предоставлено 1 жилое помещение по договору социального найма (расширение на месте) |
|  |  | 7 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в [перечне](consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07D0FD8637B1C0609AB2622A33A935009DCD69E52E1F1AEF5522FF24B38211j3H), утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 2 | 2 | 0 | | -2 | 0 | 0 | В 1-м полугодии 2023 года гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилые помещения по договорам социального найма не предоставлялись |
|  |  | 8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 4 | 3 | | -1 | 75 | +33,1 | В 2023 году предоставлены выплаты 3 молодым семьям |
|  |  | 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
|  |  | 10 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100 | 0 | Оплата происходила за 100 жилых помещений спецфонда |
|  |  | 11 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия в соответствии с законом УР №8-РЗ (спецфонд) | человек | 5 | 5 | 2 | | -3 | 40 | 150 | Приказы Минсоцполитики УР поступили в отношении 2 детей-сирот |
|  |  | 12 | Среднее время ожидания улучшения жилищных условий за счет мер социальной поддержки | лет | 49 | 44 | 49 | | +5 | 11,3 | 0 | Показатель введен с 02.11.2022 |

Отчет подготовлен:

Селиванова Л.П. 2-55-54

1. [↑](#footnote-ref-1)