Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

по состоянию на 01.07.2023

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 1 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | проценты | 35,3 | 50,00 | 33,3 | - 16,7 | 66,60 |  | Для граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, образовано 103 земельных участка. Зарегистрировано 675 заявлений от граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, из них удовлетворено 225. За 1 полугодие 2023 года число граждан, поставленных на учет в качестве имеющих право на бесплатное получение земельных участков увеличилось на 38 человек. Из-за необеспеченности образованных земельных участков инженерными коммуникациями в 1 полугодии 2023 года земельные участки льготным категориям граждан не предоставлялись. |
|  |  | 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | гектары | 9,12 | 1,35 | 0,14 | - 1,21 | 10,37 |  | За 1 полугодие 2023 года всего для строительства предоставлено 6 земельных участков площадью 1,28 га, в том числе для жилищного строительства 3 земельных участка площадью 0,91 га, для иного строительства – 3 земельных участка площадью 0,37 га. |
|  |  |  | − в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | 0,14 | 1,10 | 0,10 | - 1,00 | 9,09 |  | Для ИЖС предоставлено 2 земельных участка площадью 0,23 га, для МКД 1 земельный участок площадью 0,68 га. |
|  |  | 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 32,09 | 32,25 | 33,50 | + 1,25 | 103,88 |  | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. Площадь налогооблагаемых земельных участков составляет – 2428,24. За полугодие заключено 17 договоров купли продажи земельных участков, налогооблагаемая площадь земельных участков увеличилась на 0,63 га. Показатель улучшился за счет уточнения данных. |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 8,43 | 9,50 | 7,13 | - 2,37 | 75,05 |  | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. Площадь арендуемых земельных участков составляет – 516,63 га. Арендуемая площадь уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в связи с расторжением договоров аренды и выкупом арендуемых земельных участков. |
|  |  | 5 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 29,90 | 35,00 | 3,17 | - 31,83 | 9,06 |  | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.07.2023 года – 315 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 10 объектов. Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО. |
|  |  | 6 | Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | проценты | 54,55 | 60,00 | 64,29 | + 4,29 | 107,15 |  | Согласно Постановлению Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам. В Перечень включено 9 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участков. На 01.07.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 8 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок. |
|  |  | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 3,5 | 7,00 | 8,67 | + 1,67 | 123,86 |  | На 01.07.2023 года предоставлено 300 муниципальных услуг, из них в электронной форме 26 муниципальных услуг. |
| Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 8 | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 91,7 | 89,90 | 91,86 | + 1,96 | 102,18 |  | По состоянию на 01.01.2023 года в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» находится 295 земельных участков, из них с уточненными границами – 271. |
|  |  | 9 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 72,04 | 70,35 | 72,04 | + 1,69 | 102,40 |  | Общая площадь города Глазова составляет 7 248,6 га. На кадастровом учете стоит 5 221,71 га. |
|  |  | 10 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц | единиц | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комплексные кадастровые работы в 2023 году проводятся в 2 кадастровых кварталах. Мероприятия по ККР в стадии проведения, поэтому объекты по состоянию на 01.07.2023 не поставлены на государственный кадастровый учет. |
|  |  | 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков) | проценты | 73,69 | 80,00 | 72,18 | - 7,82 | 90,23 |  | Общее количество объектов НИ в собственности муниципального образования «Город Глазов» – 2 800. Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.07.2023 года составляет – 2 021 единиц. За первое полугодие зарегистрировано 7 объектов недвижимого имущества. |
|  |  | 12 | Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости | проценты | 80,00 | 100,00 | 30,00 | - 70,00 | 30,00 |  | На 2023 год запланировано изготовить 10 единиц технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. На 01.07.2023 года изготовлена техническая документация в количестве – 3. |
|  |  | 13 | Доля объектов недвижимости, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, от общего количества выявленных ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о правообладателях которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости | проценты | 66,90 | 25,00 | 38,66 | + 13,66 | 154,64 |  | В рамках реализации Федерального закона № 518-ФЗ на территории города Глазова осуществляется проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых требуется проводить мероприятия по выявлению правообладателей на 2023 год насчитывается 17 235. Плановое значение по выявлению правообладателей на 2023 год 3 042 объектов. За первое полугодие проведены работы по 6 663 объектам: - 868 объектов: внесены сведения в ЕГРН; - 163 объекта снято с ГКУ по актам осмотра; - 423 объекта: правообладатели не выявлены; - 192 объекта: права зарегистрированы в ЕГРН; - 3 219 объектов: дубли; - 405 объектов: родительские объекты; - 6 земельных участков: государственная собственность не разграничена. 6 663/3 042*100%=219,04% |
| Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 14 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 125,80 | 100,00 | 51,83 | - 48,17 | 51,83 |  | На 01.07.2023 года в бюджет муниципального образования «Город Глазов» перечислено 33 242,78 тыс. руб., при плановом назначении 64 134,00 тыс. руб. Процент исполнения за первое полугодие 2023 года составляет 125,80 %. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

по состоянию на 01.07.2023

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | I полугодие 2023 |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для бесплатного обеспечения земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе, имеющих трех и более детей | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | По состоянию на 01.01.2023 в наличии 103 земельных участка. | Для предоставления земельных участков необходимо решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | По состоянию на 01.01.2023 года в реестре свободных земельных участков состоит: 118 земельных участков площадью 15,73 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ), образованных для индивидуального жилищного строительства; 3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 11 земельных участков площадью 3,87 га для строительства многоквартирных домов. | Для ИЖС земельные участки будут предоставлены на аукционе, а также в соответствии с Законом УР № 68-РЗ. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и для строительства многоквартирных домов не востребованы. |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 1 полугодии 2023 образовано 6 земельных участков. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2023 год | I полугодие 2023 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 2023 году проводятся комплексные кадастровые работы в 2 кадастровых кварталах в отношении 171 земельных участков и 161 объектов недвижимости. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Вовлечено в хозяйственный оборот 46 земельных участков. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в аренду | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы | В 1 полугодии 2023 года: Заключено 41 договоров аренды земельных участков; 17 договоров купли-продажи земельных участков и 5 соглашений о перераспределение земель, предоставлено 6 земельных участков в безвозмездное пользование. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Предоставление недвижимого имущества социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Поддержание малого и среднего бизнеса в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.07.2023 года – 315 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 10 объектов. | Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО. |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Предоставление недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Получение имущественной поддержки, обеспечение равного доступа СМСП к получению имущественной поддержки, открытость информации | На 01.07.2023 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам предоставлено 8 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок. |  |
| 05 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | 2023 год | I полугодие 2023 | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством. | На 01.07.2023 года в области имущественных отношений предоставлено 300 муниципальных услуг (294 услуги – отдел земельных ресурсов, 6 услуги отдел управления имуществом). 26 муниципальных услуг предоставлено в электронной форме. |  |
| 05 | 3 | 01 | 10 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2023 год | I полугодие 2023 | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | В 1 полугодии 2023 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 6 земельных с уточненными границами. Рыночная оценка земельных участков не проводилась. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них | Управление имущественных отношений |  |  | Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Ведение и актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества города Глазова, ведение бюджетного учёта имущества казны муниципального образования «Город Глазов» на основании информации из реестра муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2023 год | I полугодие 2023 | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Актуализация сведений в реестре муниципального имущества города Глазова в течение года: пополнение, внесение изменений, исключение. Ведется работа по наполнению сведений, актуализации информации, содержащихся в программе БАРС. На 01.07.2022 года в бюджетном учёте учитывается 3 863 объекта имущества муниципальной казны, из них: - 2 444 объектов недвижимого имущества; - 1 124 объектов движимого; - 295 земельных участка. |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ по оформлению возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2023 год | I полугодие 2023 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | На 01.07.2023 года осуществлены работы по технической инвентаризации 3 объектов. На 01.07.2023 года проведены работы по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 7 объектов недвижимости. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2023 год | I полугодие 2023 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | На 01.07.2023 года проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 2 объекта. |  |

Заместитель начальника управления,

наделенного правами юридического лица –

начальник отдела управления имуществом

Управления имущественных отношений

Администрации города Глазова										И.А. Лапина

Заполняется для годового отчета.