Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2022

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории МО «Город Глазов» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | Чрезвычайных ситуаций не допущено |
|  |  | 2 | Доля слушателей Курсов ГО города Глазова, удовлетворенных качеством оказания (на основе опроса слушателей) | % | 100 | 95 | 100 | +5 | 105 | 0% |  |
|  |  | 3 | Полнота охвата населения системой оповещения с использованием Глазовского сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан | % | 75 | 80 | 100 | +20 | 125 | +33% | Проведена реконструкция системы оповещения |
|  |  | 4 | Количество людей, погибших на водных объектах | человек | 0 | 3 | 0 | -3 | -100% | 0% | Гибели людей на водных объектах не допущено |
|  |  | 5 | Обеспеченность работников органов местного самоуправления МО «Город Глазов» средствами индивидуальной защиты | % | 43 | 10 | 43 | +33 | 430% | 0% | СИЗ не закупались в 2022 году |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на  01.07.2022

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 |  | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 7 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИИОБ» | 2022 | 2022 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | За отчетный период специалистами ЕДДС города обработано 1237 заявок от жителей города |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 |  | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 3 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИИОБ» | 2022 | 2022 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | На «Курсах ГО» МО «Город Глазов» за 1 полугодие 2022 года обучено 311 человек |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 08.06.2022 года с ГУ УР «ПСС УР» заключен муниципальный контракт на обследование и очистку дна р.Чепца. на сумму 44 548 (Сорок четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек . |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 03.06.2022 по заключен муниципальный контракт с РОО «ОСВОД в УР» на сумму 305 902 (Триста пять тысяч девятьсот два) рубля 80 копеек |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | С 2022 года не требуется, носит декларативный характер |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей, изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено». Гибели и травматизма людей на водных объектах не было |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 6 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | 05.04.2022 года заключен муниципальный контракт на представление услуг экскаватора и бойлера с ООО «ТВК» на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 8 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2021 | 2021 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Информация регулярно поступала в управление ЖКХ Администрации города |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 |  | Развитие системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 1 | Переподготовка специалистов «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Направлена заявка в ГУ УР «УМЦ УР» для переподготовки диспетчеров ЕДДС |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 2 | Информационно-пропагандистское обеспечение «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2022 | 2022 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Информационно-пропагандистское обеспечение осуществлялось путем размещения информации на сайте Администрации города, в социальных сетях |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 3 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2022 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование каналов связи производит ГУ УР «Служба гражданской защиты УР» |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности защищенного пункта управления гражданской обороной города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 08 |  | Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 08 | 9 | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования состояния окружающей среды | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2022 | Мониторинг, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций в зависимости от изменения окружающей среды |  | Принято в эксплуатацию |  |  |
| 06 | 0 | 09 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 09 | 1 | Приобретение автономных пожарных извещателей с целью обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2022 | Своевременное оповещение населения о возгорании в жилище | Ведется работа по закупочным процедурам в рамках 44-ФЗ. |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2022

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города | 22.03.2022 | 7/11 | О внесении изменений в муниципальную программу |

Заполняется для годового отчета.