|  |  |  |  |  | Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2022г Наименование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый Результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп |  | ОМ |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  |  |  | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности. |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | 01 |  |  | 1 |  | внесение изменений в Генеральный план города Глазова; |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | Уточнение данных по застройке города |  | Проект внесения изменений в Генеральный план города Глазова направлен в Правительство УР на утверждение |  | Срок согласования и утверждения проекта составляет несколько месяцев |
| 08 | 1 |  | 01 |  |  | 2 |  | внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»; |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | Актуализация Правил в связи с изменениями в действующем законодательстве |  | Постановлением Главы города проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» вынесен на публичные слушания |  |  |
| 08 | 1 |  | 01 |  |  | 3 |  | разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания); |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | Актуализация данных по застройке города |  | Работа ведется |  |  |
| 08 | 1 |  | 01 |  |  | 4 |  | подготовка документации для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости: |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | Подготовка информации |  | Внесены в ЕГРН границы 2-х территориальных зон |  |  |
| 08 | 1 |  | 01 |  |  | 5 |  | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной инфраструктуры |  | Проведен конкурс «Малые города и исторические поселения» |  |  |
| 08 | 1 |  | 02 |  |  |  |  | Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | 02 |  |  | 1 |  | размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на территории города Глазова, организация хранения баннеров |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | Реализация полномочий в соответствии с законодательством |  | Размещено на 8 рекламных конструкциях |  |  |
| 08 | 1 |  | 02 |  |  | 2 |  | согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города Глазова, внесение в нее изменений |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |  | 2021-2025гг. | 2021 |  | разработанная и утвержденная схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. |  | Разрабатывается для утверждения актуализируемая схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. |  |  |
| 08 | 1 |  | 03 |  |  |  |  | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  |  |  | Ведение ИСОГД, эксплуатация и совершенствование системы позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | 03 |  |  | 1 |  | работа по созданию ИСОГД в части сканирования, векторизации выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | постоянно | 2021 |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  | Создано 18 информационных слоев |  |  |
| 08 | 1 |  | 03 |  |  | 2 |  | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  |  | 2021 |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев осуществляется постоянно |  |  |
| 08 | 1 |  | 03 |  |  | 3 |  | ведение ИСОГД |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | постоянно | 2021 |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  | постоянно |  |  |
| 08 | 1 |  | 3 |  |  | 4 |  | создание картографической основы (и обновление) масштаба 1:500 в цифровом формате |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | постоянно | 2021 |  | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. |  | постоянно |  |  |
| 08 | 1 |  | 3 |  |  | 5 |  | создание и обновление адресного реестра |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | постоянно | 2021 |  | Подготовка информации для формирования комфортной для проживания городской среды |  | постоянно |  |  |
| 08 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | Организация управления общим имуществом многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 1 |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами |  | Было проведено 3 конкурса по отбору управляющей организации по МКД Химмашевское шоссе, д.6 |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 2 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом |  | Принимали участие в 2х собраниях по МКД ул. Тани Барамзиной, д.25 и ул. Парковая, 26а |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 3 |  | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома |  | Принимали участие в 2х собраниях по МКД ул. Тани Барамзиной, д.25 и ул. Парковая, 26а |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 4 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый учет |  | Принимали участие в 4х собраниях по МКД ул. Тани Барамзиной, д.25; ул. Парковая, 26а – 2 раза; ул. Советская, д.54 |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 5 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах |  | Постоянно по мере необходимости |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 6 |  | Организация управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | Не проводилось, т.к. все дома находятся в управлении УК |  |  |
| 08 | 2 |  | 01 |  |  | 7 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | Собрания по выбору собственниками помещений в МКД способа формирования фонда капитального ремонта проведены в домах: Куйбышева, д. 87, 89 Кирова, д. 122 Пер. Светлый, 14 Пастухова, д. 5, 5а, 5б, 5в Революции, д. 19 |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  |  |  | Реализация мероприятий по вопросам проведения капитальных ремонтов и содержания муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 1 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов города |  | Был разработан краткосрочный план капитального ремонта на 2022 год |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 2 |  | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства УР от 19.05.2014 №186 |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов города |  | Участвовали в приемке работ по капитальному ремонту в 51 МКД |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 3 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, жилых помещений муниципального жилого фонда |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  | Не проводился |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 4 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  | Участие не принимали |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 5 |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме |  | Согласование актов по приемке работ по капитальному ремонту 51 МКД |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 6 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду |  | Работа по реализации мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду ведется |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 8 |  | Реализация комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города Глазова, в том числе в малоэтажной застройки |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, Управление архитектуры и градостроительства |  | 2021-2025 | 2021 |  | Обеспечение благоприятных и безлопастных условий проживания гражданам, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |  | Своевременное проведение комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города. Обеспечено надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, а так же бесперебойное предоставление коммунальных услуг |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 8 |  | Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемой горячей и холодной воды, электрической энергии в жилом фонде, находящемся в собственности муниципального образования «Город Глазов». |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Реализация мер предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | Установлено в 2 квартирах (70 лет Окт., 9 - 11; Кирова, 125 – 55) |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 10 |  | Мероприятия по обеспечению нормативным холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Оказание качественной коммунальной услуги холодного водоснабжения |  | Своевременно проводятся необходимые мероприятия по обеспечению нормативным холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) |  |  |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 10 |  | Мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам |  | Порушено 5 домов, благоустройство не выполнено, с учета не сняты. |  | ЛБО не выделены |
| 08 | 2 |  | 02 |  |  | 11 |  | Ремонт муниципального специализированного жилищного фонда |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, Управление муниципального жилья |  | 2021-2025 | 2021 |  | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам |  | Проведен текущий ремонт муниципального специализированного жилищного фонда по следующим адресам: ул. Советская, д.56, комнаты 1,1а,2,3,4,7,10,11,11а,14,26,27,29,30,33,37,39,47,49,57, ул. Тани Барамзиной, д.55, кв. 1,4,9,13, ул. Парковая, д.25, кв.4, ул. Циолковского, д.2, комната 310, ул. Ленина, д.9а, кв.52, ул.Интернациональная, д.9, блок комнат 6-11. Итого 33 жилых помещения. |  |  |
| 08 | 2 |  | 03 |  |  |  |  | Реализация мероприятий по муниципальному жилищному контролю и предоставлению муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 2 |  | 03 |  |  | 1 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Контроль за исполнением условий договоров на управление общедомовым имуществом МКД |  | Муниципальными жилищными инспекторами регулярно проводятся проверки по обращениям |  |  |
| 08 | 2 |  | 03 |  |  | 2 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования |  | Регулярное рассмотрение обращений и заявлений, количество внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) физических лиц, по информации органов государственной власти – 117 шт. |  |  |
| 08 | 2 |  | 03 |  |  | 3 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации об осуществлении муниципального жилищного контроля |  | Информация размещается на портале ФГИС «Единый реестр проверок» |  |  |
| 08 | 2 |  | 03 |  |  | 4 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц |  | Информация предоставляется по заявлению |  |  |
| 08 | 2 |  | 03 |  |  | 5 |  | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | Информация предоставляется по заявлению, в сети Интернет |  |  |
| 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  |  |  | Организационные мероприятия в сфере содержания коммунальной инфраструктуры города Глазова. Создание условий для обеспечения функционирования коммунальной инфраструктуры города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 1 |  | Содержание имущества казны |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Содержание имущества казны |  | С целью содержания имущества казны заключены муниципальные контракты |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 2 |  | Организация проведения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры в границах города Глазова |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, ООО «Тепловодоканал» (в соответствии с п 3.27 Концессионного соглашения № АБ-434/135 от 20.05.2019 г и п 3.27 Концессионного соглашения № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.), ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | бесперебойное предоставление качественных коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполняются |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 3 |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах города Глазова, проведение инвентаризации, постановка в казну г. Глазова. |  |  | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Отсутствие в г. Глазове бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. |  | Бесхозяйные инженерные коммуникации в границах города Глазова в процессе постановки на учет |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 4 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду: - разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду; - реализация плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду; - организация работ по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования «Город Глазов» |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова .Администрация г.Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду. Обеспечение качественным теплоснабжением жителей города. |  | Перед отопительным сезоном проведена полная подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду. Жители города обеспечены качественным теплоснабжением. |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 5 |  | Содержание имущества казны - сетей тепло-водо-газоснабжения |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Имущество казны - сетей тепло-водо-газоснабжения в надлежащем состоянии |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 6 |  | Расходы на мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | В рамках концессионного соглашения |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 7 |  | Расходы на мероприятия за счет дотаций из бюджета Удмуртской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО "Город Глазов" |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова за счет дотаций из бюджета Удмуртской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО "Город Глазов" |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 8 |  | Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не исполнено |  | ЛБО не были выделены |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 9 |  | Расходы на предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы в связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 08 | 3 |  | 01 |  |  | 10 |  | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по мере дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы в связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Выплата на оплату труда по мере дополнительной социальной поддержки по оплате коммунальных услуг |  | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  |  |  | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленные на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 1 |  | Строительство линии водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном микрорайоне г. Глазова (ул. Первая линия, ул. Вторая линия, ул.Третья линия и т.д.)в т.ч. ПИР |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнялось |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 2 |  | Строительство линии водоснабжения и водоразборной колонки дома ул. 1159 км. |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнялось |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 3 |  | Строительство линии водоснабжения, установка водоразборной колонки и пожарного гидранта на ул. Новгородская г. Глазова |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнялось |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 4 |  | Строительство очистных сооружений АО ЧМЗ (3 очередь) |  |  | АО "ЧМЗ" (по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Реализация запланирована на 2024г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 5 |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений ООО «Удмуртская птицефабрика» |  |  | ООО "Удмуртская птицефабрика" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Работы не велись |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 6 |  | Расширение распределительного газопровода микрорайона «Сыга» ул. Уральская, Удмуртская, пер. Сиреневый |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Работы не велись |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 7 |  | Расширение распределительного газопровода в микрорайоне «Западный» |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Частично выполнено |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 8 |  | Газификация улицы Кировская |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнено |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 9 |  | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки п. Сыга |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 г.г. | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнено |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 10 |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-3 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено 3 квартал 2021 |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 11 |  | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-3, выход на ВЛ-6 кВ |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется производить работы в указанный период |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 12 |  | Прокладка двух КЛ--0,4 кВ от ТП-150 до жилого дома ул. Пионерская, 1б (Реконструкция электросетевого комплекса по ф.28, 32 ПС «Южная») |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется производить работы в указанный период |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 13 |  | Модернизация КТП-41 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Запланировано на 2023 г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 14 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до жилых домов ул. Драгунова, 2г, 2д, 2е, 2з, 2и, 2к) |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется в указанный период Указанные дома снесены, кроме 2и,2з |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 15 |  | Прокладка кабельной линии 6 кВ, от ТП-88 до ТП-71 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется производить работы в указанный период |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 16 |  | Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до жилого дома ул. Драгунова 4 «Б» |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется производить работы в указанный период |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 17 |  | Реконструкция электросетевого комплекса ТП-138 (реконструкция ВЛ-6 кВ. ф.2 от ТП-138, прокладка двух КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ., строительство ВЛ-6 кВ.) |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено 3кв.2021г |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 18 |  | Прокладка двух КЛ-6 кВ от ПС Глазов до РП-2 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется производить работы в указанный период |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 19 |  | Модернизация КТП-341, 209 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено в 2017 году |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 20 |  | Прокладка КЛ-6 кВ от РП Сыга до вновь построенной КТП |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено в 2020 г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 21 |  | Монтаж КТП-400/10/0,4 кВ под строительство многоквартирных жилых домов микр. Сыга |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не планируется производить работы в указанный период |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 22 |  | Модернизация КТП-234 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено в 2017 г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 23 |  | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-39 |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Запланировано на 2023 г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 24 |  | Модернизация ТП-112, замена ячеек |  |  | ООО «Электрические сети Удмуртии» |  | 2021 - 2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Запланировано на 2023 г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 25 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенных в "Перечень объектов капитальных вложений на 2019-2029 г." |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Ведется подготовка |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 26 |  | Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Глазове Удмуртской Республике (ПИР) |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | В 2020 г. разработана ПСД на замену ГРПШ Сулимова, 56 |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 27 |  | Приобретение задвижек для капитального ремонта тепловых камер в г. Глазове Удмуртской Республики: ТК-754 по ул. К. Маркса; ТК-725 по ул. Кирова; ТК-625, ТК-407 по ул. Сибирская |  |  | МУП "Глазовские теплосети" |  | 2021-2022 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 28 |  | Приобретение теплоизоляционных материалов для капитального ремонта участков сетей теплоснабжения в г. Глазове Удмуртской Республики: от ТК-74 до ТК-76 по ул. Ленина; от ТК-105 до ТК-106, ТК-107 по ул. Комсомольской; от ТК-601 до ТК-600 по ул. Революции; от ТК-527 до ТК-528 по ул. М.Гвардия; от ТК-452 до ТК-453 по ул. Ленина; от ТК-654 до ТК-655 по ул. Первомайской; от ТК-785 до ТК-785а по ул. К. Маркса; от ТК-785 до ТК-784 по ул. К.Маркса; от ТК-687 до ТК-688 по ул. Толстого; от ТК-690 до ТК-796 по ул. Толстого |  |  | МУП "Глазовские теплосети" |  | 2021-2022 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 29 |  | Электроснабжение ул. Песочная |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Проектирование в 2021 г. Строительство в 2022 г. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 30 |  | Электроснабжение ул. 1160 км. |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 31 |  | Электроснабжение Химмашевское шоссе |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 32 |  | Электроснабжение ул. Мирная |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнено |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 33 |  | Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 34 |  | Строительство водопровода по ул. Куйбышева- от ул. Колхозная до ул. Барышникова |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2022 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 35 |  | Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр.Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2021-2023 | 2021 |  | Развитие централизованной системы водоснабжения г. Глазова и доступности источника питьевой воды для абонентов. |  | Выполнение работ. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 36 |  | Установка задвижек по капитальному ремонту тепловых камер в г. Глазове Удмуртской Республики (по распоряжениям Правительства УР: от 25.12.2019г. №1633-р; от 30.12.2020г. №1700-р) |  |  | МУП "Глазовские теплосети"(по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнялось |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 37 |  | Замена теплоизоляционных материалов по капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения в г. Глазове Удмуртской Республики (по распоряжению Правительства УР от 30.12.2020г. №1700-р) |  |  | МУП "Глазовские теплосети"(по согласованию) |  | 2021-2022 | 2021 |  | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова |  | Не выполнялось |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 38 |  | Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Повышение надежности и резервирование систем теплоснабжения, возможность переключения (перераспределения) для обеспечения циркуляции и поддержания параметров теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  | Не подписано соглашение об установлении сервитута на земельные участки со стороны МУП ЖКУ |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 39 |  | Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ)-переход через проезжую часть ул. Республиканской в районе д. 22 |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Повышение надежности и резервирование систем теплоснабжения, возможность переключения (перераспределения) для обеспечения циркуляции и поддержания параметров теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  | Не подписано соглашение об установлении сервитута на земельные участки со стороны МУП ЖКУ |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 40 |  | Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. Чепецкая, 3 |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Повышение надежности и резервирование систем теплоснабжения, возможность переключения (перераспределения) для обеспечения циркуляции и поддержания параметров теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 41 |  | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710 протяженностью 2010,0 м» (участок теплотрассы от ТК-402 до ТК-404 (ул. 2-я Набережная) и от ТК-406 (ул. Т.Барамзиной) до ТК-710 (ул. Кирова), (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2026 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 42 |  | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметром 500 мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1456 м» (участок теплотрассы от ТК-710 (ул. Кирова) до ТК-733 (ул. Мира) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) с отводящими теплотрассами) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 43 |  | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-733 до ТК-185 протяженностью 851,58 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Кирова д.60) до ТК-173 (ул. Кирова, 74)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 44 |  | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-173 до ТК-178 протяженностью 325 м» (участок теплотрассы от ТК-173 (ул.Кирова, 74) до ТК-174 (ул. Заречная)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 45 |  | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Мира, д.28) до ТК-165 (ул. Мира д.14)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 46 |  | Реконструкция объектов соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м», «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок теплотрассы от ТК-733 до Уз.306 (ул. Пряженникова 6)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 47 |  | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-96 до ТК-376 протяженностью 430,0 м» (участок от ТК-372 до ТК-375 Ø 200 мм, L-0,0775 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 48 |  | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок от Уз-306 до ТК-310 Ø 300 мм, L-0,0995 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 49 |  | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-911а протяженностью 3990,81 м» (участок от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм, L-0,0481 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 50 |  | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженностью 1518,32 м», «Распеределительная теплосеть от ТК-647 до ТК-679 протяженностью 605 м» (участок теплотрассы от ТК-621 пл. Свободы д.10а до ТК-670 ул. Буденного д.6 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 51 |  | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-610б до ТК-640 протяженностью 610,7 м» (участок теплотрассы от ТК-640 до ТК 662а ул. Сибирская, д.22(подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 52 |  | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (участок теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская Ду-200мм (надземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ). Надземная прокладка по Ж/Б опорам с компенсаторами над проездами) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 53 |  | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (теплотрассы от Уз А - Уз Г (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ )Ø 400мм с территории АО «ЧМЗ» проход под проезжей частью ул. Т.Барамзиной) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2026 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 54 |  | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от ТК-683 ул. Буденного 1 до ТК-796 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм наДу250 мм (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 55 |  | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до УЗ-345 протяженностью 1463 м«, «Распределительная теплосетьот УЗ-344 до УЗ-1137« ( реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-300мм, с теплоизоляцией из ППУ) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 56 |  | Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. Драгунова) до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса)) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 57 |  | Строительство повысительной насосной станции «Восточная» (Q=350 м³/ч, H=30 м.вод.ст.) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2027 | 2021 |  | Обеспечение качества поставляемого теплоносителя |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 58 |  | Строительство сетей водоснабжения для закольцовки водопровода д. Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей водопровода д. Штанигурт |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2021 | 2021 |  | Развитие централизованной системы водоснабжения г. Глазова и доступности источника питьевой воды для абонентов. |  | Строительство завершено |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 59 |  | Строительство участка Ультрофиолетового обеззараживания на водозаборе «Содырь» |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2023 | 2021 |  | Повышение качества воды. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 60 |  | Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 в количестве 2 штук |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2021 | 2021 |  | Повышение качества воды, повышение надежности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова |  | Реконструкция проведена |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 61 |  | Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки. |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2022-2023 | 2021 |  | Повышение качества воды. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 62 |  | Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия в количестве 2 штук) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). |  | 2021 | 2021 |  | Повышение качества воды. |  | Заключен договор на поставку оборудования. |  |  |
| 08 | 3 |  | 02 |  |  | 63 |  | Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных вод р. Чепца |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2023 | 2021 |  | Повышение качества воды, приведение рыбозащитных сооружений в соответствии с федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 1 |  | Утилизация твердых бытовых отходов в период проведения месячников санитарной очистки |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Муниципальные контракты заключены. Работа исполнена. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок мусора с территории города |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Муниципальные контракты заключены. Работа исполнена. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 3 |  | Организация и проведение городского конкурса "Благоустроенный город" по 14 номинациям |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | ежегодно, 2021-2025 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Конкурсы не проводятся в связи с пандемией COVID |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 4 |  | Участие города Глазова в Республиканских конкурсах по благоустройству |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | ежегодно 2 конкурса в год | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | 2 место в конкурсе по подготовке к отопительному периоду |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 5 |  | Устройство и содержание цветников на общегородских территориях |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | ежегодно, 2021-2025 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Муниципальный контракт заключен. Работы выполняются согласно технического задания. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 6 |  | Проведение весеннего и осеннего месячников санитарной очистки и благоустройства территории города |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | два раза в год, 2021-2025 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Весенний месячник проведён с 19.04.21 по 30.05.2021 г., осенний - в сентябре 2021. Мусор вывезен. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 7 |  | уход за газонами (покос) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Муниципальный контракт заключен. Два этапа покоса выполнены в срок. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 8 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства |  |  | Административная комиссия муницпального образования "Город Глазов" |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | соблюдение требований муниципальных правовых актов |  | Контроль выполнялся |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 9 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Экологическое состояние территории города и благоустройства |  | Информирование через сети интернет. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 10 |  | Подготовка и содержание пляжа |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Санитарная очистка и благоустройство города |  | Работы выполняются в рамках муниципального контракта |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 11 |  | Отлов безнадзорных животных |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Санитарная очистка и благоустройство города |  | Работы выполняются в рамках муниципального контракта |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 12 |  | Проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | два раза в год, 2021-2025 гг. | 2021 |  | Проведение 2-3 акции в год по санитарной очистке территории города |  | Работы по санитарной очистке города выполняются 2 раза в год в рамках месячников. |  | - |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 13 |  | Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Мусороперерабатывающий завод |  | В стадии разработки |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 14 |  | Содержание и обслуживание установок наружного освещения и светофорных объектов муниципального образования «Город Глазов» |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова |  | Ежедневное выполнение согласно муниципального контракта |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 15 |  | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения и светофорных объектов |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО |  | Ежедневное выполнение согласно муниципального контракта |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 16 |  | Выполнение ремонта установок наружного освещения |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах г.Глазова |  | Ежедневное выполнение согласно муниципального контракта |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 17 |  | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. |  | Запланировано на 2023 г. |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 18 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ).Оказание муниципальной услуги «Организация содержания мест захоронения». |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) |  | Организовано содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 19 |  | Проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Глазова |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Работы не выполнялись |  | Финансирование не выделялось |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 20 |  | Строительство нового муниципального кладбища в г.Глазове |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 г. -2025 г. | 2021 |  | Организация дополнительных мест погребения |  | Работы ведутся |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 21 |  | Строительство тротуара по ул. Красноармейская г. Глазова |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 г. -2022 г. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | работы не ведутся |  | ЛБО не были выделены |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 22 |  | Валка и обрезка аварийных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 г. -2022 г. | 2021 |  | Безопасность людей и строений |  | Работы выполняются |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 23 |  | Благоустройство парковочных мест у детских дошкольных учреждений и других учебных учреждений города Глазова |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 г. -2025 г. | 2021 |  | Устройство дополнительных парковочных мест |  | работы не ведутся |  | ЛБО не были выделены |
| 08 |  | 4 |  | 01 |  |  | 24 |  | Строительство тротуара по ул. Техническая от ул. Удмуртская до ул. Новгородская |  | МКУ УКС г. Глазова | 2021 г. -2025 г. |  | 2021 | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | работы не ведутся |  | ЛБО не были выделены |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 25 |  | Обустройство прилегающей территории объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования станции Глазов |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021 г. -2025 г. | 2021 |  | Безопасность жизни и здоровью людей |  | благоустройство привокзальной площади выполнено в 2019-2020гг |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 26 |  | Благоустройство территории парков в г.Глазове |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2022 гг. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Выполнено благоустройство сквера у музыкальной школы, сквера П.Морозова |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 27 |  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для возмещения затрат в связи с оказанием услуг по проведению субботников , оказанием услуг по дезобработке на территории муниципального образования «город Глазов», |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 г. | 2021 |  | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 28 |  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для возмещения затрат в связи с окончанием услуг по дезобработке территории муниципального образования «Город Глазов» |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021г. | 2021 |  | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 4 |  | 01 |  |  | 29 |  | Содержание и ремонт общественных пространств (ограждения, остановки общественного транспорта, стойки дорожных знаков и светофоров, установка новых урн, ремонт лавок) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 г. | 2021 |  | Повышение уровня благоустройства городских территорий |  | Выполнено |  |  |
| 08 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  |  |  | Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 1 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова |  | В работе, запланировано на 2022 год |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 2 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок |  | В работе, запланировано на 2022 год |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 3 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 4 |  | Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для пенсионеров, не вошедших в федеральный и региональный регистры |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки |  | Выполняется Предоставляются субсидии по оплате проезда на городском транспорте пенсионеров в размере 9 руб. за поездку |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 5 |  | Компенсация стоимости проезда по проездным билетам на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике» (выполнение переданных полномочий Удмуртской Республики) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки |  | Полномочия переданы в министерство Транспорта УР С 01.11.2021 |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 6 |  | Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для пенсионеров, не вошедших в федеральный и региональный регистры |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки |  | Выполняется Предоставляются субсидии |  |  |
| 08 | 5 |  | 01 |  |  | 7 |  | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, регулярных перевозок, связанных с возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям затрат по проезду отдельных категорий граждан по социальному проездному билету |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки |  | Полномочия переданы в министерство Транспорта УР С 01.11.2021 |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  |  |  | Мероприятия по содержанию и развитию автодорог города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 1 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | ремонт автомобильных дорог |  | выполнен ремонт 0,79 км автомобильных дорог |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 2 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Выполнение муниципального задания |  | Выполняется ямочный ремонт. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации концентрации ДТП |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 3 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок |  | Выполняется 2 раза в год |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 4 |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Глазов» |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Соблюдение установленных требований |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 5 |  | Осуществление контроля за соблюдением установленных требований. Применение мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» |  |  | Административная комиссия муниципального образования "Город Глазов" |  | 2021-2025 г. | 2021 |  | Соблюдение установленных требований |  | выполняется |  | - |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 6 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц |  | Спец. разрешения выдаются |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 7 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения |  | Постановления по временным ограничениям выдаются |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 8 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города |  |  | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова, Управление ЖКХ |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города |  | Ежегодно проводится паспортизация дорог |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 9 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов |  | Планы разрабатываются ежегодно |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 10 |  | Содержание, обслуживание и ремонт установок светофорных объектов |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова |  | Светофорные объекты содержаться круглосуточно. Вводятся новые. |  | - |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 11 |  | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. |  | В работе. Запланировано на 2022 – 2023 гг. |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 12 |  | Устройство парковочных мест у детских дошкольных учреждений и других учебных учреждений города Глазова (капитальный ремонт, прочие работы) |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 гг. | 2021 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова |  | Работы не выполнялись |  | ЛБО не были выделены |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 13 |  | Обустройство ограничивающими пешеходными ограждениями у нерегулируемых пешеходных переходов , расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Соблюдение установленных требований |  | Выполняется, ограждения устанавливаются |  |  |
| 08 | 5 |  | 02 |  |  | 14 |  | Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  | МКУ УКС г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  | Работы не выполнялись |  | ЛБО не были выделены |
| 08 | 5 |  | 03 |  |  |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 5 |  | 03 |  |  | 1 |  | Осуществление контроля за соблюдением законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2022 | 2021 |  | Повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения |  | Положение в разработке |  |  |
| 08 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  |  |  | Внедрение энергоменеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 1 |  | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 2 |  | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 3 |  | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности |  | Не проводилось |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 4 |  | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 5 |  | Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Глазов" |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» |  | Ежегодное выполнение |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 6 |  | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Глазов" |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  | Ежегодное выполнение |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 7 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов |  |  | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова, |  | 2021 - 2022годы, ежегодно | 2021 |  | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения |  | В процессе постановки на учет |  | - |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 8 |  | Создание информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 годы | 2021 |  | Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования и жилищного фонда города Глазова |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 01 |  |  | 9 |  | Разработка и ежегодная актуализация схемы электроснабжения муниципального образования "Город Глазов" |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 года | 2021 |  | Исполнение требований Федерального законодательства |  | Выполняется ресурсоснабжающей организацией |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  |  |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 1 |  | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Глазов" |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 ежегодно | 2021 |  | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Не выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 2 |  | Установка (замена) приборов учета тепловой энергии с погодным регулированием и импульсным выводом данных |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 ежегодно | 2021 |  | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Не выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 3 |  | Установка (или замена) приборов учета ХВС, ГВС |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  | Работы выполняются |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 4 |  | Установка (или замена на зонные, многотарифные) приборов учета электрической энергии |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, АО «ЭнергосбытПлюс» |  | 2021-2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления электрической энергии. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии |  | Работы выполняются |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 5 |  | Замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые (металлопластиковые) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Частичная замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые: новые окна установлены в детских садах № 4,9,11,15,17,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,44,46 |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 6 |  | Герметизация мест примыкания оконных блоков в оконных проемах |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Герметизация окон проведена в осенний период в 33 детских садах |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 7 |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления электрической энергии |  | Работы выполняются |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 8 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики |  |  | МКУ УКС г. Глазова, управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления электрической энергии |  | Выполнено ( 1160 км, Химмашевское шоссе, Технологичесикй презд, от ул. Технической до ул. 70 лет Октября) |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 9 |  | Замена в светильниках пускорегулировочной аппаратуры на электронные ПРА, установка энергосберегающей системы PROSAVER, проведение иных мероприятий приводящих к экономии электроэнергии |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления электроэнергии |  | Не выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 10 |  | Оснащение устройством автоматического регулирования теплопотребления |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 11 |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Не выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 12 |  | Установка энергоэффективных дверных конструкций |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Работы частично выполнены |  | - |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 13 |  | Утепление входных групп, установка доводчиков |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Установлены доводчики в 33 детских садах. |  | - |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 14 |  | Установка водосберегающих насадок, замена водоразборных устройств и отсекающей арматуры |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления воды |  | Работы выполняются |  | - |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 15 |  | Ремонт и утепление кровли, чердачных перекрытий, утепление ограждающего контура, утепление отверстий вытяжной вентиляции |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Работы выполняются |  | - |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 16 |  | Теплоизоляция систем отопления и ГВС |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Работы по теплоизоляция систем отопления и ГВС выполняются |  | - |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 17 |  | Ремонт систем отопления и ГВС, замена чугунных радиаторов отопления на приборы отопления конверторного типа |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Не выполнено |  | ЛБО не были выделены - |
| 08 | 6 |  | 02 |  |  | 18 |  | Промывка системы отопления |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МБУ «СЭиР» |  | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | Выполняется |  | - |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  | 2015 - 2022 годы, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 1 |  | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах с использованием новых теплоизоляционных материалов |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 3835 Гкал в год. Экономический эффект оценивается в 4271 тыс.руб. |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 153 Гкал, экономический эффект оценивается в 134,8 тыс. руб. |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 2 |  | Модернизация участков магистрали между ТК-402 и ТК-408 (3 очередь магистрали 2ДУ=700 мм от ТК-399 до ТК-408) |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 9,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 42 тыс.руб. |  | Результат не оценен |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 3 |  | Капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 161,4 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 600 тыс.руб. |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 0,89 т.у.т.. Экономический эффект оценивается в 5,4 тыс. руб. |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 4 |  | Капитальный ремонт и реконструкция тепловых камер |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 5 |  | Монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 62,0 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 267 тыс.руб. |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 4,15 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 25,5 тыс.руб. |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 6 |  | Обследование теплотрасс с использованием корреляционного течеискателя |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  | Производится |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 7 |  | Капитальный ремонт тепловых вводов |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 223,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 829 тыс.руб. |  | Результат не оценен |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 8 |  | Выявление участков для установления секционирующих задвижек, монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  | Производится |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 9 |  | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников (замена 60 ламп накаливания на энергосберегающие) |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 7,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 71,4 тыс.руб. |  | Результат не оценен |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 10 |  | Замена оконных и дверных блоков на пластиковые |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 44,3 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 196,7 тыс.руб. |  | Результат не оценен |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 11 |  | Утепление мягкой кровли зданий АБК; ремонтных мастерских и энергослужбы по ул.Интернациональная, 2; здания гаража по ул.Циолковского, 24 |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 65,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 289,5 тыс.руб. |  | Результат не оценен |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 12 |  | Создание системы энергоменеджмента на предприятии |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности |  | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности выполняется |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 13 |  | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии |  |  | МУП "Глазовские теплосети" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения |  | В процессе выполнения |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 14 |  | Модернизация системы освещения ООО "ТВК" с заменой существующих светильников на светодиодные |  |  | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 194,5 тыс.кВтч в год. |  | В процессе выполнения, заменено 124 шт. уличные |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 15 |  | Замена окон на энергоэффективные |  |  | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) |  | 2021 - 2025 ежегодно | 2021 |  | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 282,9 Гкал в год. |  | В данный период не выполнялось |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 16 |  | Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф.Васильева д.1 до Уз-1010 ул. Драгунова д.50, L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР» |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 17 |  | Строительство теплотрассы над железной дорогой S=200 м² (Длина: 80м, Ширина: 2м, Высота: 10м) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР» |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 6 |  | 03 |  |  | 18 |  | Строительствотеплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) |  | 2021-2024 | 2021 |  | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР» |  | Разрабатывается проектно- сметная документация |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 1 |  | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов |  |  | ООО Тепловодоканал (по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Сокращение потребления электрической энергии на подачу воды потребителям. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 43,1 тыс. кВт*час/год. |  | В процессе выполнения В соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020 |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 2 |  | Установка индивидуальных насосов на многоэтажные здания |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора. Экономия топливноэнергетических ресурсов -29,42 тыс. кВт*час/год. |  | В процессе выполнения |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 3 |  | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей |  |  | ООО Тепловодоканал (по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях |  | Заменено 771 м. изношенных участков водопроводных сетей |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 4 |  | Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозпитьевой воды (перевод на газ) |  |  | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Снижение затрат на отопление |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 5 |  | Перевод автотранспорта предприятия на газомоторное топливо |  |  | ООО "Тепловодоканал" (по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Экономия топлива |  | Не выполнялось |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 6 |  | Строительство сетей для подачи воды от поверхностного водоисточника в район насосной станции 3 подъема (Химмашевское шоссе) для смешивания с водой из подземного источника |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2024 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 7 |  | Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова |  | Реконструкция проведена |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 8 |  | Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2022 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 9 |  | Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2023 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 10 |  | Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозпитьевой воды (перевод на газ) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2022 | 2021 |  | Повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 11 |  | Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп.170- МДП, АБК- ЦДП). |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. Реализация мероприятия. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 12 |  | Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. Реализация мероприятия. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 13 |  | Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 14 |  | Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ. |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 15 |  | Строительство водовода от насосной станции 2-го подъёма до насосной станции 3-го подъёма (2 этап) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2022 | 2021 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. |  | Реализация мероприятия (этап 2) |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 16 |  | Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2022-2024 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 17 |  | Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАИ |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 18 |  | Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс) |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) Администрации г. Глазова |  | 2024 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 19 |  | Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздуходувного оборудования. |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 20 |  | Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 21 |  | Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 22 |  | Создание АРМ с заменой шкафного и коммуникационного оборудования на МДП участка КОС |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2023 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы. |  |  |
| 08 | 6 |  | 04 |  |  | 23 |  | Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования |  |  | ООО Тепловодоканал (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/135 от 20.05.2019) |  | 2021-2023 | 2021 |  | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова |  | Разработана проектно-сметная документация. |  |  |
| 08 | 6 |  | 05 |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  | 2015 - 2022 годы, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 05 |  |  | 1 |  | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021 - 2025 годы | 2021 |  | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива |  | Не внедрялись |  |  |
| 08 | 6 |  | 06 |  |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования"Город Глазов" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  | 2021-2025 ежегодно |  |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 06 |  |  | 1 |  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МУП "ЖКУ" (по согласованию), ООО "АБК" (по согласованию), ООО "Апогей +" (по согласованию), ООО "Глазов Дом" (по согласованию), ООО «Вектор» (по согласованию), ООО «Монолит» (по согласованию), ООО «Крейн» (по согласованию), ООО «Региональная управляющая компания» (по согласованию) ООО УК «Монолит (по согласованию) |  | 2021-2025 | 2021 |  | Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям |  | В процессе выполнения |  |  |
| 08 | 6 |  | 07 |  |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 ежегодно |  |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 08 |  |  |  |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 6 |  | 08 |  |  | 1 |  | Перевод транспортных средств организаций муниципального образования на использование природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Снижение затрат автотранспортных предприятий на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства |  | В процессе выполнения |  |  |
| 08 | 6 |  | 08 |  |  | 2 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 | 2021 |  | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства |  | В процессе выполнения |  |  |
| 08 | 6 |  | 08 |  |  | 3 |  | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания |  |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова |  | 2021-2025 годы | 2021 |  | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания |  | В разработке |  |  |