Отчет об исполнении

Плана мероприятий  («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

на  территории муниципального образования «Город Глазов» на период до 2021 года

по состоянию на 31.12.2020

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Достигнутый результат на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» информации (включая разъяснения к ней) о внедрении на территории муниципального образования «Город Глазов» Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, о документах, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции, иных материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции в городе Глазове | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы не реже чем раз в квартал | В течение 2020 года | В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/city/economy/rivalry размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию |
| 2. | Подготовка и заключение дополнительных Соглашений с Министерством экономики УР о взаимодействии по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ | Администрация города Глазова | 2019 – 2021 годы по мере необходимости | - | В течение отчетного периода дополнительных Соглашений с Министерством экономики УР о взаимодействии по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ не заключено |
| 3. | Участие должностных лиц муниципального образования «Город Глазов» в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Ознакомление с Инструментарием для оценки воздействия на конкуренцию (версия 2.0), разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. Организация обучающих мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» для заинтересованных лиц | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы не менее двух раз в год | В течение 2020 года | 23 июля 2020 года начальник сектора экономического анализа и планирования; ведущий специалист - эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства приняли участие в региональном семинаре (в формате ВКС) на тему: «Вопросы реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы». С 19.10.2020 по 9.11.2020 ведущий специалист – эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики прошел курсы повышения квалификации по программе «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» в объеме 16 академических часов. 23.12.2020 начальник сектора экономического анализа и планирования; ведущий специалист - эксперт отдела экономики и инвестиций управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства приняли участие в семинаре (в режиме ВКС) на тему «Отдельные вопросы реализации конкурентной политики в Удмуртской Республике». |
| 4. | Организация взаимодействия с предпринимательскими, общественными организациями и структурами, СМИ, Глазовской городской Думой по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | В городских газетах «Красное Знамя», в телерадиовещательных компаниях ГТРК «Удмуртия», ТВС - Глазов, на официальных сайтах города прошел ряд публикаций и видео-роликов, которые были направлены на повышение престижа профессии предпринимателя. 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). Запущен официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru. Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, Инстаграм «Город Глазов» www/Instagram.com/gorodglazov/, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod. Запущена реклама по радио на радиостанциях: Дорожное Радио и ХитFM (ноябрь, декабрь 2020 года). За 12 месяцев 2020 года проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации города Глазова. Основные обсуждаемые вопросы: диалог бизнеса и власти (вопросы Главе города Глазова); обращение в Государственный Совет УР о внесении изменений в Законы Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения» и от 28.11.2012 № 63-РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике»; опыт регионов - Республика Саха (Якутия), Республика Башкортостан (Башкирия) по развитию креативной экономики. Проводится ежемесячный мониторинг напряженности на рынке труда среди субъектов малого предпринимательства (анкетирование предпринимателей). На еженедельной основе проводятся встречи представителей малого бизнеса города Глазова с Главой города. |
| Мероприятия по содействию развитию конкуренции на республиканских и муниципальных товарных рынках |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике (далее – ДК УР) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные в запросе ИОГВ УР | 1 полугодие 2020 года | Информация приведена в приложении к отчету |
| 6. | Включение мероприятий по развитию конкуренции в муниципальные программы, стратегические документы муниципального образования «Город Глазов» | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | В муниципальные программы включены такие мероприятия по развитию конкуренции, как обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственным организациям, развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления (ПА №7/6 от 16.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2020 – 2024 годы»); государственная поддержка предпринимательства (проведение массовых мероприятий, информирование, субсидирование, консультации, семинары, образовательные программы и т.д.), организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества, поддержка социально-значимых проектов и программ (ПА №7/29 от 09.06.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»); проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами (ПА №9/39 от 03.12.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»). Муниципальные программы, в том числе с внесенными изменениями, размещены на официальном портале города http://glazov-gov.ru/official/docs/projects_m_programme |
| 7. | Мониторинг реализации Плана мероприятий муниципального образования «Город Глазов» и иных мероприятий по содействию развитию конкуренции. Анализ исполнения пунктов Плана мероприятий муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Сроки, установленные постановлением Администрации города Глазова | В течение 2020 года | Органами Администрации - ответственными исполнителями и исполнителями Плана мероприятий города Глазова своевременно предоставлены отчеты об исполнении Плана по состоянию на 31.12.2019 года и 30.06.2020 года. Все пункты Плана выполнены. |
| 8. | Формирование ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Отчет), включающего результаты анализа развития конкуренции на рынках города на основе результатов проведенных опросов (анкетирования), мониторингов, статистической информации, рекомендаций организаций общественного контроля | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Февраль года, следующего за отчетным | 1 полугодие 2020 года | Отчет о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» за 2019 год включен в доклад Главы города Глазова о деятельности Администрации города Глазова за 2019 год. Доклад Главы города утвержден решением Глазовской городской Думы № 589 от 22.05.2020 года. |
| 9. | Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков УР (с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы по мере необходимости | - | Предложения не направлялись |
| 10. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | В 1 полугодии 2020 года результаты мониторинга за 2019 год опубликованы на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в составе годовой отчетности в Минэкономики УР. В период с 14.09. по 20.10.2020 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции за 2020 год, организованном Министерством экономики УР. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. |
| 11. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов», размещаемой уполномоченным органом муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы |  |  |
| Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация исполнения и исполнение мероприятий ДК УР, обеспечивающих прозрачность и доступность закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные ДК УР | 1 полугодие 2020 года | Централизация закупок в МО «Город Глазов» проведена в полном объеме, всеми заказчиками в количестве 89 учреждений заключены соглашения с Региональный центром закупок Удмуртской Республики. Малые закупки, в соответствии с Постановлением Администрации города Глазова №36/1 от 29.03.2019 года «Об осуществлении закупок малого объема» осуществляются в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики» АИС "Web-торги-КС". В МО «Город Глазов» приняты типовые положения о закупке для МАУ, МУП и БУ в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок. - Распоряжения управления финансов Администрации города Глазова №63/од от 25.07.2019; Распоряжения управления финансов Администрации города Глазова №64/од от 25.07.2019; Распоряжения управления финансов Администрации города Глазова №68/од от 22.08.2019 В типовых положениях определены способы закупки и условия их применения, в том числе единственный поставщик. |
| 13. | Организация мероприятий по обучению потенциальных участников торгов | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | Проводится работа по подготовке разъяснений, рекомендаций по применению Закона №44-ФЗ и N 223-ФЗ. Все закупки для обеспечения муниципальных нужд размещаются с использованием подсистемы «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики» государственной информационной системы «Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики» |
| 14. | Осуществление мероприятий по информированию о правилах осуществления закупочных процедур и об объявленных закупках | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы |  |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |
| 15. | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) (далее – контролируемые ХС), осуществляющих деятельность на территории города Глазова, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого такого ХС (в том числе объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Глазов») | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Актуализация – ежегодно | В течение 2020 года | Перечень ХО размещен на официальном портале МО «Город Глазов»: Перечень ХО размещен на официальном портале МО «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/city/economy/rivalry |
| 16. | Организация проведения заседаний бюджетной комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы в соответствии с графиком, утвержденным председателем комиссии | В течение 2020 года | Проведено 16 бюджетных комиссий по анализу финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году с МУП Водоканал, МУП ГТС, МУП ЖКУ, МУП Красное знамя, МАУ Здоровое питание |
| 17. | Оптимизация муниципального имущества, в том числе по результатам мониторинга деятельности контролируемых ХС | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | *Программой приватизации муниципального имущества города Глазова на 2020 год, утвержденной Решением Глазовской городской Думы от 28.08.2019 года № 497 запланированы доходы от реализации объектов муниципальной собственности в размере 20 009,58 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий по приватизации объектов муниципальной собственности в бюджет города Глазова поступило 2 918,38 тыс. руб. |
| 18. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | Объявлено 12 торгов. 1. Посредством публичного предложения – 4 процедуры: 14.10.2020 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников; 19.11.2020 торги признаны несостоявшимися, так как принято решение о признании только одного претендента участником; **10.12.2020 торги признаны состоявшимися; 21.12.2020 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. 2. На аукционе – 5 процедуры: 22.06.2020 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; 21.07.2020 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; 29.07.2020 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; 01.09.2020 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; 02.12.2020 торги признаны несостоявшимися, так как принято решение о признании только одного претендента участником. 3. На конкурсе – 3 процедуры: 04.08.2020 торги признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре; 07.09.2020 торги признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре; 06.10.2020 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие. |
| 19. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы по мере проведения мероприятий | В течение 2020 года | ***Информация о торгах по реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города Глазова (раздел «Муниципальные торги») www.glazov-gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (http://roseltorg.ru). |
| 20. | Проведение аукционов по продаже земельных участков либо аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для строительства, на территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | Объявлено 34 аукционов: 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и 28 аукционов по продаже земельных участков: - 22 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах, - 6 аукционов признаны несостоявшимися по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе, 5 договоров купли-продажи и 1 договор аренды заключены с единственными участниками по начальной цене предмета аукциона. |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 21. | Анализ предоставляемых муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности на наличие возможности сокращения сроков их предоставления, а также снижения стоимости предоставления таких услуг | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, либо оказывающие муниципальные услуги | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | Управлением архитектуры и градостроительства предоставляются 17 муниципальных услуг. Разработка и утверждение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг осуществляется в соответствии с типовыми регламентами, разработанными Минстроем УР. Сроки предоставления услуг постоянно сокращаются и соответствуют действующему законодательству. |
| 22. | Перевод предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в электронную форму | Управление информатизации и связи Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | Получение муниципальных услуг в электронной форме организовано на региональном портале госуслуг - https://uslugi.udmurt.ru/ |
| 23. | Создание системы обобщения информации, поступающей в форме обращений граждан для выявления систематически возникающих проблем в области конкуренции | Управление информационно – документационного обеспечения Администрации города Глазова; управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | 2019 – 2021 годы 1 раз в год | В течение 2020 года | В течение 2019 года в Администрацию города Глазова жалоб и обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений, а также нарушений антимонопольного законодательства не поступало. В 2019 году в Администрацию города Глазова поступило 2 714 обращений граждан, что на 815 обращений больше, чем за 2018 год. Из 2 714 поступивших обращений граждан: 159 – обращения граждан в устной форме, 617 – обращения граждан в письменной форме, 1938 – в форме электронного документа (138 - поступившие через официальный сайт Администрации города Глазова посредством интерактивной страницы «Электронная приемная» и электронную почту; 1800 – через социальные сети). По сравнению с 2018 годом отмечено увеличение количества обращений граждан, направленных в форме электронного документа. Тематическая структура обращений граждан в целом остается стабильной, отмечены определенные изменения, обусловленные общими социальными и экономическими процессами. Неизменно высоким остается количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильём и вопросам социальной сферы. Больше всего в 2019 году горожане интересовались переселением из ветхого и аварийного жилья и работой управляющих организаций. |
| 24. | Организация и проведение совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций с потребителями и субъектами предпринимательской деятельности по вопросам содействия развития конкуренции на муниципальных рынках (ведение диалога органов власти, населения и бизнеса) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). АНО ЦРБ и ГС за 7 месяцев работы оказано услуг 12 субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности (юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, подбор помещений и инвестиционных площадок). 48 действующим предпринимателям были оказаны услуги по организации и ведению предпринимательской деятельности в количестве 48 услуг (юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, подбор помещений и инвестиционных площадок, помощь в написании бизнес-планов, финансовые консультации). Обучены основам ведения бизнеса и финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности 103 человека. Образовательные программы: «Знакомство с производственно-экспериментальными площадками и системой бережливого производства»; «Многорукий руководитель»; «Финансовые меры поддержки предпринимательства»; «Генерация бизнес идеи»; «Анализ коммерческой идеи»; «Развитие профессиональных навыков как залог успешного старта в бизнесе». Проведен круглый стол с представителями Пенсионного фонда РФ по изменениям в законодательстве. По направлению работы «Площадка для бизнес-коммуникаций» в декабре месяце проведен конкурс «Бизнес-леди 2020». В рамках информационной кампании, совместно с Администрацией города Глазова и Межрайонной ИФНС России № по УР, проведены встречи в декабре 2020 года с предпринимателями города Глазова по вопросам перехода с ЕНВД на патентную систему и другие системы налогообложения с приглашением сотрудников налогового органа (общая аудитория по трем встречам - 40 человек). Оказаны консультационные услуги (точечная работа) 64 предпринимателям. |
| 25. | Организация и проведение опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня административных барьеров | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | 2019 – 2021 годы | 14.09.2019 – 20.10.2020 | В период с 14.09. по 20.10.2020 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции за 2020 год, организованном Министерством экономики УР. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. |
| Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 26. | Формирование и актуализация перечня объектов социальной сферы, реализуемых на принципах МЧП, в том числе в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – Перечень) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города; управление имущественных отношений Администрации города Глазова; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года |  |
| 27. | Организация отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах МЧП в социальной сфере | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года |  |
| 28. | Ведение реестров соглашений о МЧП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года |  |
| Мероприятия по развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |
| 29. | Включение в муниципальные программы мероприятий по поддержке немуниципальных СО НКО, в том числе в социальных сферах: - дошкольного и общего образования, - детского отдыха и оздоровление детей, - дополнительного образования детей, - производства технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | 2019 – 2021 годы | 1 полугодие 2020 года | Мероприятия по поддержке СО НКО включены в подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» (ПА № 7/25 от 16.10.2019). Отдел дошкольного образования Управления образования и детские сады города продолжают поддержку мероприятий, проводимых автономной некоммерческой организацией «Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость», расположенной по адресу: г. Глазов, ул. Короленко, 14г. (детский сад №40 «Ромашка»). В марте 2020 года педагогические работники приняли участие в курсе по социальному проектированию, в июне коллектив детского сада №54 начал сотрудничество по разработке нового проекта «Радость - комплекс сенсорных комнат», который был представлен на двух конкурсах: - Акселератор социальных проектов - победитель, финансирование- 500 тысяч руб. - конкурс президентских грантов (итоги будут подведены в январе 2021 года). Благодаря победе в Акселераторе проектов открыт комплекс сенсорных комнат «Радость», занятия в которых для детей проводят специалисты и психологи. Обучающимся школы №5 оказывает помощь АНО Центр НИОКР «Универсум». Совместно выигран президентский грант «Школа для родителей». Образовательные организации города сотрудничают с АНО ЦЕНТР НИОКР «Универсум», АНО ДО «Лингвистический центр», АНО ДО Центр «Логос». АНО ДО «Лингвистический центр» является получателем из бюджета города Глазова субсидий на создание условий и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям МО «Город Глазов» с целью реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». В летний период 2020 г. отдых и оздоровление детей осуществляло ООО «Эмки», Детский оздоровительный лагерь «Алые зори». |
| 30. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» и актуализация информации по деятельности СО НКО (в т.ч. перечни СО НКО, перечни услуг, перечни поставщиков, формы поддержки), методических и аналитических материалов | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Актуализация – ежегодно | В течение 2020 года | На официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Социальная сфера» размещен Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (http://glazov-gov.ru/city/social/reestr_nekom_org) |
| Мероприятия по созданию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (СЕМ) |  |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий ДК УР по созданию и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Глазова | Сроки, установленные ДК УР | В течение 2020 года | К общественным обсуждениям инвестиционных программ субъектов естественных монополий привлекаются участники Общероссийского Народного Фронта, а также жители города. Информация о проведении общественного обсуждения проекта инвестиционной программы СЕМ размещается на официальном портале города Глазова. Инвестиционные программы СЕМ, а также отчеты об их реализации размещены на сайте Региональной энергетической комиссии УР http://rekudm.ru/component/option,com_remository/Itemid,/func,select/id,1427/ Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются согласно Приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР. Приказы размещены на сайте Правительства УР http://bptr.gkh-18.ru/?reg=RU.2.18, а также на сайте Региональной энергетической комиссии УР http://rekudm.ru/content/view/927/322/ На территории муниципального образования «Город Глазов» информация о деятельности СЕМ для потребителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена на официальном сайте организации. В свою очередь адрес данного сайта, а также ссылка на него указана на портале Администрации города Глазова http://glazov-gov.ru/more/business_demographic_information Кроме того, в разделе «Конкуренция» размещена Карта о свободных резервах трансформаторной мощности территориальных сетевых организаций 110 - 35 кВ. (http://glazov-gov.ru/city/economy/rivalry) |
| Обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) |  |  |  |  |  |
| 32. | Реализация мероприятий ДК УР по внедрению и функционированию антимонопольного комплаенса | Заместитель Главы Администрации города Глазова по финансам, бюджетному планированию и учету | Сроки, установленные ДК УР | 1 полугодие 2020 года | С целью обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса на территории МО «Город Глазов» разработаны проекты карты комплаенс-рисков и плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в МО «Город Глазов». Данные документы будут утверждены в 1 полугодии 2021 года. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории МО «Город Глазов» утверждена постановлением Администрации города Глазова от 31.01.2020 № 18/1 |

* Решением  Глазовской городской Думы от 28.08.2019 года № 497 утверждена «Программа приватизации муниципального имущества города Глазова на 2020 год» (далее по тексту – Программа приватизации). Программой приватизации запланирована реализация  объекта муниципальной собственности и земельного участка по адресу: УР, г. Глазов, ул. Флора Васильева. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 1 000,00 тыс. руб.

Решением Глазовской городской Думы от 23.06.2020 года № 599 Программа приватизации дополнена следующими объектами муниципальной собственности:

- Тремя объектами муниципальной собственности и земельным участком по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, 25. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 5 836,75 тыс. руб.

- Объектом муниципальной собственности и земельным участком по адресу: УР, г. Глазов, ул. Первомайская, 39. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 2 512,00 тыс. руб.

Решением Глазовской городской Думы от 23.06.2020 года № 12 Программа приватизации дополнена объектом муниципальной собственности и земельным участком по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 2. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 10 660,83 тыс. руб.

** Торги посредством публичного предложения признаны состоявшимися, победителем процедуры признан участник торгов ООО «Апрель», предложивший наибольшую цену лота. Приватизировано 3 объекта муниципальной собственности и земельный участок:

- «Административное здание», общей площадью 693,7 м² по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 25, кадастровый номер 18:28:000040:53;

- «Склад», общей площадью 48,4 м² по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 25, кадастровый номер 18:28:000040:1683;

- «Склад», общей площадью 36,9 м² по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 25, кадастровый номер 18:28:000040:1600;

- Земельный участок, общей площадью 4 193 м² по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 25, кадастровый номер 18:28:000040:2.

В результате проведенных мероприятий по приватизации объектов муниципальной собственности в бюджет города Глазова поступило 
2 918,38 тыс. руб.

*** Размещение информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов»:

- Посредством публичного предложения –  4 процедуры:

- 14.09.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz14092000090 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 140920/10530601/01);

- 22.10.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz22102000126 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 221020/10530601/02);

- 06.11.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz06112000011 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 061120/10530601/01);

- 23.11.2020 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz23112000005 и

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 231120/10530601/01).

- На аукционе – 5 процедур:

- 21.05.2020 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz21052000030 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 210520/10530601/01);

- 23.06.2020 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz23062000006 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 230620/10530601/01);

- 02.07.2020 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz02072000008 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 020720/10530601/01);

- 04.08.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz04082000018 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 040820/10530601/01);

- 03.11.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz03112000016 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 031120/10530601/01);

- На конкурсе – 3 процедуры:

- 02.07.2020 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz02072000009 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 020720/10530601/02);

- 10.08.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz10082000018 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 100820/10530601/01);

- 08.09.2020 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz08092000010 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 080920/10530601/01).

Размещение информации о предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов»:

На аукционе – 3 процедуры:

- 24.03.2020 г. извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 240320/10530601/01);

- 03.07.2020 г. извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 030720/10530601/01);

- 10.09.2020 г. извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 100920/10530601/01).

Также информация о торгах по реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», размещается на официальном сайте Администрации города Глазова (раздел «Муниципальные торги») www.glazov-gov.ru.

Начальник управления экономики, развития города,

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства										К.Ю. Малюкова