Отчет об исполнении

Плана мероприятий  («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

на  территории муниципального образования «Город Глазов» на 2022-2025 годы

по состоянию на 31.12.2022

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Достигнутый результат на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | До 1 января 2024 года | 2022 | В рамках мероприятий, направленных на осуществления контроля по использованию муниципального имущества, в соответствии с Планом «Проведения проверок использования муниципального имущества на 2022 год» (утвержден Распоряжением Управления имущественных отношений от 08.12.2021 года №01-04/0201) в 2022 году было осуществлено 13 выездных проверок муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 1 выездная проверка бюджетного учреждения культуры (МБУК «КЦ «Россия»), 1 выездная проверка бюджетного учреждения (МБУ СЭиР). Проверке подлежали 77 объектов недвижимого имущества (здания, сооружения), переданных муниципальным бюджетным учреждениям в оперативное управление. Было установлено, что 54 объекта используются учреждениями в соответствии с уставной деятельностью, 23 объекта (объекты бывшего ДОЛ «Ласточка») – в уставной деятельности не используются. |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | До 31 декабря 2025 г. | 2022 | Программой приватизации муниципального имущества города Глазова на 2022 год, утвержденной Решением Глазовской городской Думы от 25.08.2021 года № 121 (в ред. от 25.05.2022 № 223, от 31.08.2022 № 255), была запланирована реализация 18 объектов муниципальной собственности. На основании решения Глазовской городской Думы от 29.06.2022 г. № 243 были реализованы на аукционе: гаражи 1,2,3,4 и земельный участок по адресу: УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, 69, гаражный участок № 12, блок №12. На основании решения Глазовской городской Думы от 31.08.2022 г. № 256 были реализованы на аукционе: здание и земельный участок по адресу: УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29. На основании решения Глазовской городской Думы от 31.08.2022 г. № 256 были реализованы на конкурсе: здание учебно-производственного центра изобразительного и декоративно-прикладного искусства и земельного участка по адресу: УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 39. В отношении объектов (9 шт.) и земельного участка по адресу: УР, г. Глазов, Красногорский тракт, д. 20 на основании решения Глазовской городской Думы от 31.08.2022 г. № 256 дважды объявлялись аукционы, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. В отношении здания и земельного участка по адресу: УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 71б: - на основании решения Глазовской городской Думы от 25.05.2022 г. № 224 дважды объявлялись аукционы, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. - на основании решения Глазовской городской Думы от 31.08.2022 г. № 257 дважды объявлялись торги посредством публичного предложения, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. |
| 3. | Создание условий для увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова, управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | до 31 декабря 2024 года | 2022 | По состоянию на 31.12.2022 года 246 НТО (с учетом НТО, размещенных в торговых комплексах, частных земельных участках, магазинах, на землях с неразграниченной государственной формой собственности). По сравнению с 31.12.2020 года рост количества НТО составил 112,5% (218 НТО в 2020 году). В 2022 году было объявлено 6 аукционов на размещение НТО, которые признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. На 2023 год запланировано проведение 4 аукционов. НТО, расположенные на муниципальных землях, размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения НТО. Схема предусматривает как уже функционирующие НТО, так и места возможного размещения НТО. В утвержденной Схеме по состоянию на 31.12.2022 года включено 40 мест возможного размещения НТО. Кроме того, в соответствии с Приказом Минпромторга УР № 65 от 21.08.2015 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» при поступлении заявлений от хозяйствующих субъектов о предоставлении мест размещения НТО в Схему могут быть включены другие места размещения. |
| 4. | Инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них, направление в Минстрой УР информации по результатам такой инвентаризации для создания реестра кладбищ и мест захоронения | Управление ЖКХ Администрации города Глазова, МБУ «СЭиР» (по согласованию) | до 31 декабря 2025 года | 2022 | Проведена инвентаризация мест захоронений на муниципальном городском кладбище. |
| 5. | Участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республики на 2022 – 2025 годы, утвержденного распоряжением Главы Удмуртской Республики № 371-РГ от 28.12.2021 года (далее – ДК УР) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные в ДК УР | 2022 | Принимается участие в реализации Плана в мероприятии 9.1. «Оказание поддержки СОНКО в соответствии со статьей 5 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года N 17-РЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике" |
| 6. | Включение мероприятий по развитию конкуренции в муниципальные программы, стратегические документы муниципального образования «Город Глазов» | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | По мере необходимости | 2022 | В подпрограмму «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» включено мероприятие «Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова. В муниципальную программу «Развитие образования и воспитание» на 2020-2024 годы, утвержденную Постановлением №7/6 от 16.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы», включены мероприятия: -«Обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственным организациям» -«Развитие конкуренции» В муниципальную программу «муниципальное хозяйство:- мероприятие «проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами» В муниципальной программе «Развитие культуры» мероприятие: «внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг Муниципальные программы, в том числе с внесенными изменениями, размещены на официальном портале города http://glazov-gov.ru/regulatory/mun-prog/ |
| 7. | Поддержка в актуальном состоянии раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | постоянно | 2022 | В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/ размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию |
| 8. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» «белой» и «черной» книг проконкурентных и антиконкурентных практик Удмуртской Республики, включающих в том числе примеры муниципальных практик | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | Ежегодно | 2022 | В рамках реализации мер по содействию развитию конкуренции на официальном сайте МО «Город Глазов» в разделе «Конкуренция» размещена ссылка на сайт Министерства экономики УР http://economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/konkur_metod.php |
| 9. | Формирование ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Отчет) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Февраль года, следующего за отчетным | 2022 | Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории МО «Город Глазов» в 2021 году утвержден рабочей группой по содействию развитию конкуренции в МО «Город Глазов» (протокол №1 от 18.02.2022 года) и размещен на официальном сайте города Глазова (http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/razvitkonkur/) |
| 10. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно | 2022 | Мониторинг проводился в рамках опроса, организованного Минэкономики УР в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 года. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Результаты мониторинга по МО «Город Глазов» будут включены в доклад о состоянии конкуренции по Удмуртской Республике |
| 11. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов», размещаемой уполномоченным органом муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно | 2022 | Мониторинг проводился в рамках опроса, организованного Минэкономики УР в период с 01.10.2022 по 31.10.2022 года. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Результаты мониторинга по МО «Город Глазов» будут включены в доклад о состоянии конкуренции по Удмуртской Республике |
| 12. | Обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | ежегодно | 2022 | Постановлением Администрации города Глазова от 08.07.2022 года №18/13 утверждены карта комплаенс-рисков и План мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс – рисков на 2022 год |