Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 1 квартал 2015 года

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях» |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 01.04.2015г. муниципальная услуга оказана 6372 чел. |  | Очередность на 01.04.2015г составила 1687 детей (с 1 года до 3 лет) |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на сумму 72562,8 руб. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями, на сумму 2078,7 руб. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Глазова |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, на сумму 20594,0 руб. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015г. | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, а так же на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики. За отчётный период зарегистрировано 366 человек. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". |  |  | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 33 дошкольных образовательных организациях города на информационных стендах, официальных сайтах размещена информация о реализуемых образовательных программах. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 04 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере 4122,1 руб. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 05 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Отсутствует |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и сохранения и укрепления здоровья детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Соответствие условий функционирования дошкольных образовательных организаций требованиям безопасности и жизнедеятельности воспитанников | За отчётный период создавались условия для функционирования дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасности и жизнедеятельности воспитанников |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 06 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | В Министерства образования и науки Удмуртской Республики (сектор безопасности) направлена заявка на установку систем видеонаблюдения на сумму 3 млн.132,600 руб. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 06 | 2 | Специальная оценка по условиям труда |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | январь 2015г. | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | В 23 дошкольных образовательных организациях проведена специальная оценка по условиям труда (НИКО, г.Ижевск). |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 06 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Муниципальные правовые акты | Предписания надзорных органов в 1 квартале 2015 года отсутствуют . |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 06 | 4 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадкой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2. Подготовлены документы на лицензировании медицинских кабинетов детских садов №20, 50. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | январь 2015г. | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | Проведен городской конкурс «Зимняя планета детства» по созданию условий для прогулок воспитанников. Участники- 33 детских сада. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 08 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 | - | Увеличение количества дополнительных мест | - |  | - |
| 01 | 1 | 08 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 | - | Отремонтированная кровля | - |  | - |
| 01 | 1 | 08 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 | - | Отремонтированная кровля | - |  | - |
| 01 | 1 | 08 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 | - | Отремонтированная кровля | - |  | - |
| 01 | 1 | 08 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 | - | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуг по дошкольному воспитанию | В Правительство Удмуртской Республики направлено письмо о необходимости приобретения здания консервного цеха ОАО «Птицефабрика». Проведён мониторинг детей, проживающих в данном районе города, нуждающихся в местах в детском саду. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 08 | 5 | детский сад №6 (ул. Наговицына, д.11) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  | - |
| 01 | 1 | 08 | 6 | детский сад №19 (ул. Молодёжная, д.5) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  | - |
| 01 | 1 | 08 | 7 | детский сад №16 (ул.Республиканская, д.25) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  | - |
| 01 | 1 | 09 |  | Создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. |  | Управление дошкольного образования | 2015-2018 | 1 квартал 2015 года | Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | 34 дошкольными образовательными организациями проводится изучение проектов образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 09 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  | Управление дошкольного образования | 2015 | 1 квартал 2015 года | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Функционирование Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №35». Разработка программы «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 09 | 2 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 1 квартал 2015 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | В соответствии с планами реализации ФГОС ДО дошкольные образовательные организации приобретают методическое обеспечение для реализации основной образовательной программы. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 09 | 3 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 1 квартал 2015 года | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Разработка образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования в 34 дошкольных образовательных организациях. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 10 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазове |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение открытости и доступности информации для населения города | Обеспечена открытость и доступность информации для населения города |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 10 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлены сюжеты для телекомпании ТВС и представлены в передаче «Темы дня»: - о подготовке и проведении конкурса детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», - соревнований: - «Лыжня зовёт!» - «Мама, папа, я –спортивная семья!» - о процедуре записи детей в детский сад |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 10 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Актуализирована информация о дошкольных образовательных организациях. |  | Отсутствует |
| 01 | 1 | 10 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования ежемесячно проводится мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг опубликовывается на официальном сайте Управления дошкольного образования. За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 99%. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для развития подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Проведены городские конкурсы: -детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», - конкурс детских рисунков «Спасибо Вам за Победу!» - конкурс творческих эссе сотрудников «Война для меня это…» - соревнования: «Лыжня зовёт!» «Мама, папа, я –спортивная семья!» Итого: 5 конкурсов. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 02 |  | Выполнение работ, оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта в учреждениях дошкольного образования и подведомственных ему учреждений |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования, на сумму 1848,2 руб. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 03 |  | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования проведено 6 совещаний для старших воспитателей. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 04 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | За отчётный период квалификационный уровень повысили: - 164 педагогических работника (18,3%) Итого: 164 чел. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Отсутствует |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 06 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | март 2015г. | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Конкурс проводится в двух номинациях: «Воспитатель», «Специалист дошкольного образовательного учреждения». Приняли участие 11 педагогических работников из детских садов №11, 26, 29,30,34,35,37,40, 50,54,55,56. Итоги конкурса будут подведены во втором квартале 2015 года. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 07 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 1 квартал 2015 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Разработан проект эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций. |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 08 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 1 квартал 2015 года | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | За отчётный период проведена независимая оценка качества в рамках выполнения муниципальных заданий 34 дошкольных образовательных организаций специалистами Управления дошкольного образования |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 09 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове |  |  | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования |  | Отсутствует |
| 01 | 2 | 10 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 1 квартал 2015 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 38 человек. |  | Отсутствует |
| 01 | 3 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. |  | Управление образования | 01.01.2015- 31.12.2015 | 01.01.2015- 31.03.2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Услуги оказаны в полном объеме |  | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены |  | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Средства бюджета города Глазова на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | - |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями | Уплачен МКОУ «Школа-интернат» (33,5тыс. рублей), профинансировано в полном объеме за 4 квартал 2014 года . В соответствии со сроком уплаты налога будет уплачен во втором квартале. |  | - |
| 01 | 3 | 02 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. |  | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. |  | - |
| 01 | 3 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретена ученическая мебель в отчетный период (на сумму 161,6 тыс. рублей), приобретены учебные пособия для обучения по ФГОС (на сумму 123,3 тыс. руб.). |  | - |
| 01 | 3 | 05 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях. Компьютерная техника приобретается (на 31,0 тыс. руб. закуплено в отчетный период). Все учащиеся начальной школы обучаются по ФГОС. |  | - |
| 01 | 3 | 06 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (Государственная программа УР "Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики(2013-2015 годы)" с подпрограммой "Детское и школьное питание", Закон УР от 05 мая 2006 года № 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 06 | 01 | Субсидии из бюджета УР на обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Учащиеся 1-5-х классов обеспечены кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами и обеспечены питанием учащиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) |  | - |
| 01 | 3 | 06 | 02 | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей. |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием |  | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 | 3 | 06 | 03 | Субсидии из бюджета города Глазова на организацию питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием |  | Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. |
| 01 | 3 | 06 | 04 | Субсидии из бюджета города Глазова на организацию питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца обеспечены питанием |  | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. |
| 01 | 3 | 06 | 05 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием |  | Ограничение числа данной категории детей из-за недостаточности финансирования из бюджета города Глазова. |
| 01 | 3 | 07 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных учреждений | Заменен кипятильник (на сумму 12,5 тыс. руб.) |  | - |
| 01 | 3 | 08 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Проводятся мероприятия по оценке условий труда (в МБОУ «СШ № 16»). |  | - |
| 01 | 3 | 09 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей). |  | - |
| 01 | 3 | 10 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования города Глазова: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 10 | 01 | МКОУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Глазова Удмуртской Республики" |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 10 | 02 | МКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 5" |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 10 | 03 | МБОУ "Гимназия № 8 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Капитально отремонтированная кровля, наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 10 | 04 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 10 | 05 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Плоская кровля взамен скатной. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 10 | 06 | реконструкция кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015-31.03.2015 | Плоская кровля взамен скатной. | Планируются работы по строительству в летний период. |  |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Строительство учреждений общего образования на территории города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 01 | строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ "Физико-математический лицей |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 01.01.2015-31.03.2015 | Здание спортивного зала с мастерскими. | Планируются работы по строительству в летний период. |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 02 | строительство спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 11 | 03 | строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №2", |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 11 | 04 | строительство спортивного зала "Средняя общеобразовательная школа №7", |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 11 | 05 | строительство спортивного зала "Гимназия № 6", |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Здание спортивного зала. | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 11 | 06 | строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 - ти школ города Глазова |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Современные спортивные площадки на территориях 16 - ти общеобразовательных организаций | - |  | Отсутствие финансирования. |
| 01 | 3 | 12 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | - |  | Олимпиады на муниципальном уровне не проводились в отчетном периоде. |
| 01 | 3 | 13 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования на регулярной основе |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Мониторинги проводились по запросам МОиН УР по отдельным вопросам. Предписаний нет. Мониторинги проводились по линии городских методических объединений учителей по большинству предметов основного и среднего уровней образования с целью проверки готовности к итоговой аттестации. По итогам проведенного мониторинга проводится индивидуальная, групповая коррекционная работа с обучающимися. |  | - |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Указанные мониторинги в 1 квартале не проводились. |  | - |
| 01 | 3 | 14 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Целевой набор. Повышение квалификации педагогических работников. Соответствие требованиям квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников Проводится в соответствии с действующим законодательством. |  | - |
| 01 | 3 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования |  | Управление образования | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Не разработана, т.к. не разработана на уровне региона. |  | - |
| 01 | 3 | 15 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Глазова | В 1 квартале проводилась аккредитация МБОУ «ФМЛ», «Гимназия № 6» и «Гимназия № 14». Результаты оценки качества образования соответствуют требуемому уровню. Итоги размещаются на официальном сайте МОиН УР. |  | - |
| 01 | 3 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 16 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова |  | Управление образования | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | В отчетный период не изменены показатели, разработанные и утвержденные приказом управления образования от 06.03.2014 года № 68-ОД. |  | - |
| 01 | 3 | 16 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова |  | Управление образования | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены дополнительные соглашения |  | В ТК нет понятия «эффективный контракт» |
| 01 | 3 | 16 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова |  | Управление образования | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключаются дополнительные соглашения |  | В ТК нет понятия «эффективный контракт» |
| 01 | 3 | 16 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта |  | Управление образования | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Не проведены в отчетный период. |  | В ТК нет понятия «эффективный контракт» |
| 01 | 3 | 17 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | В отчетный период не разработан. |  | - |
| 01 | 3 | 18 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 18 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Открытость данных в сфере образования обеспечивается: на официальных сайтах образовательных организаций, официальном сайте Администрации города Глазова, газете МБУ «ИМЦ», городской детской телестудии «Лик», школьных газетах и др. |  | - |
| 01 | 3 | 18 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления общего образования в городе Глазове муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Глазова. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Опубликованы на официальном сайте Администрации города Глазова: приказ управления образования от 12.01.2015 года № 2-ОД «О закреплении территорий за образовательными организациями», список ответственных по приему заявлений в 1 класс общеобразовательных организаций. |  | - |
| 01 | 3 | 18 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Регулярно проводился в отчетном периоде мониторинг заполнения официальных сайтов общеобразовательных организаций. Коррективы вносились своевременно. |  | - |
| 01 | 3 | 19 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 19 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Система в отчетном периоде не разработана. проводились опросы Администрацией города. Результаты удовлетворительные. |  | - |
| 01 | 3 | 19 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В соответствии с действующим законодательством рассмотрены обращения граждан, приняты меры. |  | - |
| 01 | 3 | 19 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации города Глазова и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации города Глазова, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Глазова, контактных телефонах и адресах электронной почты |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Сведения о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) доступны. |  | - |
| 01 | 3 | 20 |  | Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 20 | 01 | Подготовка общеобразовательных учреждений к лицензированию |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями | В отчетном периоде подготовлена финансовая потребность и перечень мероприятий для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями |  | - |
| 01 | 3 | 20 | 02 | Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному сезону |  | Управление образования, Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями | В отчетном периоде подготовлена финансовая потребность и перечень мероприятий для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями при подготовке к отопительному периоду. Обеспечена безопасная работа энергоустановок, предотвращены повреждения |  | - |
| 01 | 3 | 20 | 03 | Исполнение предписаний надзорных органов |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями | В отчетном периоде подготовлена финансовая потребность и перечень мероприятий для выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования образовательными организациями при исполнении предписаний надзорных органов.. |  | - |
| 01 | 3 | 21 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий. |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. |  | - |
| 01 | 4 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) |  | Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. |  | - |
| 01 | 4 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования | Дополнительное образование предоставлено детям учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управлению образования. В текущем учебном году (за отчетный период) число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования увеличилось. |  | - |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  | Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях |  | - |
| 01 | 4 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 04 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей |  | Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | В отчетный период не разрабатывались. |  | - |
| 01 | 4 | 04 | 02 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Глазова в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений и ресурсных центров |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыт | Инициирование и стимулирование инновационной деятельности |  | - |
| 01 | 4 | 04 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | В отчетный период не выпускались. |  | - |
| 01 | 4 | 04 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | Методическое сопровождение дополнительного образования детей осуществлялось. |  | - |
| 1 | 4 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретено оборудование и инвентарь: патроны (249,6 тыс. рублей), лыжи, ботинки (121,0 тыс. рублей), спортивные костюмы (100,0 тыс. рублей) |  | - |
| 01 | 3 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены дни охраны труда с обязательной эвакуацией в соответствии с городским планом. Аттестация рабочих мест не проводилась. |  | - |
| 01 | 4 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Управление образования, образовательные организации | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Благоустройство прилегающих территорий | За отчетный период проводилось благоустройство прилегающих территорий |  | - |
| 01 | 4 | 08 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 08 | 01 | Капитальный ремонт здания тира МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» |  | Управление образования | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Отремонтированная внутренняя отделка, замененные заполнения проемов, инженерные системы | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 08 | 02 | Реконструкция лыжной базы с мотосекцией МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" |  | Управление образования | 2016 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Отремонтированный фасад, кровля, перекрытия, инженерные коммуникации, благоустроенная территория | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 08 | 03 | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" |  | Управление образования | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Отремонтированная кровля и помещения | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 08 | 04 | Реконструкция кровли МБОУ ДОД "Станция юных техников" |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Отремонтированная кровля | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 08 | 05 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 3" "Глазовчанка" |  | Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Отремонтированная кровля | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 08 | 06 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД "Детская художественная школа" |  | Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Отремонтированная кровля | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 09 |  | Строительство биатлонного комплекса для МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" |  | Управление образованияа | 2016 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Освещённая асфальтированная трасса, тир, стадион | Мероприятие не проводилось. |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 10 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 10 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования, культуры и молодежной политики, |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | В отчетный период не внесены изменения и дополнения в ведомственный перечень |  | - |
| 01 | 4 | 10 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2016-2017 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальный правовой акт | Не разработан в отчетный период. |  | Не разработан на уровне муниципалитета. |
| 01 | 4 | 11 |  | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 11 | 01 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в негосударственных организациях |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Размещение муниципального заказа в негосударственных организациях, контроль за его выполнением | Отсутствуют негосударственные организации. |  | - |
| 01 | 4 | 11 | 02 | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования | - |  | - |
| 01 | 4 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 12 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Не разработана в отчетный период. |  | - |
| 01 | 4 | 12 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Глазова | Не проводилась в отчетный период. |  | - |
| 01 | 4 | 13 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством |  | - |
| 01 | 4 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 14 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | В отчетный период не изменены показатели, разработанные и утвержденные приказом управления образования от 06.03.2014 года № 68-ОД. |  | - |
| 01 | 4 | 14 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Заключены дополнительные соглашения. |  | В ТК отсутствует понятие «эффективный контракт» |
| 01 | 4 | 14 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | Заключаются дополнительные соглашения. |  | В ТК отсутствует понятие «эффективный контракт» |
| 01 | 4 | 14 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики |  | 01.01.2015- 31.03.2015 | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Обсуждения об эффективности деятельности сотрудников на уровне управления образования и образовательных организаций. |  | - |
| 01 | 4 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Глазове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 15 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач, в том числе детского телевидения |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении, в том числе детском телевидении | Публиковались в отчетном периоде в городских газетах, газете МБУ «ИМЦ», на радио, телевидении и детской телестудии «Лик». |  | - |
| 01 | 4 | 15 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Глазове, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Глазова. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | Актуальные сведения опубликованы на официальном сайте Администрации города Глазова. Открытость данных об организации дополнительного образования детей обеспечена. |  | - |
| 01 | 4 | 15 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Контроль осуществляется регулярно. |  | - |
| 01 | 4 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 16 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Система в отчетный период не разработана. Опросы проводились. В целом, потребители муниципальных услуг в сфере общего образования удовлетворены предоставленными услугами. |  | - |
| 01 | 4 | 16 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2019 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | За отчетный период обращений не поступало. |  | - |
| 01 | 4 | 16 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации города Глазова и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации города Глазова, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Глазова, их контактных телефонах и адресах электронной почты |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) осуществляется при внесении изменений. |  | - |
| 01 | 4 | 17 |  | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 17 | 01 | Подготовка образовательных учреждений к лицензированию |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение требований к условиям реализации образовательной программы дополнительного образования образовательными организациями | Подготовлена потребность в финансировании. |  | Отсутствие финансирования на подготовку образовательных организаций к лицензированию. |
| 01 | 4 | 17 | 02 | Подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление ЖКХ | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение требований к условиям реализации образовательной программы дополнительного образования образовательными организациями | Подготовлена потребность в финансировании. Обеспечена безопасная работа энергоустановок, предотвращены повреждения |  | Отсутствие финансирования на подготовку образовательных организаций к отопительному периоду. |
| 01 | 4 | 17 | 03 | Исполнение предписаний надзорных органов |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Выполнение требований к условиям реализации образовательной программы дополнительного образования образовательными организациями | Составлен свод предписаний надзорных органов для исполнения в период подготовки к новому учебному году. |  | Отсутствие финансирования на подготовку образовательных организаций к новому учебному году. |
| 01 | 4 | 18 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 18 | 01 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В 1 квартале подготовлены нормативно-правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова, которые направлены в Глазовскую городскую Думу для принятия решения. |  | - |
| 01 | 4 | 18 | 02 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В 1 квартале подготовлены нормативно-правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета УР, которые направлены в Глазовскую городскую Думу для принятия решения. |  | - |
| 01 | 4 | 18 | 03 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В 1 квартале подготовлены нормативно-правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова, которые направлены в Глазовскую городскую Думу для принятия решения. |  | - |
| 01 | 4 | 18 | 04 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В 1 квартале подготовлены нормативно-правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета УР, которые направлены в Глазовскую городскую Думу для принятия решения. |  | - |
| 01 | 4 | 19 |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями |  | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями | Уплачен МКОУ «Школа-интернат» (33,5тыс. рублей), профинансировано в полном объеме за 4 квартал 2014 года . В соответствии со сроком уплаты налога будет уплачен во втором квартале. |  | - |
| 01 | 4 | 20 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий. |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Участие и организация общегородских праздников. |  | - |
| 01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Проведение общегородских праздников и мероприятий. |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение общегородских праздников и мероприятий. | Участие и организация общегородских праздников. |  | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Оказание услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учёта, составлению бухгалтерской, статистической и налоговой отчётности по муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | В отчетный период осуществлен бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования. |  | - |
| 01 | 5 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по информационно-методической поддержке учреждений общего и дополнительного образования города Глазова |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | За отчетный период осуществлялось методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений в соответствии с планом работы. |  | - |
| 01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Подготовка документов Управления образования г.Глазова и подведомственных ему учреждений к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве Управления | Составлена опись № 1 управленческих документов постоянного хранения за 2012 год, номенклатура дел на 2015 год. |  | - |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Глазова |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Обеспечены муниципальные образовательные учреждения квалифицированными кадрами |  | - |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Обеспечены муниципальные образовательные учреждения квалифицированными кадрами |  | - |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В отчетный период проведен конкурс для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании» для выявления творчески работающих руководителей и заместителей. |  | - |
| 01 | 5 | 08 |  | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Молодой учитель города Глазова на 2013-2015 годы" |  | Управление образования | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Создание условий для максимального раскрытия индивидуальных возможностей каждого молодого учителя. | В отчетный период продолжается работа в городском методическом объединении молодых учителей, в газете МБУ «ИМЦ» печатаются материалы для молодых специалистов, проведен конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», другие мероприятия с целью совершенствования методического уровня молодых учителей, рост их профессионального мастерства. Формирование профессионального сообщества молодых педагогов. |  | Отсутствие дополнительного финансирования для оказания материальной помощи и стимулирования молодых специалистов. |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 09 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования |  | Управление образования | 2015 год | 01.01.2015- 31.03.2015 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Перечень не изменен в отчетный период. |  | - |
| 01 | 5 | 09 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования |  | Управление образования | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Внедрены. |  | - |
| 01 | 5 | 09 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | - |  | Отсутствует региональная нормативно-правовая база. |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений |  | Управление образования | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены дополнительные соглашения |  | В ТК отсутствует понятие «Эффективный контракт» |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) |  | Управление образования | 2015-2016 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Проводится в соответствии с планом работы управления образования. За отчетный период по теме «Выполнение муниципального задания по теме «Нравственно-патриотическое воспитание учащихся через реализацию плана мероприятий стратегии государственной национальной политики в РФ в Удмуртской Республике» (МБОУ «СШ № 3», МКОУ «СКОШ № 5»), тестирование «Кенгуру-выпускникам», комплексное тестирование по 5 предметным областям «Политолог», конкурс знатоков природы «Знай, люби и открывай природу», конкурс чтецов «Живая классика», посвященный 70-леьтю Победы в ВОВ, интеллектуальный марафон учеников начальной школы, проведена комплексная проверка в 4 классах, городская олимпиада «Эврика», другие мероприятия. |  | Системы независимой оценки качества образования не разработана на уровне региона. |
| 01 | 5 | 12 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления общего, дополнительного образования детей в городе Глазове |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015-31.03.2015 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Открытость данных в сфере образования обеспечивается: на официальных сайтах образовательных организаций, официальном сайте Администрации города Глазова, газете МБУ «ИМЦ», городской детской телестудии «Лик», школьных газетах и др. |  | - |
| 01 | 5 | 13 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Взаимосвязь обеспечена на общешкольных и классных родительских собраниях по итогам 1 полугодия , регулярно при обращениях граждан, на встрече специалистов управления образования с председателями школьных родительских комитетов в апреле. |  | Не разработана система на уровне региона. |
| 01 | 5 | 14 |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций МБУ "ИМЦ" |  | Управление образования | 2015-2020 годы | 01.01.2015- 31.03.2015 | Уплата налога на имущество организаций МБУ "ИМЦ" | Профинансировано в полном объеме за 4 квартал 2014 года . В соответствии со сроком уплаты налога будет уплачен во втором квартале. |  | - |