Форма 2.  Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной

программы по состоянию на 01.04.2015 года

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Подпрограмма Социальная поддержка семьи и детей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры и молодежной политики | 2015- 2020 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 г. № 6-РЗ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 1 | Организация работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015- 2020 | Организация работы проводится в течение всего года | Создание условий для исполнения отдельных переданных государственных полномочий по опеке (попечительству) несовершеннолетних |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Проведение работы с родителями, уклоняющимися от воспитания, содержания детей, с целью профилактики социального сиротства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 |  | Сохранение для ребенка кровной семьи | Проведено 95 профилактических бесед |  |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Проведение работы по ограничению родителей в родительских правах, лишению родительских прав | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | в случаях злостного уклонения от воспитания детей | Защита ребенка от жестокого обращения в семье | Подготовлено и передано в суд 11 исковых заявлений в суд о лишении родителей родительских прав. Все иски удовлетворены. |  |
| 04 | 1 | 01 | 4 | Оказание помощи в восстановлении в родительских правах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | Проведение профилактических бесед, консультирование по написанию заявления и сбору документов | Возврат ребенка в кровную семью | 2 родителей получили консультации по восстановлению в родительских правах, но с заявлением в суд обращений не было |  |
| 04 | 1 | 01 | 5 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в помощи государства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | Работа проводится в течение года | Оказание помощи в назначении ребенку законного представителя. Защита личных и имущественных прав детей | Выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 04 | 1 | 01 | 6 | Временное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 3-х лет в лечебное учреждение (больницу), в возрасте старше 3-х лет в социальный приют | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | в установленные сроки после выявления ребенка |  | Сохранение жизни и здоровья, медицинское обследование, розыск родственников детей, принятие решения о дальнейшем жизнеустройстве | 1 ребенок в лечебное учреждение (больница) 4 ребенка в социальный приют |  |
| 04 | 1 | 01 | 7 | Передача ребенка под предварительную опеку | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 в течение месяца после выявления ребенка |  | Оставление детей в семье родственников – будущих опекунов, попечителей - защита психологического и физического здоровья детей | 11 детей |  |
| 04 | 1 | 01 | 8 | Выбор формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей: - усыновление; - опека, попечительство, - приемная семья; | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | Выбор формы устройства обсуждается на личном приеме специалиста | Реализация прав ребенка жить и воспитываться в семье | Форма устройства усыновление не выбрано ни одним из заявителей. Опека – 20 человек Приемная семья 5 человек |  |
| 04 | 1 | 01 | 9 | Назначение ребенку, оставшемуся без попечения родителей, опекуна, попечителя, или опекуна, исполняющего свои обязанности на возмездной основе | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 в течение месяца |  | Обеспечение условий для всестороннего развития, воспитания и образования | В г. Глазов приехала приемная семья из г. Ижевска, в которой 5 приемных детей. Заключено 5 договоров (на каждого ребенка отдельный договор). В 2015 году дополнительно не будет создано приемных семей, из-за отсутствия денежных средств. |  |
| 04 | 1 | 01 | 10 | Заключение договора о приемной семье с приемными родителями (приемным родителем) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | Март | Обеспечение условий для всестороннего развития, воспитания и образования | С приемными родителями заключили 5 договоров о передаче 5 детей в приемную семью. Семья приехала в г. Глазов из г. Ижевска |  |
| 04 | 1 | 01 | 11 | Назначение и выплата опекуну, попечителю, приемному родителю единовременного пособия при всех формах устройства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015 | В течение года по мере необходимости | Поощрение опекуна, попечителя, приемного родителя | В I квартале выплаты не назначались и не производились из-за отсутствия денежных средств. 1 опекуну пособие назначалось, но не выплачено. Назначена выплата пособия из-за сроков назначения. |  |
| 04 | 1 | 01 | 12 | Осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей: - акты обследования жилищно-бытовых условий; - прием ежегодного отчета о расходовании денежных средств, выплачиваемых на подопечного, сохранении имущества подопечного | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2015 | Проверка жилищно-бытовых условий проживания подопечных в течение года не менее 2 раз в год. Прием отчетов до 01.02.2015 года. Не все опекуны и попечители придерживаются сроков сдачи отчетов. | Контроль за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей по расходованию денежных средств и защите имущественных прав подопечных детей | Проведено 272 посещения опекунских семей и составлены акты обследования жилищно-бытовых условий. Принято 300 отчетов с января по март. Из них 187 отчетов опекунов и попечителей получающих денежные средства на содержание подопечных. |  |
| 04 | 1 | 01 | 13 | Выдача разрешений на снятие денежных средств с лицевых счетов подопечных и приемных детей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по мере поступления заявлений |  | Обеспечение условий для содержания подопечного, приемного ребенка | 103 разрешения |  |
| 04 | 1 | 01 | 14 | Проверка условий жизни детей, проживающих в государственных учреждениях | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | не менее 2 раз в год |  | Защита их личных и имущественных прав | 21 ребенок на контроле (в год не менее 4 раз) |  |
| 04 | 1 | 01 | 15 | Обеспечение сохранности имущества и закрепленных жилых помещений подопечных, законным представителем которых является орган опеки и попечительства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми -сиротами | 2015 | Согласно графика проверок | Защита имущественных прав | Составлено 77 актов |  |
| 04 | 1 | 01 | 16 | Назначение опекуна, попечителя ребенку по заявлению его родителей (родителя) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 после поступления заявления |  | Возможность родителям получить работу по профессии и оказание подопечным материальной поддержки и всестороннего развития | 9 детей передано под опеку по заявлению родителей |  |
| 04 | 1 | 01 | 17 | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 В случаях, когда не удалось устроить в семью ребенка |  | Создание более комфортных условий для проживания, развития и обучения для детей в сравнении с неблагоприятными условиями, созданными родителями, порой угрожающие жизни и здоровью детей | 4 ребенка (+ 2 детей устроены в дом ребенка по заявлению родителей) |  |
| 04 | 1 | 01 | 18 | Устройство детей, находящихся в лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ в любую форму семейного устройств | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 |  | Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье | 4 ребенка |  |
| 04 | 1 | 01 | 19 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | Полномочие органа опеки и попечительства по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, передана МКОУ «Детский дом г. Глазова» с 01.09.2014 года | Помощь гражданам по определению готовности принять ребенка с свою семью, получения теоретических и практических умений и навыков при воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17 граждан прошли обучение и получили свидетельства об окончании курсов |  |
| 04 | 1 | 01 | 20 | Информирование населения о видах замещающих семей и условиях передачи детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи через СМИ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 |  | Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье | В течение года |  |
| 04 | 1 | 01 | 21 | Составление анкеты ребенка и направление её в региональный банк данных о детях, для учета в региональном банке данных о детях, с целью дальнейшего устройства в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | месячный срок со дня выявления 2015 |  | Содействие в дальнейшем устройстве детей в семьи граждан, проживающих на территории РФ, региональными и федеральными операторами | 3 анкеты |  |
| 04 | 1 | 01 | 22 | Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в судебных заседаниях | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по повесткам суда 2015 |  | Максимально защитить право детей жить и воспитываться в семье, иметь дом, получение полноценного развития и содержания | 87 судебных заседаний |  |
| 04 | 1 | 01 | 23 | Осуществление контроля за жизнью усыновленных детей в семье | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 после усыновления в течение 3 лет | Согласно плана 2015 года | Обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, его адаптации к новым условиям проживания | Составлено 3 акта обследования жилищно-бытовых условий усыновленных детей |  |
| 04 | 1 | 01 | 24 | Оказание содействия в организации отдыха и временного трудоустройства детей, переданных на воспитание в замещающие семьи | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | май-август 2015 |  | Создание условий для полноценного отдыха детей, привития трудовых навыков | 0 |  |
| 04 | 1 | 01 | 25 | Оказание содействия учащимся 9 и 11 классов, проживающим в замещающих семьях в профессиональном определении | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | апрель-май 2015 |  | Профессиональное самоопределение ребенка | 5 |  |
| 04 | 1 | 01 | 26 | Проведение городского собрания опекунов (попечителей) с целью ознакомления с изменениями в законодательстве по вопросам детей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 1 раз в год |  | Информационное сопровождение опекунов (попечителей) | 18.03.2015 |  |
| 04 | 1 | 01 | 27 | Оказание содействия опекунам (попечителям) при взыскании алиментов с родителей лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 |  | Защита прав ребенка на получение денежного содержания от родителей | 24 |  |
| 04 | 1 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Назначение и выплата денежного пособия на содержание подопечного в семье опекуна, попечителя и приемной семье | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | на период установления опеки (попечительства) 2015 |  | Материальная поддержка опекуну, попечителю, приемному родителю | Назначена и стала производиться выплата денежного пособия на содержание подопечного в семье опекуна 16 детям |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Оплата обучения на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | в год окончания 9 или 11 класса | В течение года | Поступление в учреждения среднего и высшего профессионального образования | Желающих обучаться на курсах в I квартале не было |  |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи: 1) выплаты детям: - ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; - выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; - выплата единовременного денежного пособия выпускникам образовательных учреждений; 2) выплаты приемным родителям: - выплата ежемесячного вознаграждения; - ежемесячная компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания; - ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов. | Управление учета и отчетности | По мере наступления срока выплаты |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи и приемных родителей | Выплаты производятся ежемесячно в соответствии с законом без задержек в полном объеме - 14 детей - 8 детей - 0 - 11 родителей |  |
| 04 | 1 | 02 | 4 | Назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | После вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении ) |  | Материальная поддержка усыновителям после усыновления детей | Денежные средства не выплачивались, т.к. Министерством социальной, семейной и демографической политики УР не разработан Порядок назначения и выплаты денежных средств усыновителям |  |
| 04 | 1 | 02 | 5 | Назначение и выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | после установления опеки (попечительства) подписания договора о приемной семье 2015 | В течение года по мере необходимости | Материальная поддержка усыновителям при усыновлении детей | Выплата не производилась из-за отсутствия денежных средств |  |
| 04 | 1 | 02 | 6 | Получение и выдача единого проездного билета подопечному, приемному ребенку | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | при назначении опеки (попечительства) |  | Бесплатный проезд в автобусах на территории РФ | 9 детей |  |
| 04 | 1 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным родителям. | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015 |  | реализация Закона УР от 5 мая 2006 года № 13 РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» на территории г. Глазова | меры социальной поддержки получила 491 малообеспеченная многодетная семья |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Учет и регистрация многодетных семей: выдача удостоверений многодетного родителя (опекуна, попечителя), перерегистрация многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | после сдачи документов многодетным родителем по истечению срока регистрации |  | Создание условий для получения мер социальной поддержки | 573 семьи |  |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Оказание адресной социальной помощи детям из многодетных малообеспеченных семей: - бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся образовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | после регистрации многодетной семьи и выдачи проездного билета |  | Улучшение финансового положения многодетной семьи | 862 ребенка (843 школьника и 19 учащихся НПО) имеют право пользоваться бесплатным проездом. По итогам 1 квартала 679 детей получили проездные билеты. |  |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Работа со СМИ по информированию семей о мероприятиях, проводимых с целью реализации мер социальной поддержки многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по мере необходимости |  | Информирование многодетных семей и граждан города об изменениях в законодательстве | Многодетные семьи информируются о мерах соц.поддержки, о проводимых мероприятиях в городе через газету "Красное знамя". При регистрации новой семьи выдается памятка. |  |
| 04 | 1 | 03 | 5 | Организация и проведение собрания многодетных семей, с целью информирования об изменениях в законодательстве в части получения мер социальной поддержки многодетных семей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | ежегодно |  | Информирование многодетных семей. Увеличение количества семей, обратившихся по вопросу постановки их на учет |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 6 | Оказания содействия в организации отдыха детей из многодетных семей в каникулярное время | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 |  | Оздоровление детей из многодетных семей | Направлялась заявка на получение путевок в зимние каникулы. Отдохнуло 10 детей школьного возраста |  |
| 04 | 1 | 03 | 7 | Организация новогоднего представления и вручение новогодних подарков детям из многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 декабрь |  | Организация досуга детей |  |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Социальная поддержка семей с детьми и граждан города Глазова | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление культуры и молодежной политики, Управление учета и отчетности, Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 1 | Проведение городских праздников: День защиты детей День семьи, любви и верности День матери | Управление культуры и молодежной политики, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 01 июня 08 июля последнее воскресенье ноября |  | Формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи, организация досуга семей с детьми |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 2 | Проведение Дня первоклассника для детей из многодетных малообеспеченных семей с вручением портфелей в подарок | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | август |  | Материальная поддержка многодетной семьи |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 3 | Оплата затрат на фотографирование детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей для оформления анкет ребенка для ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, открытие лицевых счетов и получение справок в учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | ежеквартально |  | Выполнение требований законодательства | Фотографирование не производилось из-за отсутствия необходимости |  |
| 04 | 1 | 04 | 4 | Организация поездки для опекаемых детей и детей из малообеспеченных многодетных семей на новогоднюю елку в г.Ижевск (по приглашениям) | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних , Управление учета и отчетности | декабрь |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 5 | Оплата за оформление документов на передачу жилых помещений, в которых исключительно проживают несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, в их собственности | Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | по необходимости |  | Защита жилищных прав детей | Подобных жилых помещений выявлено не было |  |
| 04 | 1 | 04 | 6 | Оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей в получении паспорта, или приобретении трудовой книжки для временного трудоустройства в соответствии с Трудовым кодексом РФ | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 |  | Создание условий для получения паспорта или приобретения трудовой книжки | Не было необходимости |  |
| 04 | 1 | 04 | 7 | Изготовление талонов на проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Управление учета и отчетности | декабрь |  | Создание условий для получения гражданам, указанной категории проездных талонов |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 8 | Ежемесячное пособие Почетным гражданам, вдовам (вдовцам) умерших Почетных граждан и приобретение для них проездных билетов | Управление учета и отчетности | 2015 |  | Оказание материальной поддержки Почетным гражданам | 13 почетных 10 вдов |  |
| 04 | 1 | 04 | 9 | Компенсация денежных средств за поездку транспортным предприятиям города за проезд неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Управление жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно |  | Оказание материальной поддержки указанной категории граждан |  |  |
| 04 | 1 | 05 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом УР от 23.06.2006 г. № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 05 | 1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | сотрудники сектора, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015 | В течение года | Обеспечение безопасности личности, охрана прав детей и подростков | 2 несовершеннолетним оказана помощь в защите законных интересов |  |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015 | В течение года | Повышение качества работы и эффективность взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | На заседании комиссии рассмотрено 4 профилактических вопроса, осуществлены проверки в 3 учреждениях по организации трудоустройства несовершеннолетних в зимний период, проведены рейды по общественным местам, неблагополучным семьям, не работающим и не учащимся несовершеннолетним, принято участие в проведении родительских собраний, декадах правовых знаний, антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» |  |
| 04 | 1 | 05 | 3 | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 1. Подготовка материалов в отношении несовершеннолетних, родителей, граждан для рассмотрения на заседаниях комиссии, оформление определений, постановлений, протоколов заседаний комиссии; 2. Подготовка проектов правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних для рассмотрения их на заседаниях комиссии; 3. Разработка программ и планов, направленных на совершенствование защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшение условий их жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактики асоциального поведения несовершеннолетних для утверждения на заседаниях комиссии; 4. Подготовка и направление статистических и аналитических отчетов о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | Постоянно в течение года по мере необходимости в установленные сроки, | Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому создание и укрепление нормативно-правовой базы по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | - Всего проведено 6 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Поступил в комиссию 171 материал для рассмотрения. Рассмотрено 56 дел на 64 несовершеннолетних, 60 дел на родителей, 2 дела на взрослых граждан. - Данные правовые акты по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 1 квартале 2015 года на заседаниях комиссии не рассматривались. 3. План работы комиссии по делам несовершеннолетних утвержден на заседании комиссии 04.02.2015 года. 4. Все отчеты направлены в соответствии с установленными сроками МКДН и ЗП при Правительстве УР до 20 января 2015 года 16.02.2015 года на заседании постоянной комиссии Глазовской городской Думы был заслушан вопрос о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 04 | 1 | 05 | 4 | Ведение и сопровождение республиканского информационно-аналитического банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | В течение года | Для оказания своевременной помощи семьям | В банк данных за 1 квартал была внесена 21 семья и 5 несовершеннолетних, всего в банке заведены данные на 23 семьи и 6 несовершеннолетних |  |
| 04 | 1 | 05 | 5 | Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями по вопросам оставления ими образовательного учреждения и оказание содействия в их дальнейшем обучении или трудоустройстве | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, члены комиссии | 2015 | В течение года | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | С 17 несовершеннолетними и их родителями проводилась индивидуально-профилактическая работа по оказанию содействия в их дальнейшем обучении или трудоустройстве. 26.03.15 года проведен рейд по квартирам не занятых несовершеннолетних. 25.03.15 года проведен лекторий для несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах города на базе центра правовой культуры и подросток «Правовёнок» с тематикой «Административная и уголовная ответственность». Приняло участие 50 несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах города.. |  |
| 04 | 1 | 05 | 6 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 | По мере необходимости | Социализация несовершеннолетних и защита их прав | Всего на учете в уголовно-исполнительной инспекции состоит 2 несовершеннолетних. Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав они признаны в социально опасном положении, с ними разработан межведомственный план. Ведется реализация данного плана. Одному несовершеннолетнему был назначен общественный воспитатель. Несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений не было. |  |
| 04 | 2 |  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан» | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности, Управление ЖКХ, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015 |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | Конец 2015 года | В течение года | Субсидию получи 1 семья 10% многодетных семей, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, будут предоставлены субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 0 | Деньги не поступили из бюджета УР |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона УР от 6 марта 2007 года №2-РЗ " О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | Конец 2015 года | В течение года | Выполнение решений судов 2012 года о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона УР от 6 марта 2007 года №2-РЗ " О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 0 | Деньги в полном объеме не поступили из бюджета УР |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Предоставление субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | Конец 2015 года | В течение года | Категории граждан, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" будут обеспечены жилыми помещениями | 0 | Деньги в полном объеме не поступили из бюджета УР |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Предоставление субвенции по осуществлению федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ"О ветеранах" и Федеральным законом от 24ноября 1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | Конец 2015 года | В течение года | 20-25% граждан, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, будут обеспечены субсидиями на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24ноября 1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ» | 0 | Деньги в полном объеме не поступили из бюджета УР |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности Управление ЖКХ | Конец 2015 года | В течение года | Будет ликвидировано 13 525,08 кв.м аварийного жилищного фонда, переселено 419 семей | 0 | Граждане будут переселены в конце года, когда будут построены дома |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | В 2015 году деньги не запланированы | В 2015 году деньги не запланированы | Исполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан в соответствии с 31-ФЗ от 06.10.2003 | В 2015 году деньги не запланированы | В 2015 году деньги не запланированы |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Предоставлению вне очереди жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378 | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности Управление ЖКХ | Конец 2015 года | В течение года | Исполнение в полном объеме обязательств по предоставлению вне очереди жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378 | 0 |  |
| 04 | 2 | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом УР от 14.03.2013 г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление муниципального жилья Управление ЖКХ, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 02 | 1 | Управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот: - заключение договоров найма специализированных жилых помещений; - оплата расходов, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества, по капитальному ремонту жилого помещения в многоквартирном доме и оплата расходов на содержание жилого помещения до момента его предоставления детям-сиротам | Управление муниципального жилья, Управление ЖКХ |  |  |  | Жилые помещения по договорам спецнайма в 2015 году предоставляться не будут, т.к. Минобр УР не будет в 2015 году строить дом в г. Глазове для детей-сирот |  |
| 04 | 2 | 02 | 2 | Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - закрепление жилых помещений за детьми-сиротами и контроль за их сохранностью; - оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений (содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплата коммунальных услуг и налогов доли жилой площади, приходящейся на ребенка, находящегося в учреждении); - подготовка закрепленного жилого помещения для возвращения в него ребенка-сироты после окончания учебного заведения, возвращения из армии, ВТК | Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 |  | Защита имущественных прав детей-сирот в период нахождения их в государственных учреждениях, сохранность жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой. Осуществление МО отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с законом УР от 14.03.2013 г. № 8-РЗ | Закреплено 176 жилых помещений за детьми-сиротами |  |
| 04 | 3 |  |  | Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 |  | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление тарифной политики, Управление учета и отчетности, |  |  | . |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 1 | Прием, обработка, экспертиза и регистрация документов, необходимых для предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 2015 | 2015 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 2 | Определение права заявителя с учетом членов его семьи на субсидию |  | 2015 | 2015 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 3 | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии |  | 2015 | 2015 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 4 | Формирование персонального дела |  | 2015 | 2015 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 5 | Организация перечисления субсидии |  | 2015 | 2015 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| 04 | 3 | 02 |  | Предоставление компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Управление тарифной политики, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности, |  |  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении многодетных семей, усиление социальной поддержки многодетных семей. Повышение платежеспособности многодетных семей по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 1 | Прием, проверка предоставленных документов, регистрация заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 2 | Формирование персонального дела заявителя |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 3 | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсационной выплаты |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 4 | Организация перечисления компенсационных выплат |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского | Управление тарифной политики, Управление учета и отчетности, |  |  | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 1 | Прием, проверка предоставленных документов, регистрация заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления компенсации |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 2 | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсационной выплаты |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 3 | Формирование персонального дела заявителя |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 4 | Организация перечисления компенсационных выплат |  | 2015 | 2015 |  |  |  |