Форма 1.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.03.2015г.

| Наименование муниципальной программы | «Профилактика правонарушений» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % (Заполняется для годового отчета) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы: «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | 1 | Количество зарегистрированных преступлений | преступление | 1110 | 919 | 405 | -514 | 44.07 |  |  |
| 07 | 0 | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах | % | 33,7 | 23,7 | 30,4 | +6.7 | 128.27 |  |  |
| 07 | 0 | 3 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улице | % | 21,0 | 15,7 | 18,5 | +2.8 | 117.83 |  |  |
| 07 | 0 | 4 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, от числа расследованных преступлений | % | 60,6 | 58,2 | 54,0 | -4.2 | 92.78 |  |  |
| 07 | 0 | 5 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 6,5 | 6,4 | 5,7 | -0.7 | 89.06 |  |  |
| 07 | 0 | 6 | Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений | Чел. | 57 | 57 | 57 | 57 | 100.0 |  |  |
| 07 | 0 | 7 | Количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на _31.03.2015___________

|  |  | Наименование муниципальной программы |  |  |  | «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 01 |  | Совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 01 | 1 | Координация работы структурных подразделений Администрации города Глазова по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Глазов» |  | Отдел МРиРС | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности |  | В пределах республиканских показателей |  |
| 07 | 0 |  | 01 | 2 | Регулярное рассмотрение на координационных и оперативных совещаниях результатов совместной с правоохранительными органами деятельности по проблемным вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка |  | Межведомственная комиссия, отдел МРиРС | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности |  | В пределах республиканских показателей |  |
| 07 | 0 |  | 01 | 3 | Анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и выработка основных направлений по ее совершенствованию на заседаниях постоянных комиссий городской Думы, на заседаниях межведомственных комиссий Администрации города. |  | Межведомственная комиссия, отдел МРиРС | 2015г | 2015г | Отчеты должно-стных лиц полиции, поддержка граж-данских инициатив в обеспечении правопорядка |  | В пределах республиканских показателей |  |
| 07 | 0 |  | 01 | 4 | Изучение опыта по профилактике правонарушений, привлечению населения к охране общественного порядка и организации деятельности народных дружин, актива общественности |  | Отдел МРиРС | 2015г | 2015г | Привлечение граждан и ОО к противодействию преступности |  | 2 организации, 57 граждан |  |
| 07 | 0 |  | 01 | 5 | Привлечение народных дружин, частных охранных предприятий, к участию в охране общественного порядка |  | Упр.обр., УКиМП, ОФиС, отдел МРиРС | 2015г | 2015г | Увеличение плотности нарядов в охране общественного порядка |  | на 15% |  |
| 07 | 0 |  | 01 | 6 | Информирование населения через СМИ о деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению правонарушений |  | Упр.обр., Упр.опеки, Отдел МРиРС, Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Повышение уровня информированности населения |  | 22 публикаций: 3 – ТВ, 2 – газеты, 17 - Интернет |  |
| 07 | 0 |  | 02 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 2 | Организация совместных с правоохранительными органами рейдов с целью профилактики правонарушений на территории образовательных учреждений |  | Упр.обр., Упр.опеки, | 2015г | 2015г | Обеспечение правопорядка на территории образовательных учреждений, |  | Достигнуто (проведено 14 рейдов, правонарушений не допущено) |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 3 | Обеспечение взаимодействия с «фан-клубами» спортивных команд, проведение профилактической работы с их лидерами и болельщиками |  | ОФиС | 2015г | 2015г | Предупреждение противоправных действий на стадионах города |  | Противоправных действий не допущено |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 4 | Проведение совместных с правоохранительными органами рейдов по проверке правил проведения молодёжных дискотек в развлекательных учреждениях города, а также по организации работы интернет - салонов в вечернее и ночное время в целях предупреждения правонарушений |  | Упр.обр., Упр.опеки, УКиМП | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности |  | Достигнуто (проведён 1 рейд по 8 местам: правонарушений не выявлено) |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 5 | Развитие и обеспечение функционирования АПК «Безопасный город» |  | Отдел ГОиЧС, Упр.учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня уличной преступности |  | Установлено 18 камер, в тч.: -частными операторами - 16 –ОМСУ -2 На пульт деж. ММО выведены – 2 камеры |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 6 | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды (содержание специалиста-эксперта АНО «Региональное экологическое экспертно-консультационное агентство УР») |  | Управление ЖКХ, управление учета и отчетности Администрации города Глазова | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка |  | Достигнуто |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 8 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов содействия правоохранительным органам |  | УКиМП | 2015г | 2015г | Вовлечение молодежи в деятельность по укреплению правопорядка |  | Не выполнялось |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 9 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | Отдел МРиРС, Упр.учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Вовлечение населения и ОО в деятельность по укреплению правопорядка |  | Достигнуто (вовлечено 57 человек, проведено с ними 1 занятие) |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 10 | Организация и проведение городского конкурса «Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка» |  | Отдел МРиРС, Упр. учета и отчетн. | Декабрь 2015 г. | -- | Вовлечение населения и ОО в деятельность по укреплению правопорядка |  | - |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 11 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка» |  | Отдел МРиРС, Упр. учета и отчетн. | Декабрь 2015 г. | -- | Вовлечение населения и ОО в деятельность по укреплению правопорядка |  | - |  |
| 07 | 0 |  | 02 | 12 | Разработка, изготовление, приобретение буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров направленных на профилактику правонарушений |  | Упр.обр., Упр.опеки, УКиМП Упр.учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Повышение уровня информированности населения |  | Не выполнялось | Нет финансиро-вания |
| 07 | 0 |  | 03 |  | Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 03 | 1 | Организация совместно с ММО МВД «Глазовский» новых общественных пунктов охраны порядка, проведение ремонта действующих общественных пунктов охраны порядка |  | Управление ЖКХ, Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Улучшение условий работы УУП и ДНД |  | Не проводилось |  |
| 07 | 0 |  | 03 | 2 | Предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (опорные пункты полиции) |  | Управление ЖКХ | 2015г | 2015г | Снижение уровня преступности, повышение безопасности граждан |  | Предоставлены 2 помещения, готовится смета |  |
| 07 | 0 |  | 03 | 3 | Организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций с привлечением представителей органов местного самоуправления |  | Отдел МРиРС Межведомственная комиссия | 2015г. | 2015г | Повышение уровня информированности населения, повышение общественного доверия |  | Проведено 5 отчетов УУП |  |
| 07 | 0 |  | 03 | 4 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Глазова» |  | Конкурсная комиссия, Отдел МР и РС, Управление учета и отчетности | Декабрь 2015 г | -- | Повышение имиджа сотрудников полиции, снижение уровня преступности |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 04 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 1 | Проведение в учебных заведениях города месячников, декад правовых знаний, общегородских мероприятий оформление правовых уголков для детей и родителей |  | Упр.обр., Упр.опеки, КДНиЗП Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | Проведено 115 бесед в СОШ |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 2 | Оказание содействия в организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в свободное от учебы время |  | Упр.опеки, КДНиЗП УКиМП, Упр.обр. | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | Выполняется (направлено 8 несовершеннолетних) |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 3 | Организация и проведение в городе Глазове республиканской межведомственной операции «Подросток-лето» |  | Упр.обр., УКиМП, Упр.опеки, ОФиС, КДНиЗП | 2-3 кв. 2015 | -- | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | -- |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 4 | Участие в ежегодной республиканской акции охраны прав детства с 15 мая по 15 июня |  | Упр.опеки, КДНиЗП | 15.05-15.06 | -- | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | -- |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 5 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы |  | Упр.опеки, КДНиЗП Упр.образования | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | Данной категории нет |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 6 | Проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП в соответствии с Положением об общественных воспитателях. Поощрение лучших общественных воспитателей. |  | Упр.опеки, КДНиЗП Упр.учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Вовлечение населения и ОО в деятельность по профилактике правонарушений |  | Достигается (назначен 1 воспитатель) |  |
| 07 | 0 |  | 04 | 7 | Проведение конкурса на лучшую модель организации работы учреждений образования по номинациям: - организация работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; - организация работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей |  | Упр.опеки, КДНиЗП Упр. образования, УКиМП, Упр. учета и отчетн. |  |  | Вовлечение населения и ОО в деятельность по профилактике правонарушений |  | В отсутствии финансирования данный конкурс не объявлялся. | Отсутствие финансирования |
| 07 | 0 |  | 04 | 8 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и организация работы с ними |  | Упр.опеки, КДНиЗП Упр. образования | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | Работа проводится. (проведено 3 рейда, выявлено 11 семей и 1 нсл в СОП) | Проблем не возникает. |
| 07 | 0 |  | 04 | 9 | Выпуски информационных и методических сборников |  | Упр.опеки, КДНиЗП, Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | Сборники не выпускались в связи с отсутствием финансирования | Отсутствие финансирования |
| 07 | 0 |  | 04 | 10 | Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений |  | Упр.опеки, КДНиЗП, Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Укрепление правопорядка и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | Не проводилось |  |
| 07 | 0 |  | 05 |  | Профилактика рецидивной преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 05 | 2 | Оказание социальной помощи и поддержка лиц состоящих на учете в филиале ФКУ УИИ УФСИН России по г. Глазову и освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы в восстановлении утраченных документов и получении гражданства, в оказании материальной помощи и в решении жилищных проблем |  | Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Снижение уровня рецидивной преступности |  | Не выделялось | Отсутствие финансирования |
| 07 | 0 |  | 05 | 3 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы (по письменным запросам учреждений УФСИН России) |  | Отдел МР и РС | 2015г | 2015г | Снижение уровня рецидивной преступности |  | Выполняется (подготовлено 14 уведомлений по запросам) |  |
| 07 | 0 |  | 06 |  | Совершенствование системы по предотвращению терроризма и экстремизма на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 1 | Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде |  | Упр. образования, УКиМП, Упр.опеки, КДНиЗП | 2015г | 2015г | Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде |  | Выполняется в плановом порядке. Лиц и проявлений экстремисткой направленности не выявлено |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 2 | Осуществление контроля за соблюдением инициаторами публичных акций положений Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Закона Удмуртской Республики от 28.06.2005 №27-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Удмуртской Республики» |  | Отдел МР и РС | 2015г | 2015г | Профилактика терроризма и экстремизма. Обеспечение общественной безопасности при проведении публичных акций |  | Достигнуто (обеспечено 3 мероприятия, замечаний нет) |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 3 | Участие в совместных учениях и практических тренировках по отработке действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов |  | Отдел ГОиЧС | 2015г | 2015г | Взаимодействия ОГВ УР и ОМСУ по противодействию терроризму |  | Выполняется (1 учение, тренировки – по планам) |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 4 | Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности |  | Отдел МРиРС, Отдел ГОиЧС, АТК, Упр. учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Формирование неприятия идеоло-гии терроризма, обучение населения предупреждению террор.угроз, |  | Выполняется в рамках работы по патриотическому воспитанию |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 5 | Приобретение информационных сборников, учебно-методических материалов, буклетов, плакатов и наглядных пособий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в обществе |  | Упр.образования, Упр.учета и отчетн. | 2015г | 2015г | Повышение уровня информированности населения |  | Не приобреталось | Нет финансирования |
| 07 | 0 |  | 06 | 6 | Установка в местах массового пребывания граждан информационных стендов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  | Отдел ГОиЧС | 2015г | 2015г | Повышение уровня информированности населения |  | Выполняется |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 7 | Ограничение доступа посторонних лиц на чердаки, в подвалы и иные подсобные помещения многоквартирных домов |  | Управление ЖКХ | 2015г. | 2015г | Защита лиц, подвергающихся террористической опасности |  | Выполняется |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 8 | Еженедельный обход территории муниципального образования на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности |  | Управление ЖКХ | 2015 г. | 2015г | Минимизация возможностей пропаганды экстремистских идей |  | Выполняется (символов и знаков экстремистской направленности не выявлено) |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 9 | Совершенствование инженерно-технической укрепленности мест с массовым пребыванием людей (подключение и обслуживание кнопок тревожной сигнализации, установка стационарных (переносных) металлодетекторов, внутренних и наружных систем видео- наблюдения) |  | Упр. образования, УКиМП Отдел ФИС Отдел МРиРС, Упр. учета и отчетн. | 2015г. |  | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов |  | Выполняется |  |
| 07 | 0 |  | 06 | 10 | Проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  | Упр. образования, УКиМП, Упр. учета и отчетн. | До 03.09.2015г. | -- | Развитие широкого антитеррористического движения |  | -- |  |

Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на ____________

| Наименование муниципальной программы | ___«Профилактика правонарушений»_____________________________ |
| --- | --- |

Меры муниципального регулирования не применяются

Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.03.2015г.

| Наименование муниципальной программы | ___«Профилактика правонарушений»_____________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 02.03.2015г | 9/6 | 1. Внесены изменения в ресурсное обеспечение программы в связи с уменьшением финансирования программы. 2. Отменены пункты 02.1, 02.7, 05.1, 05.4 как несоответствующие действующему законодательству и целям программы |