Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для устойчивого экономического развития |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 1 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 83 | 86 | 84,7 | 1,3 | 98,5 | 102,0 | Уточнены границы в отношении 3 земельных участков по пер. Гвардейскому |
|  |  | 2 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков в отношении к количеству граждан, поставленных на учет в качестве имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. | проценты | 87,1 | 88,6 | 83,8 | -4,8 | 94,6 | 96,2 | В первом квартале 2015 земельные участки для бесплатного предоставления не формировались в связи с тем, что из-за отсутствия коммуникаций сформированные земельные участки не предоставлены гражданам |
|  |  | 3 | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов. | проценты | 133,60 | 123.0 | 30,9 |  | 30,9 |  | План на квартал не утвержден |
|  |  | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | проценты | 99.66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.3 | Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
|  |  | 5 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 28,89 | 29,11 | 29,0 | 0,11 | 99,6 | 100,04 |  |
|  |  | 6 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 8,63 | 8,57 | 8,16 | 0,41 | 95,2 | 94,6 | Показатель снизился за счет выкупа арендованного земельного участка УПТФ |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 40,7 | 41,0 | 40,7 | 0,3 | 100 | 99,3 |  |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 1,17 | 1,30 | 0,32 | 0,98 | 24,6 |  |  |
|  |  |  | - в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,52 | 1,15 | 0,02 | 1,13 | 1,7 |  |  |
|  | 9 | 9 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 40,79 | 51,33 | 51,87 | 0,52 | 101.05 |  |  |
|  | 10 | 10 | Доля объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества казны муниципального образования «Город Глазов», учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков) | проценты | 36,13 | 35,87 | 35.66 | 0.21 | 100.58 |  |  |
|  | 11 | 11 | Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | _ Создание условий для устойчивого экономического развития _________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015 год | 2015 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В первом квартале 2015 года заключен 1 контракты, находится в стадии исполнения | - |
| 5 | 3 | 01 | 2 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2015 год | 2015 год | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | В первом квартале 2015 года заключен 1 контракты, находится в стадии исполнения |  |
|  |  |  | 3 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | январь | февраль-март | Доля изготовленной технической документации на объекты недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на них | - | - |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | _ Создание условий для устойчивого экономического развития |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |
| меры муниципального регулирования не применяются |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для устойчивого экономического развития |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципального задания нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для устойчивого экономического развития |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова всего | 960 | 1 | 13 | 900280 | 244 | 70,0 | План поквартально не утвержден | В стадии исполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  |  | 14,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков |  |  |  |  |  |  | 30,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  | 26,0 | - |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | _ Создание условий для устойчивого экономического развития |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Наименование муниципальной программы Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | 70,0 | В стаи исполнения |  |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 70,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 70,0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации города |  |  |  |
| 2 | Правовой акт Администрации города |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Заполняется для годового отчета.