Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 6 месяцев 2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 30.06.2017г. муниципальная услуга оказана 6448 чел. | Очередность детей с 1,5 до 3-х лет. |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 184732,1 руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных образовательных организациях | - |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Налог на имущество организаций будет уплачен во втором полугодии 2017 года | - |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, в МФЦ, а так же на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и портале Госуслуг. За отчётный период зарегистрировано 567 человек. | - |
| 01 | 1 | 01 | 5 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 2015-2016 | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В рамках информирования населения предоставлялась муниципальная услуга "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования" | - |
| 01 | 1 | 01 | 6 | Обеспечение мер пожарной безопасности и создание условий для безопасности образовательного процесса | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | На создание условий по пожарной безопасности выделено 186,46 руб.: - проведена замена огнетушителей в детских садах №1,15,27,28,32,34,36 (43,3 тыс.руб.) - проведён ремонт автоматической пожарной сигнализации в детских садах №28,32 (4,86 тыс.руб.) - обслуживание ЕДДС (138,3 тыс.руб.) | - |
| 01 | 1 | 01 | 7 | Специальная оценка по условиям труда | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | За отчётный период специальная оценка по условиям труда проведена в детских садах №49,34,26,11,45,37,46,15,25, 38,53,31,29,12,54,33 на сумму 170,3 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Муниципальные правовые акты | Проведён анализ: - предписаний Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека детских садов №1,4,9,11,17,27,31,32,35,36,45 -предписаний Главного Управления ветеринарии Удмуртской Республики детских садов № 37, 49 | - |
| 01 | 1 | 01 | 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2.Увеличение индекса здоровья воспитанников на 0,1%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | Проведен выход в 33детских сада по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий. | - |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление дошкольного образования | 2015 | 2015 | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Функционирование Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №35». Разработана программа «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». | - |
| 01 | 1 | 01 | 12 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 6 месяцев 2017 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | Детские сады проводят работу по обновлению материально-технической базы | - |
| 01 | 1 | 01 | 13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 2015- 2016 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | В 34 дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлен материал для сюжета компании «Гарант-Глазов» и представлен: в передаче «Темы дня» о проведении городского конкурса «Мама, папа, я – знающая ПДД семья». | - |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Опубликованы Приказы УДО от 31.01.2017г. №12 "Об утверждении ведомственного перечня работ и услуг на 2017 год", от 09.03.2017г. №30 "Об утверждении порядка комплектования групп в дошкольных образовательных организациях", от 14.04.2017г. №41 "О внесении изменения в Приказ УДО от 02.04.2014г. №033-од "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)…» | - |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования проведён мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг опубликован на официальном сайте Управления дошкольного образования в апреле, представлен в АУ УР «РЦИ и ОКО». За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 100%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 17 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог на сумму 1507,9 тыс.руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Медосмотр пройден сотрудниками 8 детских садов. | - |
| 01 | 1 | 01 | 19 | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | На данные мероприятия потрачено 1116,7тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2017 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54» по программе «Доступная среда» проведена работа по расширению дверных проёмов | - |
| 01 | 1 | 01 | 21 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках персонифицированной системы повышения квалификации получено 228 тыс.руб. Курсы прошли 120 человек.. |  |
| 01 | 1 | 01 | 22 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2017 года | Подготовка детских садов к отопительному сезону | Для подготовки детских садов к отопительному периоду 2017-2018 г.г. выделено 750 тысяч руб. Данные средства направлены на проведение ремонтных работ в детских садах №34, 37,55,56 (ремонт кровли, канализации, теплотрассы и др.). Кассовое исполнение составило 84 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 10852,4 руб. | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на сумму 113,4 рублей | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2017 года | Предоставление мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки будут предоставлены во втором полугодии 2017 года | - |
| 01 | 1 | 03 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 годп | Увеличение количества дополнительных мест | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 | 2015 | Отремонтированная кровля | Проведена замена мягкой кровли на скатную. | - |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 | - | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 | - | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 | - | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному воспитанию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 5 | Капитальный ремонт детский сад №6 (ул. Наговицына, д.11) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 6 | Капитальный ремонт детский сад №19 (ул. Молодёжная, д.5) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2019 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 7 | Капитальный ремонт детский сад №16 (ул.Республиканская, д.25) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 8 | Капитальный ремонт "Детский сад № 12" (ул. Дзержинского, д.31а) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированное здание детского сада | Оплачена кредиторская задолженность |  |
| 01 | 1 | 03 | 9 | Капитальный ремонт системы водоотведения и отмостки вокруг здания МБДОУ № 46 «Колосок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированная система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада | Отремонтирована система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада/ В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 200 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 10 | Капитальный ремонт дорожного покрытия на участке дороги от пищеблока до крыльца группы № 13 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» (54 кв.м.) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированное дорожное поркрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы № 13 | Отремонтировано дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13. |  |
| 01 | 1 | 03 | 11 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 54 «Голубок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 12 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 11 «Тополек» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 200 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 13 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 15 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016-2017год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 14 | Капитальный ремонт конструкций снегозадержателей на здании МБДОУ д/с № 17 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Созданы условия для удержания снега на крыше | Созданы условия для удержания снега на крыше. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 140 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 15 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 36 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 16 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 45 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 17 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 50 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 140 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 18 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 4 и МБДОУ д/с № 30 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 19 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 26 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. В 2017 году оплачена кредиторская задолженность на сумму 120 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 20 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 25 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 21 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 37 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 22 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ ЦРР д/с № 35 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 6 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Мероприятие планируется выполнить во 2 полугодии 2017 года |  |
| 01 | 1 | 03 | 23 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 27 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 6 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Мероприятие планируется выполнить во 2 полугодии 2017 года |  |
| 01 | 1 | 03 | 24 | Установка снегозадержателей на крышу здания МБДОУ д/с № 1 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 6 месяцев 2017 года | Созданы условия для удержания снега на крыше | Мероприятие планируется выполнить во 2 полугодии 2017 года |  |
| 01 | 1 | 03 | 25 | Ремонтные и аварийные работы кровли здания МБДОУ д/с № 15 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 6 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада на сумму 735,8 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 26 | Текущий ремонт крыши здания МБДОУ д/с № 34 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 6 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля | Проведён ремонт кровли детского сада на сумму 90 тыс.руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 27 | Текущий ремонт крыши здания МБДОУ "Детский сад № 32" | Управление ЖКХ Администрация города Глазова | 2017 год | 6 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля | Мероприятие планируется выполнить во 2 полугодии 2017 года |  |
| 01 | 1 | 03 | 28 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 25 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 6 месяцев 2017 года | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада на сумму 250 тыс.руб. |  |
| 01 | 2 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Методическая работа в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет методическое и информационное сопровождение детских садов. |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования за отчётный период проведено 9 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществляются выходы в детские сады с целью оказания методической помощи педагогическим работникам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Поведены городские открытые мероприятия для руководителей и старших воспитателей в д/с №15,28,35,55. Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий дошкольных образовательных организаций и по подготовке к летнему - оздоровительному периоду. Проведены 5 городских конкурсов: -детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», «Современное занятие» и др., фестиваль проектов, - проведено 9 соревнований и спортивных праздников: «Лови волну», «Зимние забавы», «Готовы защищать Отечество» , «День здоровья» и др. | - |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках организации курсов повышения квалификации осуществлялось взаимодействие: -с ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко», -информационно-образовательный центр «Альтернатива», - АОУ ДПО УР Институт Развития Образования, -ЧОУ ДПО «Дом учителя» | - |
| 01 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена процедура аттестации 1 заведующей на первую квалификационную категорию | - |
| 01 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В городском конкурсе «Педагог года-2017» приняли участие 10 педагогических работников из детских садов №12, 20, 29,30,33,35,38,40,44,54. Итоги будут подведены во втором полугодии 2017 года. | - |
| 01 | 2 | 02 | 6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 2015 - 2016 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций (100%). | - |
| 01 | 2 | 02 | 7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 | 6 месяцев 2017 года | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | В 2017 году 34 дошкольные образовательные организации города Глазова были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования. В отчётный период проведено онлайн анкетирование родителей о качестве предоставления образовательных услуг, региональному оператору предоставлена информация о деятельности детских садов. Итоги будут подведены во втором полугодии 2017 года. | - |
| 01 | 2 | 02 | 8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечена открытость данных в сфере дошкольного образования | - |
| 01 | 2 | 02 | 9 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником управления проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 102 человека. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 10 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 | 6 месяцев 2017 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог в сумме 26,3 тыс. рублей. | - |
| 01 | 2 | 02 | 11 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2017 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» в ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко» прошёл 1 руководитель. | - |

Заместитель начальника управления

дошкольного образования, наделенного правами										Л.Э.Сахарникова

юридического лица

Врио директора МБУ ЦБ УДО	                                                                                                                                                Н.Б.Касимова