**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения» в 2018 году**

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» в 2018 году осуществлялась в полном объеме. Особенностью реализации программы является оказание мер социальной поддержки населению по заявительному принципу. От этого зависит фактическое исполнение мероприятий и объем фактического финансирования программы.

Всего на реализацию программы было израсходовано 35 716, 25 рублей, что составило 122,44 % от первоначального плана и 92,83 % от уточненного плана финансирования на 2018 год. Экономия составила 2  миллиона 759 тысяч рублей. Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,85.

**4.1. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»**

1.Выполнение основных мероприятий подпрограммы связано с реализаций переданных отдельных государственных полномочий:

- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ;

- учет (регистрация) многодетных семей, предоставление им мер социальной поддержки в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ;

- создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом УР от 23.06.2006 г. № 29-РЗ.

За год после проведенной профилактической работы с родителями в семьи возвращено 25 детей, оставшихся без попечения родителей. 40 родителей лишены родительских прав, в том числе по заявлениям второго родителя, опекунов (попечителей) 17 родителей ограничены в родительских правах, в родительских правах восстановилось 6 родителей.

За год в государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было устроено 14 детей. Под предварительную опеку передано 9 детей, 34 человека передано под опеку, 7 детей усыновлено российскими гражданами в том числе отчимами.

Заключен 1 договор в отношении 2 детей по созданию приемной семьи.

В соответствии с законом проверялись условия проживания опекаемых детей в семьях, составлено 715 актов обследования условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принято 338 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов за 2018 год, а также приняты отчеты от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлялась сохранность по 184 закрепленным жилым помещениям, в которых имеют регистрацию опекаемые дети.

Специалисты управления приняли участие в 315 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В городе сохраняется положительная тенденция по увеличению количества многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка, семьи встают на учет как многодетные и получают меры социальной поддержки в соответствии с законом №13-РЗ.

На 01.01.2019 года зарегистрировано и состоит на учете 813 многодетных семей, в том числе 734 семьи малообеспеченные (2017 - всего зарегистрировано было 813 семей).

Бесплатным проездом в городском транспорте воспользовались 1178 детей из многодетных малообеспеченных семей. Денежная компенсация организациям, осуществлявшим бесплатный провоз детей, фактически составила 4 371 700 ,0 рублей.

3606 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющие льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством получили талоны на поездку в автотранспорте на территории города. Денежная компенсация транспортным организациям составила 2 551 095, 00 рублей.

10 врачей в течение года получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений.

**2.** На ход реализации подпрограммы влияют два фактора:

- заявительный принцип по получению мер социальной поддержки для населения;

- объем выделенных средств на реализацию подпрограммы.

**3.** Из 6 целевых показателей по 4 произошли увеличения с положительным эффектом от плановых показателей 2018 года.

Причины отклонений в **положительную** сторону:

- п.1 проведение работы как с родителями, так и с родственниками детей по возможности передачи детей под опеку и в усыновление;

- п. 3 после проведенной профилактической работы и оказанной помощи родителям в родительских правах восстановилось 6 родителей, такого количества восстановленных родителей не было уже много лет.

- п.5 увеличение количества многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка, обращений в управление для получения удостоверения многодетного родителя.

- п.6 увеличение количества обратившихся пенсионеров за получением талонов на проезд в городском транспорте.

По 2 показателям запланированные цифры **выполнены не были** по следующим причинам:

- п. 2 в связи с закрытием дома ребенка уменьшилось количество детей, переданных из учреждений в замещающие семьи; Граждане не практически не беру на воспитание детей – инвалидов из ДДИ. Детей старше 7 лет и братьев и сестер, хотя работа в этом направлении ведется.

- п. 4 снизить количество родителей лишенных родительских прав в 2018 году не удалось, в связи с тем, что в 2017 году 3 родителя были ограничены в родительских правах, в 2018 году после проведения с ними работы, которая не дала положительного результата возникла необходимость лишения их родительских прав. Кроме этого, с лишением родительских прав родителей обращались опекуны (попечители), либо второй родитель.

В 2018 году не выполнено 3 мероприятия подпрограммы по объективным причинам:

- оплата обучения на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования;

- назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей;

- оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей в получении паспорта, приобретение трудовой книжки по причине отсутствия обращений граждан, органами системы профилактики таких детей тоже выявлено не было.

Экономия бюджетных ассигнований по подпрограмме составила 535 тысяч 28 рублей от уточненного плана, исполнение финансовой составляющей подпрограммы составило 98,01 % к уточненному плану 2018 года. Причина – заявительный характер мер поддержки. Перераспределений бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не было, т.к. все выделяемые средства были целевыми, на конкретное мероприятие подпрограммы.

В связи с тем, что по 2 показателям плановые цифры выполнены не были, эффективность реализации подпрограммы составила 0,85.

**4.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждани других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях»**

В основном результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2018 году, положительные. Из 13-ти запланированных успешно выполнено 10 мероприятий. Целевые показатели также выполнены на 90 % (степень достижения целевых показателей составляет 0,9).

На отрицательный ход реализации мероприятий подпрограммы повлияли следующие факторы:

- Удмуртская Республика не участвовала в 2018 году в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с чем финансовые средства на эти цели в местный бюджет не поступали. 2 молодые семьи получили безвозмездные субсидии за счет республиканской программы «Молодежная квартира»;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета: 4-м семьям предоставлены жилые помещения вне очереди из муниципального жилищного фонда; снос аварийного жилья не производился из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете;

- реконструкция жилых помещений по ул. Сибирской, д.22 и ул. Циолковского, д.2 не была осуществлена из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете.

Финансовые средства освоены в объеме 90 %.

В связи с тем, что кассовый расход составил 2 277,9 тыс. рублей, а запланировано было на реализацию подпрограммы 2 637,9 тыс. рублей, образовалась экономия бюджетных средств в размере 360 тыс. рублей. Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не происходило.

**4.3. Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

Приоритетным направлением социальной поддержки населения является повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и муниципальных услуг.

**Основной целью подпрограммы** является оказание мер социальной поддержки населению города Глазова по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Достижение основной цели осуществляется путем выполнения следующих задач:

- предоставление компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов;

- предоставлениекомпенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского.

Система мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере носит заявительный характер.

В городе Глазове различными мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2018 году было охвачено 1935 семей. Что на 191 семью меньше по сравнению с прошлым периодом.

На снижение получателей компенсации повлияло ограничение, введенное решением Глазовской городской Думы от 22.02.2017 № 224 «О внесении изменений в Положение о порядке оказания мер социальной поддержки гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского, утвержденное решением Глазовской городской думы от 29.09.2010 № 922», в соответствии с которым, компенсация предоставляется до 31 декабря 2018 года.

В 2018 году компенсации предоставлены 1427 семьям, что на 929 семей ниже планового целевого показателя. Отклонение фактического результата от планового показателя объясняется тем, что предоставление услуги носит заявительный характер.

Одной из мер социальной поддержки граждан являетсякомпенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов. Компенсация предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 кв. м общей площади жилого помещения, в соответствии с законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В 2018 году компенсация была предоставлена 508 семьям, что на 18 семей больше планового целевого показателя. Отклонение фактического результата от планового показателя объясняется тем, что с многодетными семьями проводится разъяснительная работа по получению мер социальной поддержки, вследствие чего увеличилась обращаемость семей за получением компенсации.

Все мероприятия подпрограммы в отчетном году исполнялись качественно и в установленные сроки.

Исполнение подпрограммы 96,01%.

Начальник управления по делам опеки,

попечительства, семьи и несовершеннолетних Н.А. Кардашина

Заместитель начальника управления

муниципального жилья Л.П.Селиванова

Начальник отдела тарифной политики М.М. Петрова