УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 января 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **11** | **1** | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова»** | | | | | | | | | |
| **11** | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 41 | 41 | 41 | - | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 6 | доля молодых граждан, охваченных республиканскими и городскими мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодежи | % | 24 | 26 | 26 | - | 100 | 108 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 7 | охват детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | % | 14 | 16 | 16 | - | 100 | 114 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 1 | 8 | доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, органов молодёжного самоуправления в общей численности молодежи | % | 7 | 8 | 8 | - | 100 | 114 | Плановый показатель достигнут |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **11** | 1 | 9 | количество молодёжи, охваченной социальным и психологическим консультированием | чел. | 2 187 | 2 300 | 3 677 | +1 377 | 160 | 168 | Показатель перевыполнен в  связи с большим запросом от населения |
| **11** | 2 | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | | | |
| **11** | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. | 15 | 15 | 15 | - | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 33,0 | 35,0 | 35,0 | - | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут |
| **11** | 2 | 3 | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 112 | 111 | 115 | +4 | 103 | 103 | Увеличение показателя связано с хорошей выявляемостью полиции и больницы |
| **11** | 2 | 4 | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 24 | 23 | 35 | +12 | 152 | 146 | Увеличение показателя связано с хорошей выявляемостью полиции и больницы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | Реализация молодежной политики | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 1. **Подпрограмма Молодежь города Глазова** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | |  | **Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи** | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | | МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Специалистами по работе с молодежью проведено 91 мероприятие с охватом 6 874 человека. | | Отсутствие зала для проведения мероприятий |
| 11 | 01 | 02 | | 2 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | | МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Условия созданы. Приобретена МТБ. | |
| 11 | 01 | 03 | |  | **Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг** | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03 | | 1 | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Акции, проводимые волонтерскими отрядами:  - «Спасибо!».  - «Масленица. Прощеное воскресенье»  - «Видеть женщину»  - «Наполним мир улыбками»  - «Мы рисуем лето мелом на асфальте»  Слеты волонтерских организаций:  - «Добровольцем быть здорово!»;  - «Костер Победы»  -«Экологический десант»  - акция «Узнай Конституцию»  - акция «Выйди из сумрака»  - Занятия в «Школе волонтера».  Участие учащихся школ г. Глазова в Общероссийском конкурсе «Слава Созидателям!».  26-27 апреля совместно с ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» проведен День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления Глазова.  2-22 октября организовано участие волонтеров города в тематической смене по добровольчеству «Ты решаешь!», ВДЦ «Океан», г. Владивосток, 2 чел.  14 декабря проведен городской конкурс социальных проектов «Молодежь - развитию города». | | - |
| Организация и проведение мероприятий молодежных общественных организаций города | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В городе работает около 30 молодёжных общественных организаций разной направленности.  В городе активно работает Городской Совет Работающей Молодёжи. В 1 полугодии 2018 года Советом проведены:  22 февраля соревнования по боулингу среди работающей молодежи города Глазова.  1 апреля проведен третий открытый чемпионат города Глазова по спортивной игре «Что? Где? Когда?».  19 мая совместно с Городским советом работающей молодежи, АО «ЧМЗ», молодежным парламентом организован и проведен общегородской субботник на территории парка «Заречный». После субботника проведена лотерея.  23-28 апреля члены молодежного парламента, волонтеры города организовали работу мобильного пункта по распечатке фотографий для участников акции «Бессмертный полк», пл. Свободы.  В июне 2018 года проведен добор членов Молодежного парламента при Глазовской городской Думе в связи с добровольным уходом членов. | | - |
| Форум молодежных общественных организаций | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 25 марта | Проведен слет волонтерских организаций «Добровольцем быть здорово!». | |  |
| Мероприятия, посвященные Международному Дню добровольцев | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | 2018 год объявлен Годом добровольца. Большинство мероприятий проводилось в рамках этого события. Кроме того, в городе проведены мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ.  Создана и начала работать страничка в социальной сети «В контакте» «Глазов - территория ДОБРЫХ ДЕЛ». Проведено более 100 мероприятий.  Стартовала «Эстафета Добрых дел», в которой приняли участие учащиеся и воспитанники детских садов, школ, средне-специальных и высших учебных заведений, учреждения культуры и молодежной политики.  Благодаря совместной работе с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР в городе изготовлены и установлены баннеры с фотографиями 4-х волонтеров города.  7 декабря проведен Городской конкурс «Доброволец года- 2018» | |  |
| 11 | 01 | 03 | | 2 | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | В течение учебного года проводятся тематические беседы, классные часы, уроки толерантности, уроки мира, устные журналы, классные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, музей «Иднакар».  Традиционно проводятся внеклассные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся: «День матери», «Мы такие разные, но мы вместе», «Марафон Детство», «День толерантности» и др.  Спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ.  Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ.  Проведены:  - Акция «Частички доброты»,  - Акция «Гладкая лыжня»;  - Акция «Ноль дискриминации»;  - Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;  - Благотворительная акция «Добровольцы – детям!»;  - Акция «Нет террору!»;  - Акция «Послушай свое сердце»;  - Акция «Пусть осень жизни будет теплой»;  Акция «Подари улыбку»;  - Акция «Давайте жить дружно»;  - квест «Любимая Удмуртия»;  - акция «Нет наркотикам»;  - городская акция, игра-викторина с элементами эстафеты в рамках Всероссийской информационной акции «Должен знать».  14 марта проведен творческий городской фестиваль для подростков и молодежи среди любителей «Сделай шаг».  15 ноября проведена квест-игра «Городские легенды» по улицам города. | | - |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | В 2018 году в городе проведено 7 месячников разной направленности, в реализации которых принимали участие специалисты сектора и подведомственные учреждения: республиканская акция «Семья», Республиканская межведомственная операция «Подросток - лето», акция «Охраны прав детства», месячник детского телефона доверия, республиканская профилактическая акция «В ритме», Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», Всероссийская акция «Стоп ВИЧ».  Проведено 88 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни: занятия и беседы с просмотром и обсуждением фильмов по профилактике зависимостей, игры-викторины, семинары, конкурсы рисунков, эссе по пропаганде ЗОЖ, спортивно-развлекательные мероприятия, интеллектуальные игры, тренинги, квесты. | | - |
| Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | 13 февраля проведено развлекательное мероприятие «Караоке-ретро».  11 апреля проведен отборочный тур республиканского Фестиваля творчества для представителей работающей молодежи города Глазова, Глазовского, Балезинского и Игринского районов. Победители примут участие в Республиканском этапе конкурса. | |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 29 июня | Проведены мероприятия в рамках общегородского праздника «День молодежи - 2018»:  - турнир по уличной гимнастике «Атомный воркаут 2018», стадион «Прогресс»;  - велопробег, улицы города;  - праздничная программа.  В мероприятии приняли участие более 3000 чел. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 3 | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В МБУ «Молодежный центр» работают творческие коллективы:  - танцевальные коллективы «Эдельвейс» и «BlackWhite»,  - вокальный коллектив «Связки» (с сентября переименован в «CoolAge»),  - студия брейк-данса «Недостающий ингредиент»,  - Киноклуб «Россказни». | | - |
| Организация и проведение форумов, активов, выделение грантов для молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | 18-19 февраля акселератором проектов «ФАСТ.Север» проведен межмуниципальный форум «ФАСТ. Глазов – 2018».  13 марта - 17 апреля ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко проведен фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2018».  14 марта проведен II городской творческий фестиваль для подростков и молодежи среди любителей «Сделай шаг».  22 марта ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко» проведен конкурс проектов «Моя студенческая инициатива».  Благодаря поддержке АО ТВЭЛ в городе проведен конкурс социальных проектов «Молодежь - развитию города». Победители награждены денежными призами на реализацию проектов. | | - |
| Участие в летних и зимних лагерных сменах, экскурсиях для подростков и молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Участие в республиканской профильной лагерной смене «Вектор успеха» в АУ УР «Молодёжный лагерь «Ёлочка», 2 чел.  Участие в республиканском фестивале трудовых бригад «Трудовое лето-2018»  Участие в очной защите проектов Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», г. Ижевск, 20 чел.  Участие в финале открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Жара-2018» | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 4 | Социальная поддержка молодой семьи | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи | 20 апреля клуб молодых семей города принял участие в республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего». Награжден дипломом.  ДЛЯ семей города проведены:  - фотоконкурс «В объективе – семья»;  - беседа с просмотром фильма «Семейные ценности»;  - час общения «Моя семья»;  - мероприятие, посвященное дню любви семьи и верности;  - Акция «Подари февроньку»;  - занятие-лекция с использование презентации «Историческое развитие семьи и брака»;  - социальный тренинг «Моя семья»;  - игра-викторина «Семейные ценности»;  - диспут на тему «Секрет семейного счастья». | |  |
| Организация работы клубов молодых семей | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Проведены: анкетирование «Семья как ценность у молодежи».  В городе работает 4 клуба семей. | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 5 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | Специалисты принимали участие :  - очный этап по образовательной программе для акселераторов социальных проектов «Школа ФАСТ» (2 чел.)  - обучающий семинар по социальному проектированию (3 чел.)  - семинар «Маркетинг учреждений культуры в 21 веке» (2 чел.)  - республиканский выездной семинар «Принципы оказания экстренной психологической помощи» (1 чел.)  - республиканский семинар «Неврозы, семья, воспитание» (1 чел.)  - республиканский форум «Твори добро!» (1 чел.)  - форум «ФАСТ» (3 чел.)  - республиканский нормативно-правовой семинар организаторов каникулярного отдыха (2 чел.)  -Молодежная стратегическая сессия «Молодежь – для Удмуртии, Удмуртия – для молодежи» (1чел)  - Республиканский семинар-практикум для педагогов дополнительного образования, руководителей хореографических коллективов, организованный отделом художественного творчества БОУДО УР РЦДОД (1 чел)  - Всероссийский добровольческий форум «Готов к победам» (1 чел)  - заседание Республиканского методического объединения психологов и педагогов-психологов «Проблема детско-родительских отношений и формы работы по их гармонизации» (1 чел)  - Кустовой семинар «Точка опоры» (2 чел)  - Первый образовательный семинар руководителей волонтерских объединений и координаторов детского и молодежного движения муниципальных образований УР (2 чел)  - Образовательный семинар по оказанию помощи людям в кризисных состояниях «Объединяйтесь. Общайтесь открыто. Заботьтесь друг о друге» (1 чел)  - кустовой семинар «Супервизия для всех», «Социальные сети как площадка реализации проектов первичной профилактики» (10 чел)  - Межрегиональная конференция по социальной работе «Формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи в современных условиях» (1 чел)  - Пермский международный форум добровольцев (1 чел)  - лекция Д.Машина по управлению психологическими состояниями «Ценности и смыслы проектной деятельности» (8 чел)  - семинар «Руководство линейным персоналом» (2 чел)  - семинар «Профессиональное общение» (1 чел)  - Пятая Межрегиональная учебная сессия многонационального молодежного образовательного центра «Вместе» (1 чел)  - Отчетно-перевыборное собрание председателя Правления Республиканской детско-молодежной общественной организации "Волонтеры Удмуртии"  - Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы оказания экстренной психологической помощи» (1 чел)  - Межмуниципальный семинар «Школа – территория толерантности» (2 чел)  - курсы повышения квалификации на тему «Основы детской нейропсихологии» (1 чел)  - Открытая лекция «Эпоха смартфона и цифрового мышления поколения Z» (2 чел)  - методический семинар руководителей, заместителей руководителей учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью. | | - |
| Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 |  | - |
| 11 | 01 | 02 | | 6 | Организация работы со студенчеством | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | С учебными заведениями города проводится постоянная работа по организации мероприятий, конкурсов и т.п. | | - |
| Организация и проведение массовых мероприятий ССУЗов и ВУЗов города | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | 24 января проведено праздничное мероприятие «Караоке студент», посвященное Дню Студента.  12 марта проведена интеллектуально – дискуссионная игра «Дебаты» на тему «Здоровый образ жизни. Да или нет».  11 апреля совместно с БПОУ УР «ГПК» проведен открытый городской конкурс «Шундысиос» («Лучики солнца»).  24 апреля проведена интеллектуальная игра «Молодёжь за ЗОЖ» с учебными заведениями города.  26-27 апреля совместно с ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» проведен День самоуправления молодежи в органах местного самоуправления Глазова.  Студенты высших и средних учебных заведений приняли участие в Федеральных образовательных форумах: «Байкал», «Территории Смыслов на Клязьме», «Достояние республики», «Моя Инициатива в Образовании», «Ладога». | | - |
| Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | 13 марта - 17 апреля ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко проведен фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2018». | | - |
| 11 | 01 | 03 | | 7 | Патриотическое воспитание молодежи города | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 |  | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | 8 февраля проведен квест «Битва за Кавказ», 75 чел.  8 февраля проведен городской этап XXIV республиканской гражданско – патриотической акции «Во славу Отечества»: конкурс рисунков, видео работ, сочинений, военный плакат «Родная Армия», военно – патриотической песни.  14 марта в городе прошла военно-патриотическая игра «Допризывник», под девизом сегодня допризывник, завтра призывник. В Игре приняли участие учащиеся школ, студенты, курсанты военно-патриотических клубов.  25 марта проведен городской этап республиканского конкурса творческих работ «Бессмертный полк». Лучшие конкурсные работы в номинациях: «Лучшее эссе «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», «Лучший социальный плакат», «Лучшая презентация» были отправлены на республиканский этап.  29 марта проведен квест «1942. Партизанскими тропами».  24 апреля проведена городская военно – патриотическая игра «Допризывник» с учебными заведениями и военно-патриотическими клубами города.  В течение апреля проведена акция «Письмо Победы» ко Дню Победы: изготовление открыток, подписание их учащимися школ города: благодарность ветеранам войны и труда, которые внесли большой вклад в победу в ВОВ, школы города.  В мае проведены мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне:  - Концертная программа «Спасибо за Мир!» на Калининском Арбате.  - Акция «Георгиевская лента», улицы города, 200 волонтеров, роздано более 13 250 лент.  - Слет волонтерских организаций «Костёр Победы».  - организация Всероссийской акции «Бессмертный полк».  - Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва».  ГГО УРО ВООВ «Боевое Братство» совместно с музеем «Иднакар» приняли участие и победили во II конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества с проектом «Страж. 12 веков истории», который прошел на городище Иднакар 26-27 мая.  26 мая ГГО УРО ВООВ «Боевое Братство» проведен квалификационный экзамен на право ношения черного берета. В экзамене приняли участие 38 человек из городов Глазов, Можга, Ижевск, Юкаменского, Балезинского, Ярского районов. Берет по итогам испытаний получили 8 человек.  22 июня проведена митинг-акция «Вахта памяти» в 4 часа утра.  2 октября проведен Всероссийский исторический квест «Курская дуга», БПОУ УР «ГТК».  10 октября - 30 ноября проведен городской конкурс рисунков «Во Славу Героя», посвященный М.Т. Калашникову.  1 ноября проведена квест-игра «Люблю свой край».  Проведение общегородских мероприятий:  Смотр песни и строя, конкурс стихов о мужестве и героизме, работа с ветеранами, Концертная программа к 9 мая «Дети и война», статьи СМИ, конкурсы рисунков «Мой край», «Мама», «9 мая».  акции: «Бессмертный полк», и др.  - тематические классные часы  - конкурсы сочинений «Моя семья и война»  - организация тематических выставок в школьных библиотеках, подборка художественной литературы о ВОВ, подвиге советских и русских людей  -проведение тематических классных часов и кинолекториев. | | - |
| Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника | | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины. Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. | 14 марта в городе прошла военно-патриотическая игра «Допризывник», под девизом сегодня допризывник, завтра призывник. В Игре приняли участие учащиеся школ, студенты, курсанты военно-патриотических клубов.  24 октября проведено общегородское мероприятие «День призывника», МБУК «КСЦ «Победа», 120 чел. | | - |
| Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций | В городе работают военно-патриотические клубы: «Кречет», «Патриот России», подростково-молодежный кадетский казачий патриотический клуб «Спас», Глазовское местное отделение всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».  На базах школ и учреждений доп. образования действуют 18 музеев и музейных комнат.  В течение учебного года состоялись городские олимпиады по обществознанию и городские конкурсы правовой направленности. | | - |
| Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам:  - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества;  - Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 8 февраля  9 мая  22 июня | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | Проведен городской этап XXIV республиканской гражданско – патриотической акции «Во славу Отечества»: конкурс рисунков, видео работ, сочинений, военный плакат «Родная Армия», военно – патриотической песни.  Участие учащихся образовательных организаций в Вахте Памяти, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.  22 июня у Монумента Победы на пл. Свободы проведена Вахта Памяти, посвященная Дню памяти и скорби. | | - |
| 11 | 1 | 03 | | 8 | Трудоустройство и занятость подростков и молодежи | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Всего за 2018 год было трудоустроено 217 человек. Из них на средства:  - Республиканского бюджета - 26 чел.  - Местного бюджета - 149 чел.  - Средства работодателей 42 чел.  Кроме трудоустройства подростков, в летний период было организовано трудоустройство студентов, 11 студенческих отрядов - 310 человек. | | Минимальный размер оплаты труда повышается, а сумма средств в программе не увеличивается. |
| Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | июнь | - |
| 1. **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | | М |
| 11 | 2 | 01 | |  | **Профилактика злоупотребления наркотическими средствами** | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 01 | | 1 | Изготовление и распространение материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации (памятки, буклеты, плакаты, наружная уличная реклама, сувенирная продукция, реклама на транспорте) | | управление образования,  управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, антинаркотическая комиссия | 2016-2020 | В течение периода | Повышение уровня информированности населения и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Оформление информационных стендов в образовательных организациях:  «Вредные привычки и закон», «Курить уже не модно», «Защитим наше будущее»  «Будем здоровы»  Информация о ЗОЖ, вредных привычках в классных уголках. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании | | Антинаркотическая комиссия, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | В течение периода | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантным поведением и проводятся семинары с педагогами и родителями по данному вопросу  Выступление социальных педагогов «Профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних»  Пед.советы в ОО с обсуждением вопросов профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, контроля учащихся в учебное время и во время каникул.  В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформлены правовые уголки. Информация в уголках постоянно обновляется. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, акций, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня | | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2016-2020 | В течение периода | Реализация различных подходов профилактики наркомании | Наличие ящика в образовательных организациях для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения и употребления наркотиков.  Проведение бесед по профилактике злоупотребления психоактивных веществ:  - «Не сломай судьбу свою»;  - «Я – выбираю!»;  - «Мы за здоровый образ жизни».  Проведена выставка рисунков «Дети против наркотиков».  Открыт прием заявок на конкурс социальной рекламы «Наркомания – билет в один конец». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 4 | Проведение массовых спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков» среди учащихся ССУЗов и ВУЗов | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Привлечение молодежи к занятиям спортом | Проведены соревнования по волейболу и баскетболу. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд | | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Городские соревнования по мини-хоккею на призы клуба «Золотая шайба». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни – да!» в общеобразовательных учреждениях | | управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Проведение в образовательных организациях тематических уроков здоровья «Жизни-да!» (уроки ОБЖ, обществознания, физкультуры, уроки-викторины на темы: «Спаси себя сам», «Один в современном обществе»  Проведены конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет по вопросам безопасности жизнедеятельности. | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 7 | Акция «Первокурсник» в ССУЗах города | | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | Сентябрь | Реализация различных подходов профилактики наркомании | Акция прошла в 4 учебных заведениях: АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум», БОУ СПО «Глазовский политехнический колледж», БОУ СПО «Глазовский технический колледж»,  Глазовский филиал АПОУ УР «Республиканский Медицинский Колледж им. Ф.А. Пушиной», охват составил около 800 человек.  В акции приняли участие представители правоохранительных органов города, здравоохранения, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, молодежного центра, КУСО УР СРЦДн г. Глазова «Семья». | | - |
| 11 | 2 | 01 | | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | Проводилась индивидуально-профилактическая работа с 3 несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах и находящихся в СОП в связи с употреблением наркотических средств. В отношении них утверждены и реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации  С 4 несовершеннолетними проводилась индивидуальная работа без признания в СОП. В ходе бесед выносились рекомендации и выдавались направления по организации досуговой деятельности и временного трудоустройства несовершеннолетних. | | - |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

1. [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01 января 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 11 | 1 | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова**» | | | | | |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков

О.М. Сунцова

2 57 92

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Станкевич | | | | | | | | | | | | |
|
| **4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | | | | | | | | | | | | |
| **"Реализация молодежной политики"** | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 01 января 2019 года** | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2018 г. | Уточненный план на 2018 г., нарастающим итогом | Кассовый расход на 31.12.2018г. | % исполнения к плану на 2018 г. | % исполнения к уточненному плану 2018 г. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | 1 |  |  |  | **Подпрограмма Молодежь города Глазова** | | | 8 756,40 | 9 739,40 | 9 714,43 | 110,9 | 99,7 |
| 11 | 1 | 02 | 1 | 957 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 8 756,40 | 9 739,40 | 9 714,43 | 110,9 | 99,7 |
| Количество мероприятий | единица | 84 | 84 | 84 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | 1 | 02 | 2 | 957 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Количество мероприятий | единица | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.А. Миронова, 6 60 48  О.М. Сунцова, 2 57 92 | | | | | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Станкевич | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Реализация молодежной политики"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 01 января 2019 года** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы ,% | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 2018 г. | Уточненный план 2018 г. | Кассовый расход на 31.12.2018 г. | к плану на 2018г. | к уточненному плану на 31.12.2018 г. |
| **11** |  |  |  |  | **Реализация молодежной политики** | | | | | | | **9 588,84** | **10 902,32** | **10 856,45** | **113,2** | **99,6** |
| **11** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма «Молодежь города Глазова»** | | | | | | | **9 587,84** | **10 901,32** | **10 855,45** | **113,2** | **99,6** |
| **11** | **1** | **02** |  |  | **Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи** | | | | | | | **8 788,84** | **9 787,14** | **9 762,17** | **111,1** | **99,7** |
| 11 | 1 | 02 | 1 |  | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание уловий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110266770 | 611 | 8 756,40 | 9 739,40 | 9 714,43 | **110,9** | **99,7** |
| 11 | 1 | 02 | 2 |  | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110266770 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** | **0,0** |
| 11 | 1 | 02 | 3 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110204220 1110260620 1110260640 | 612 | 32,44 | 47,74 | 47,74 | **147,2** | **100,0** |
| **11** | **1** | **03** |  |  | **Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг** | | | | | | | **799,00** | **1 114,18** | **1 093,28** | **136,8** | **98,1** |
| 11 | 1 | 03 | 1 |  | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 30,00 | 40,00 | 20,00 | 66,7 | 50,0 |
| 11 | 1 | 03 | 2 |  | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 120,00 | 135,00 | 135,00 | 112,5 | 100,0 |
| 11 | 1 | 03 | 3 |  | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творческой молодежи (в т.ч.лагерные смены) | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 11,00 | 19,85 | 19,85 | 180,5 | 100,0 |
| 11 | 1 | 03 | 4 |  | Социальная поддержка молодой семьи | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | 1 | 03 | 5 |  | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 51,00 | 9,88 | 8,99 | 17,6 | 91,0 |
| 11 | 1 | 03 | 6 |  | Организация работы со студенчеством | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 37,00 | 11,00 | 11,00 | 29,7 | 100,0 |
| 11 | 1 | 03 | 7 |  | Патриотическое воспитание молодежи города | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 957 | 07 | 07 | 1110361440 | 244 612 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 83,3 | 100,0 |
| 11 | 1 | 03 | 8 |  | Трудоустройство и занятость подростков и молодежи | Всего |  |  |  |  |  | 520,00 | 858,45 | 858,44 | 165,1 | 100,0 |
| управление культуры, спорта и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1110361450 | 612 244 | 298,00 | 302,06 | 302,06 | 101,4 | 100,0 |
| управление образования | 974 | 07 | 07 | 1110361450 | 612 244 | 220,00 | 215,94 | 215,94 | 98,2 | 100,0 |
| Управления жилищно-коммунального хозяйства | 961 | 07 | 07 | 1110361450 | 244 | - | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление культуры, спорта и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1110305230 | 612 | - | 224,00 | 224,00 | 0,0 | 100,0 |
| 957 | 07 | 07 | 11103S5230 | 244 612 | 2,00 | 3,20 | 3,19 | 0,0 | 99,9 |
| управление образования | 974 | 07 | 07 | 1110305230 | 612 | - | 92,02 | 92,02 | 0,0 | 100,0 |
| управление культуры, спорта и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1110363300 | 612 | - | 21,23 | 21,23 | 0,0 | 100,0 |
| **11** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи»** | | | | | | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **100,0** | **100,0** |
| 11 | 2 | 01 |  |  | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами | управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 957 | 07 | 07 | 1120161430 | 244 612 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.А.Миронова, 6 60 48 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О.М. Сунцова, 2 57 92 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Станкевич | | | | | | |
| **6. Отчет о расходах на реализацию муниципальнйо программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | |
| **"Реализация молодежной политики"** | | | | | | |
| **по состоянию на 01 января 2019 года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на уточненный 2018 год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Кассовые расходы на 2018 г., тыс. руб. | Отношение кассовых расходов на 2018 год к оценке расходов на уточненный 2018 г., % |
|
| МП | Пп |
| 11 |  | "Реализация молодежной политики" | **Всего** | **10 902,32** | **10 856,45** | **99,6** |
| бюджет города Глазова | 10 902,32 | 10 856,45 | 99,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Глазова | 10 586,30 | 10 540,43 | 99,6 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 316,02 | 316,02 | 100,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 1 | Подпрограмма "Молодежь города Глазова" | **Всего** | **10 901,32** | **10 855,45** | **99,6** |
| бюджет города Глазова | 10 901,32 | 10 855,45 | 99,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Глазова | 10 585,30 | 10 539,43 | 99,6 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 316,02 | 316,02 | 100,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 2 | Подпрограмма "Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи" | **Всего** | **1,00** | **1,00** | **100,0** |
| бюджет города Глазова | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета города Глазова | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| С.А.Миронова 6 60 48 | | |  |  |  |  |
| О.М. Сунцова, 2 57 92 | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

**7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Реализация молодежной политики»**

**по состоянию на 01 января 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 20.03.2018 | 9/6 | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Станкевич

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики»**

**за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы  (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| МП | ПП | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| «Реализация молодежной политики» | | | | | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 1,01 |
| 11 | 1 | Молодежь города Глазова | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 1,01 |
| 11 | 2 | Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики А.Б. Ушаков

О.М. Сунцова

2 57 92

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

в 2018 году

Цели и задачи программы реализованы. Работа в рамках муниципальной программы велась в течение всего 2018 года.

Программные мероприятия реализованы в полном объеме, однако существует большая проблема по выделению финансирования на мероприятия программы.

Дополнительно на реализацию программы были дополнительно привлечены денежные средства в сумме 238 023,10 рублей на трудоустройство подростков и молодежи из средств республиканского бюджета. Кроме того в качестве софинансирования можно считать денежные средства выделяемые центром занятости населения на материальную поддержку несовершеннолетних в сумме 150 166,05 рублей.

В отчетном году финансовые средства (бюджетные ассигнования) были перераспределены между мероприятиями программы.

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда два раза в год количество трудоустроенных несовершеннолетних постоянно уменьшается, существует необходимость в выделении дополнительного финансирования как на трудоустройство подростков и молодежи в летний период, так и на проведение мероприятий для подростков и молодежи города.

Благодаря огромной работе проводимой учреждениями образования, культуры, молодежной политики, комиссией по делам несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» работа проводится, однако для более качественной работы в данном направлении необходимо выделение дополнительных средств на организацию и проведение мероприятий.

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)