Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на  01.07.2015 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками муниципального образования «Город Глазов» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляр | 3030 | 3 050 | 2 920 | 130 | 96 |  |  |
|  |  | 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экземпляр | 63 | 63 | 26,3 | 36,7 | 41,7 |  |  |
|  |  | 4 | Увеличение количества библиографических записей, введенных в сводный электронный каталог библиотек Удмуртской Республики | процент | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 51,8 |  |  |
|  |  |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования «Город Глазов» | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 02 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической удовлетворенности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | до 85 | до 85 | 60,5 | 0 | 71,2 |  |  |
|  |  | 4 | Средняя наполняемость зала на стационаре | процентов | 75 | 75 | 41,3 | 0 | 55,1 |  |  |
|  |  | 5 | Увеличение количества передвижных выставок | единиц | 3 | 4 | 2 | 0 | 50 |  |  |
|  |  | 6 | Увеличение количества выставочных проектов | процентов | 10 | 10 | 5,1 | 0 | 51,4 |  |  |
|  |  | 7 | Количество экскурсий, лекций, мероприятий | единиц | 1920 | 1925 | 921 | 41,5 | 47,8 |  |  |
|  |  | 8 | Развитие видов декоративно-прикладного искусства | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 9 | Количество объектов материального культурного наследия, введенных в электронную базу | единиц | 24 | 24 | 12 | 0 | 50 |  |  |
| 03 | 3 | 1 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность участников мероприятий по национально-культурной тематике | человек | 8 000 | 8 500 | 2 960 | 1 290 | 34,8 | - | - |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова, прошедших в течение отчётного года повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности работников муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 40 | 40 | 23,1 | 16,9 | 57,8 |  |  |
| 03 | 4 | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 63 | 64 | 30,9 | 33,1 | 48,3 |  |  |
| 03 | 4 | 3 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры города Глазова (свободные вакансии) | Штатных единиц | 23 | 23 | 29,5 | 6,5 | 128,3 |  |  |
| 03 | 4 | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» в общем количестве учреждений культуры, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере культуры города Глазова, получивших финансовую поддержку из бюджета УР | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 03 | 4 | 6 | Уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 75 | 69,8 | 5,2 | 93,1 |  |  |
| 03 | 4 | 7 | Доля объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории МО «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 50 | 55 | 55 | 0 | 100 |  |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Порошина Л.Г.

2 54 60

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2015 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 01 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015 | 6 месяцев 2015 года | 45 000 пользователей, в том числе пользователей до 14 лет – 15 600 | 32 256 пользователей, в том числе пользователей до 14 лет – 11 546 | нет |
| 3 | 03.1 | 02 |  | Проведение мероприятий регионального значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 02 | 01 | Проведение региональной молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | Ноябрь 2015 |  | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 15-17 лет |  |  |
| 3 | 03.1 | 02 | 02 | Проведение региональной научно-практической конференции «Поскрёбышевские чтения» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | Октябрь 2015 |  | Сохранение и пропаганда литературного наследия О.А. Поскребышева |  |  |
| 3 | 03.1 | 03 |  | Проведение мероприятий городского значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015 | 2015 |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 03 | 01 | Проведение городского конкурса «Юный правовед» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | Ноябрь 2015 |  | Формирование и развитие правовой культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет |  |  |
| 3 | 03.1 | 03 | 02 | Проведение городского конкурса «Юный библиограф» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2016 |  | Формирование и развитие информационной культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет. |  |  |
| 3 | 03.1 | 04 | 01 | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера. | МБУК «ЦБС г. Глазова» | Сентябрь 2015 |  | Обеспечение населения научной и рекомендательной информацией краеведческого характера |  |  |
| 3 | 03.1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы | МБУК «ЦБС г. Глазова» |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.1 | 05 | 01 | Проведение ремонтных работ | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Капитальный ремонт здания Центральной детской библиотеки (ул. М. Гвардии, 7); реконструкция кровли Набережного филиала (ул. Советская, 2) и Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко (ул. Калинина, 4а); оборудование пандусами Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко (ул. Калинина, 4а) и Детского филиала (ул. Пряженникова,33) | Работы не проводились | Отсутствие бюджетного финансирования |
| 3 | 03.1 | 05 | 02 | Проведение противопожарных мероприятий | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Оборудование зданий и помещений автоматическими установками пожаротушения, пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре, системами вытяжной противодымной вентиляции, эвакуационным освещением, системами оповещения людей о пожаре и др. | Мероприятия не проводились | Отсутствие бюджетного финансирования |
| 3 | 03.1 | 05 | 03 | Проведение мероприятий по охране труда | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Специальная оценка условий труда – 132 рабочих места; проведение периодического медосмотра сотрудников - 132 сотрудника; обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов - 26 курсов; приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты для технического персонала – 28 человек. | Мероприятия не проводились | Отсутствие бюджетного финансирования |
| 3 | 03.2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2015 года | Ежегодно муниципальными учреждениями культуры будут организованы и проведены около 4,0 тысяч мероприятий, том числе около 2,0 тысяч на платной основе. Количество посетителей составит от 93,1 тыс.чел. в 2013 году до 117,5 тыс.чел. в 2020 году | организовано и проведено 1321 мероприятие, в том числе 697 на платной основе. Количество посетителей составило 43,4 тыс.чел. |  |
| 3 | 03.2 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Показ спектаклей» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2015 года | Ежегодно муниципальным драматическим театром «Парафраз» будет подготовлено и выпущено не менее 3-х спектаклей, количество посетителей составит более 13,0 тыс.чел. | количество посетителей составило 11,2 тыс.чел. |  |
| 3 | 03.2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным ценностям» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2015 года | Количество посетителей музея составит от 81600 чел. в 2013 году до 84480 чел. в 2020 году | количество посетителей музея составило 33820 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 04 |  | Выполнение работы «Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации» | МБУК «Центр ремесел» | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2015 года | ежегодно количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составит 120 мб; ежегодно будет создано около 800 изделий декоративно-прикладного искусства | количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составило 60 мб; создано 425 изделий декоративно-прикладного искусства |  |
| 3 | 03.2 | 05 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и др.) | МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа», МБУК «Центр ремесел», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2015 года | Реконструкция МК «Родник», капитальные ремонты зданий КЦ «Россия» и кинотеатра «Родина», ремонт кровли КСЦ «Победа»; приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических медосмотров сотрудников; обучение и проверка знаний по охране труда и т.д. | Мероприятия не проводились | Отсутствие бюджетного финансирования |
| 3 | 03.3 |  |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» | Управление культуры и молодежной политики. МБУК «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры и дополнительного образования детей; Управление образования; Управление дошкольного образования; Редакция газеты «Иднакар» | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 01 |  | Основное мероприятие 1: Оказание муниципальной услуги «Предоставление культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Количество посетителей составит от 8,0 тыс. чел. в 2014 году до 10,2 тыс. чел. в 2020 году | Количество посетителей составило 3 980 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 02 |  | Основное мероприятие 2: Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 01 | Межрайонный фестиваль «Зори раннего лета» | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | 13.06.2015 | Популяризация удмуртской культуры | В рамках фестиваля был проведен Всеудмуртский сход воршудов |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 02 | Фестиваль современного этнического костюма «Этномода» | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | - | Ознакомление жителей города с национальными костюмами народов, проживающих в Глазове |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 03 | Городской конкурс «Обряды моего народа» | МБУК «Дом дружбы народов»; НКО города | ежегодно | Март 2015 | Ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове | Городской праздник кулинарного мастерства «Чак-чак»; Городской праздник «Масленица»; Городской конкурс презентация Чучел Масленицы |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 04 | Городской конкурс чтецов «С чего начинается Родина» : I этап – посвящен Дню защитника Отечества; II этап – посвящен любви и семейным ценностям; III этап – посвящен Дню Победы | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | - | Воспитание патриотизма среди людей разных возрастов, ознакомление жителей Глазова с поэзией разных народов |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 05 | Организация и проведение научно-практической конференции «Многонациональный Глазов» в рамках мероприятий, посвященных Международному дню толерантности | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей; МБУК ЦБС г. Глазова | 2015; 2020 | Январь-май 2015 | Укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове | Интеллектуальная национальная игра «Что? Где? Когда?»; Первая открытая международная НПК «Этнокультурное развитие народов Приволжья и исторические традиции межнационального согласия Волго-Вятского региона» в г.Кирове. Опубликована статья в сборнике по итогам НПК о деятельности казачьего клуба «СПАС» Майорова Людмила Васильевна, руководитель клуба «СПАС» |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 06 | Разработка и проведение в общеобразовательных учреждениях г. Глазова конкурсно - игровых мероприятий направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков | МБУК «Дом дружбы народов»; Управление образования | ежегодно | 27.04. 2015 года | Воспитание толерантности, уважительного отношения к представителям разных народов | 1.«Ованес Тумонян – великий сказочник» 2.«Тата Симонян- «Все цветы вам». 3.Интеллектуальная игра «Интеллектуальное пя-тиборье». 4.«Встреча весны. Жаворонки». 5.«Разноцветный хоровод». 6.Мастер – класс по изучению татарского орна-мента. 7.Мастер класс «Татарская тюбитейка». 8.Армянские игры, танцы. 9. Русские игры, танцы. 10.Проведение конкурса творческих работ «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» 11.Организация и проведение школьной НПК «Познание путь, а не цель». 12.Конкурсно-игровая программа «Игры разных народов», направленная на популяризацию идей толерантности среди детей. 13.Всероссийский фестиваль на развитие лидерских способностей и толерантности «Мир твоих возможностей» Игра «Поле чудес «Моя Удмуртия». 14.Просмотр видеофильмов о городах Удмуртии. 15.Акция «Поделись своим теплом» ; 16.НПК «Интересы. Творческий потенциал. Личность» НПК «Я – исследователь» 17.Просмотр видео-роликов «Культуры народов, населяющих Удмуртию». 18.Проведение классных часов (МБОУ ДОД «ДЮЦ») в школах № 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, ФМЛ, ЦО, Школа-интернат 19.Общешкольный классный час, посвящённый трагедии в Беслане; 20.Православные посиделки. |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 07 | Разработка и проведение цикла музейных образовательных программ «Познаем народы России и мира - познаем себя» для разных возрастных групп учащихся общеобразовательных учреждений города | МБУК «Глазовский краеведческий музей; Управление образования | ежегодно | 6 месяцев 2015 года | Воспитание толернатности, уважительного отношения к представителям разных народов | - Музейные уроки «В удмуртском платье найдем цвет флага», «Икча-кукча», «Человек. Природа. Красота», «Старый Глазов» - Реализация программы Музея 361 ЗАП ПВО МБОУ «СШ №12» «Связующая нить поколений» для учащихся 1-11 кл. - Экскурсии в школьном музее «История культуры народов Северной Удмуртии» (СШ № 15) |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 08 | Организация и проведение конкурса детского рисунка и плаката «Народы нашего города» в рамках мероприятий, посвященных Международному дню толерантности | МБОУ ДОД ДХШ г. Глазова | 2015; 2020 | - | Воспитание толернатности, уважительного отношения к представителям разных народов |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 09 | Организация и проведение кинофестиваля фильмов разных народов, а также кинолент с антифашистским содержанием в рамках мероприятий, посвященных Международному дню толерантности | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015 | - | Воспитание толерантности, уважительного отношения к представителям разных народов, патриотизма и непримиримости к проявлениям фашизма и ксенофобии |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 10 | Организация и проведение городского конкурса детского творчества «Золотой Италмас» | Управление дошкольного образования | Ежегодно Ноябрь 2015 года | - | Развитие талантов у детей дошкольного возраста | Проведена подготовка к городскому конкурсу детского творчества, разработано Положение. |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 11 | Организация и проведение празднования Дня Государственности Удмуртии. | МБДОУ | ежегодно, октябрь - ноябрь | - | У детей дошкольного возраста будет сформировано представление о народах, проживающих в УР |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 12 | Проведение среди учащихся общеобразовательных школ города Городской интеллектуальной игры на удмуртском языке «Визьмо кырныж» | Управление образования | ежегодно | - | Формирование позитивного имиджа многоязычия в обществе. Преодоление нигилистического отношения к языку своей национальности в молодежной среде. |  |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 13 | Приобщение детей к национальным языкам - детский сад № 4 (татарский), № 46 (удмуртский). | МБДОУ д/с № 4 и № 46 | Ежегодно В течение учебного года | 6 месяцев 2015 года | Приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка | В детских садах № 4,46 проводится образовательная деятельность по программам: «Ошмес Син (А.П. Пронькина), «Двуязычный детский сад» (Е.Ю. Протасова). В рамках проведения организованной образовательной деятельности у детей сформированы представления о традициях удмуртского и татарского народа, формируются знания национальных языков. Участие сотрудников и воспитанников детского сада № 46 в Республиканском конкурсе «Чижи-выжжи-выжыкыл» |  |
| 3 | 03.3 | 03 |  | Основное мероприятие 3: Дни национальных культур |  |  |  | Приобщение детей и взрослых к национальным культурам народов, проживающих на территории города Глазова |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 01 | Проведение в общеобразовательных школах города Дней национальной культуры в рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) | Управление образования Администрации города Глазова | ежегодно | 6 месяцев 2015 года | Формирование уважительного отношения к другим культурам | -В 4-х классах организован курс по выбору «Основы религиозной культуры и светской этики». На данных уроках учащимся прививается уважительное отношение к другим культурам, религиям, обычаям, толерантность, проводятся Дни толерантности «Мы такие разные, но нам интересно вместе» -Конкурс стенгазет « Содружество независимых государств» |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 02 | Проведение в образовательных учреждениях города Декад национальных культур в рамках предметных месячников | Управление образования | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | - Внеклассное мероприятие с приглашением представителей армянской нации. - Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное на примере картины удмуртского художника». - Внеклассное мероприятие «Удмуртские блюда». - Классные часы: «Лучшие спортсмены Глазова», «Реки Удмуртии», «Удмуртские сказки», «Поэзия Ф.Васильева», «Задачи на местном материале». -Экскурсия в музейной комнате «Удмуртия – мой край родной» |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 03 | Организация и проведение в учреждениях дошкольного образования города Дней национальных культур | Управление дошкольного образования; НКО | ежегодно | 6 месяцев 2015 года | Формирование чувства национального достоинства, приобщение дошкольников к духовному наследию народов малой Родины; повышения профессиональной компетенции педагогических работников; выявление лучшего педагогического опыта | Составлен и утверждён План совместной деятельности между Управлением дошкольного образования и МБУК «Дом дружбы народов», педагоги всех детских садов города приняли участие в обучающих семинарах в рамках Дней удмуртской и татарской культуры. В детских садах №50,34,36,28,25,46,4,26 проведены Дни национальных культур для воспитанников и сотрудников. 1. д/с № 34 –дни удмуртской культуры 2.Участие детских садов в городском конкурсе «На лучшее чучело масленицы» 3. В детском саду № 44 проведён Республиканский фестиваль «Венок Дружбы» |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 04 | Дни удмуртской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; Глазовское отделение «Удмурт Кенеш» | ежегодно | Февраль 2015 | Популяризация удмуртской культуры | Популяризация удмуртской культуры В мероприятиях приняло участие 300 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 05 | Дни татарской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; ТОЦ | ежегодно | Март 2015 | Популяризация татарской культуры | Популяризация та-тарской культуры В мероприятиях при-няло участие 419 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 06 | Дни русской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; Общество русской культуры | ежегодно | Апрель 2015 | Популяризация русской культуры | Популяризация русской культуры В мероприятиях приняло участие 250 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 07 | Дни бесермянской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; Общество бесермянского народа | ежегодно | 31.01.2015 |  | Популяризация бесермянской культуры Юбилейное мероприятие, посвященное 25-летию РОО «Общество бесермянского народа в УР» г. Ижевск, участие делегации из 20 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 08 | Дни азербайджанской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; Общество азербайджанцев «Одлар юрду» | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 09 | Дни армянской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; Общество «Масис» | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 10 | Дни немецкой культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; ГГНКА «Видергебурт» | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 03 | 11 | Дни еврейской культуры | МБУК «Дом дружбы народов»; Глазовское отделение ОЦЕК | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 04 |  | Основное мероприятие 4: Поддержка деятельности национально-культурных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 04 | 01 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года | Популяризация игр, танцев разных народов | - семинар «Удмуртские игры, танцы» - семинар «Татарские игры, танцы» - мастрер –класс по изучению татрского орнамента -мастрер класс «Татарскиая тюбитейка» - семинар современное состояние воршудно-родовой организации Удмуртов -Городской конкурс «Этно-украшение» -семинар «Русские игры, танцы» - Зональный этап Республиканского детского фестиваля финно-угорских культур «Чыжи – выжи - выжыкыл» («Сказки моей Родни») |  |
| 3 | 03.3 | 04 | 02 | Консультирование | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | Постоянно (25 чел.) |  |
| 3 | 03.3 | 04 | 03 | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК КСЦ «Победа»; МБУК КЦ «Россия» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | Постоянно |  |
| 3 | 03.3 | 04 | 04 | Практическая помощь методистов, режиссёров в подготовке и проведении культурно-просветительских мероприятий, народных праздников | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 04 | 05 | Предоставление помещений, оборудования в Доме дружбы народов, иных муниципальных учреждениях | МБУК «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | Предоставление комнат для размещения НКО МБУК «Дом дружбы народов» (9НКО) |  |
| 3 | 03.3 | 04 | 06 | Информирование населения о деятельности национально-культурных общественных организаций | МБУК «Дом дружбы народов»; НКО города | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | Средства массовой информации: Газета «Красное знамя», «Мой город», «Гарант», Телевидение ТВС, «Глазов лайф». Группа в соц. сети «В контакте» |  |
| 3 | 03.3 | 05 |  | Основное мероприятие 5: Информационное, научное, методическое обеспечение формирования культуры толерантности в обществе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 01 | Выпуск газеты «Радуга» | Министерство национальной политики УР; Редакция газеты «Иднакар»; НКО города | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 02 | Выписка изданий периодической печати на национальную тематику | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | - | Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. |  |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 03 | Издание набора открыток кухни народов, живущих в Глазове | МБУК «Дом дружбы народов»; НКО города | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 04 | Издание книг, словарей, разговорников народов, проживающих в г. Глазове | МБУК «Дом дружбы народов»; НКО города | 2016; 2018 | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 05 | Разработка проектов, макетов информационных материалов (стикеры, буклеты, листовки, плакаты), направленных на воспитание культуры толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи, с целью дальнейшего изготовления и распространения в учебных заведениях | МБУК «Дом дружбы народов» | 2015 | 6 месяцев 2015 года |  | Подготовлен и издан настенный календарь (А3), посвященный 70-ой годовщине Победы в ВОВ Выставка плакатов «Мы разные, но мы вместе» Изготовлено: - Комплект закладок - «Путешествие в страну Добродетелей» - Манифест о личных правах человека, - Несколько мудрых слов, - Мудрая закладка, - Как относиться к себе и людям, - Секреты эффективного общения. Информационные буклеты: - Принятие. Понимание. Прощение. - Выбор за тобой (Данные материалы в количестве 2000 были вручены участникам семинаров и классных часов – ученикам школ №№1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, ФМЛ, ЦО, Школа-интернат). |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 06 | Создание фонда аудио- и видеоматериалов о культуре, традициях, обычаях народов, проживающих на территории г. Глазова | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | 2 диска |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 07 | Издание сборника творческих работ учащихся общеобразовательных школ города, посвященных культуре родного края | Управление образования | ежегодно | - |  | Статья «Православные священники в Глазове и глазовском уезде в 19- начале 20 века» в «Сборнике исследовательских работ участников конкурса», М.: 2015г. Авторы: Горбушина Екатерина, Ананина Анна, 7а класс. Руководитель: Кузнецова Е.Л., учитель истории (СШ № 12) XXII юношеские чтения им. В.И. Вернадского |  |
| 3 | 03.3 | 05 | 08 | Создание учебного фильма о деятелях культуры удмуртского, татарского и других народов, населяющих Удмуртию | Управление образования | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 06 |  | Основное мероприятие 6: Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 06 | 01 | Собирание народных (старинных) песен, частушек, народных игр, обрядов, традиций | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК КСЦ «Победа»; МБУК КЦ «Россия»; МЬУК «Центр ремесел» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | Собраны и возрождены 4 народные игры (МБУК КСЦ «Победа»); Экспедиция «Историко-этнографическое исследование д. Б.Лудошур», Глазовского р-на» Собран материал: народные обряды и обычаи (Вожодыр, Рождество, Свадьба) сер.20в., а также микротопонимика, песенный фольклор сер.50-х г.г. 20в. (МБУК «Глазовский краеведческий музей»); возрождение старинного удмуртского инструмента Крезь (ДМШ № 1) |  |
| 3 | 03.3 | 06 | 02 | Издание сборников фольклорно-этнографического материала (на бумажном и электронном носителях, видеозаписи, аудиозаписи, фотографии). | МБУК «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей» | ежегодно | - |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 07 |  | Основное мероприятие 7: Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Дом дружбы народов» | ежегодно | 6 месяцев 2015 года |  | . |  |
|  |  |  |  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 07 | 01 | Расходы на выполнение муниципального задания МБУК «Дом дружбы народов» |  |  | 6 месяцев 2015 года |  | За 1 полугодие 2015 года: 3 281,1 тыс. руб. без КГМ |  |
| 3 | 03.3 | 07 | 02 | Расходы на обеспечение противопожарной безопасности учреждения |  |  | 6 месяцев 2015 года |  | 8,76 тыс.руб |  |
| 3 | 03.3 | 07 | 03 | Расходы на содержание муниципального имущества (налог на имущество) |  |  | 6 месяцев 2015 года |  | 16,4 тыс.руб |  |
| 3 | 03.4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодёжной политики Администрации МО «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Ведение бухгалтерского и налогового учёта» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-202 | 6 месяцев 2015 года | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях куль туры МО «Город Глазов» | Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и пр.) | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 03 | Реализация мероприятий в сфере культуры, не отнесённых к другим подпрограммам муниципальной программы | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий | Организован и проведен общегородской праздник «Масленица-2015» |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 04 | Организация мероприятий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Увеличение доли объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | Проведена паспортизация и оформление права собственности на памятник на братской могиле воинам, умершим от ран в госпиталях г.Глазова в годы ВОВ («Воин с венком») |  |
| 3 | 03.4 | 02 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры УР» | Курсы повышения квалификации и переподготовку прошли 25 работников муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» |  |
| 3 | 03.4 | 03 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» |  |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 01 | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры (целевой набор) | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Подготовка кадров для муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» |  |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 02 | Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Подготовка кадров для муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | не исполнено |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 03 | Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путём развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Подготовка кадров для муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Организовано передача опыта работа молодым специалистам через наставничество (3 молодых специалиста в МБУК «КСЦ «Победа») |  |
| 3 | 03.4 | 04 | 01 | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры и молодёжной политики Управление финансов | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  |  |
| 3 | 03.4 | 05 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей муниципальных учреждений культуры города Глазова на основе заключения эффективных контрактов | Управление культуры и молодёжной политики Управление финансов Управление имущественных отношений | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. |  |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | Разработаны показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 02 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Регламентация деятельности в области установления зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | изменений по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в отчетном периоде не было |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры города Глазова | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры заключены эффективные контракты |  |
| 3 | 03.4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ежеквартально во всех учреждениях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Проведено анкетирование среди посетителей учреждений культуры |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 03 | Публикация на официальном сайте МО «Город Глазов» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 6 месяцев 2015 года | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | исполнено |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Порошина Л.Г.

2 54 60

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2015 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.4 | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Порошина Л.Г.

2 54 60

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2015 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации городка Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городка Глазова от 10.10.2014 № 9/29 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы» | 16.04.2015 г. | 9/14 | Изменения внесены в связи с принятием бюджета на 2015 год (решение Глазовской городской Думы пятого созыва № 513 от 24.12.2014 «О бюджете города Глазова на 2015 год и плановый период 2016 и 217 годов») |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Порошина Л.Г.

2 54 60

Заполняется для годового отчета.