- Форма 2.  Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной

программы по состоянию на 01.07.2021 года

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Подпрограмма Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 г. № 6-РЗ | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 1 | Организация работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | в течение года | Создание условий для исполнения отдельных переданных государственных полномочий по опеке (попечительству) н/летних | Переданные полномочия осуществляются в полной мере в соответствии с законодательством РФ и УР |  | Проблем нет |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Проведение работы с родителями, уклоняющимися от воспитания, содержания детей, с целью профилактики социального сиротства | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | в течение года | Сохранение для ребенка кровной семьи | Работа проводится после поступления сообщения о семейном неблагополучии, в случае необходимости семья ставится на контроль. За I полугодие после проведенной работы в семьи возвращено 5 детей. Было произведено 176 выходов в неблагополучные семьи |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Проведение работы по ограничению родителей в родительских правах, лишению родительских прав | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | в случаях злостного уклонения от воспитания детей |  | при появлении таких семей | Защита ребенка от жестокого обращения в семье | В случае, если родители злостно уклоняются от воспитания детей, не хотят менять образ жизни после проведенной с ними работы готовятся иски в суд. За I полугодие 2 родителей лишены родительских прав, ограничено в родит. правах 2 родителей |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 4 | Оказание помощи в восстановлении в родительских правах | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | по обращению граждан или запросу суда | Возврат ребенка в кровную семью | 2 родителей восстановились в родительских правах |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 5 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в помощи государства | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | после поступления сообщений от специалистов, граждан и родственников | Оказание помощи в назначении ребенку законного представителя. Защита личных и имущественных прав детей | За I полугодие выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 6 | Передача ребенка под предварительную опеку | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024, в течение месяца после выявления ребенка |  | в течение года | Оставление детей в семье родственников - будущих опекунов, попечителей - защита психологического и физического здоровья детей | Под предварительную опеку в течение полугодия было передано 3 детей |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 7 | Передача ребенка, оставшегося без попечения родителей: - на усыновление; - под опеку, попечительство, - в приемную, патронатную семью | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | в течение года | Реализация прав ребенка жить и воспитываться в семье | усыновлено 2 детей, 1 из них усыновлен отчимом, 6 передано под опеку |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 8 | Заключение договора о приемной семье с приемными родителями (приемным родителем) | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | при поступлении заявления от опекуна (попечителя) | Обеспечение условий для всестороннего развития, воспитания и образования | В полугодии не было создано ни одной приемной семьи |  | Финансирование осуществляется только на действующие приемные семьи |
| 04 | 1 | 01 | 9 | Осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей: - акты обследования жилищно-бытовых условий; - прием ежегодного отчета о расходовании денежных средств, выплачиваемых на подопечного, сохранении его имущества | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | в течение года | Контроль за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей по расходованию денежных средств и защите имущественных прав подопечных детей | Составлено 355 актов обследования условий воспитания детей-сирот и принято 301 отчет о расходовании денежных средств от опекунов за I полугодие 2021 год |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 10 | Выдача разрешений на снятие денежных средств с лицевых счетов подопечных и приемных детей | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | по мере поступления заявлений |  | в течение года | Обеспечение условий для содержания подопечного, приемного ребенка | Выдано 80 разрешений на снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 11 | Проверка условий жизни детей, проживающих в государственных учреждениях | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | не менее 2 раз в год |  | обследования проводятся по графику | Защита их личных и имущественных прав | Проверки условий жизни детей, проживающих в учреждениях проводятся не менее 2 раз в год от срока поступления в учреждение, Составлено 95 актов |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 12 | Обеспечение сохранности имущества и закрепленных жилых помещений подопечных, законным представителем которых является орган опеки и попечительства | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами | 2020-2024 |  | в течение года | Защита имущественных прав | Осуществлялась сохранность по 154 помещениям, закрепленным за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 13 | Назначение опекуна, попечителя ребенку по заявлению его родителей (родителя) | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | после поступления заявления |  | в течение года | Возможность родителям получить работу по профессии с сохранением условий для воспитания детей | По заявлению родителей назначено 11 опекунов (попечителей) |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 14 | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | 2020-2024 |  | в случаях, когда устроить в семью ребенка не удалось | Создание более комфортных условий для проживания, развития и обучения для детей в сравнении с неблагоприятными условиями, созданными родителями, порой угрожающие жизни и здоровью детей | В госучреждения устроено 7 человек, 6 детей устроено в приют, 13- в лечебные учреждения; |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 15 | Устройство детей, находящихся в лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ в любую форму семейного устройства | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | 2020-2024 |  | в течение года | Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье | Ни одного ребенка из числа сирот и оставшихся без попечения родителей не было передано под опеку |  | На учете в отделе нет граждан, состоящих на учете в качестве кандидатов в опекуны, желающих принять в свою семью более одного ребенка , т.к. в гос. учреждениях находятся сестры, братья, которых делить нельзя |
| 04 | 1 | 01 | 16 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иные установленные семейным законодательством формах | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | 2020-2024 |  | в течение года | Помощь гражданам по определению готовности принять ребенка в свою семью, получения теоретических и практических умений и навыков при воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | При обращении в орган опеки граждане направляются в школу приемных родителей. Выдано 5 свидетельств о прохождении подготовки в «Школе приемных родителей» Специалисты отдела участвуют в проведении занятий с кандидатами |  | Школа приемного родителя состоялась 1 раз |
| 04 | 1 | 01 | 17 | Составление анкеты ребенка и направление её в региональный банк данных о детях, для учета в региональном банке данных о детях, с целью дальнейшего устройства в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | месячный срок со дня выявления 2020-2024 |  | в течение года с соблюдением сроков | Содействие в дальнейшем устройстве детей в семьи граждан, проживающих на территории РФ, региональными и федеральными операторами | Составлено 9 анкет на детей, все направлены региональному оператору |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 18 | Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в судебных заседаниях | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | по повесткам суда |  | по повесткам суда | Максимально защитить право детей жить и воспитываться в семье, иметь дом, получение полноценного развития и содержания | Всего приняли участие в 131 судебном заседании по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 19 | Осуществление контроля за жизнью усыновленных детей в семье | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | 2020-2024, после усыновления в течение 3 лет |  | в течение года | Обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, его адаптации к новым условиям жизни | Сделано 7 выходов в семьи |  |  |
| 04 | 1 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Назначение и выплата денежного пособия на содержание подопечного в семье опекуна, попечителя и приемной семье | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | на период установления опеки, попечительства |  | в течение года | Материальная поддержка опекуну, попечителю, приемному родителю | Денежное пособие выплачивается ежемесячно всем имеющим на него право, получают его 136 человек. В первом полугодии вновь назначено пособие 7 детям |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях в учреждениях высшего образования | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | в год окончания 9 или 11 класса |  | в течение года | Поступление в учреждения среднего и высшего профессионального образования | оплата за обучение не производилась (нет желающих обучаться на курсах) |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей) | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | после вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) |  | в течение года | Материальная поддержка усыновителям после усыновления детей | Выплата денежных средств не проводилась, так как пособие не назначалось, в виду отсутствия таких детей |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 4 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи: 1) выплаты детям: - ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; - выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; - выплата единовременного денежного пособия выпускникам образовательных учреждений; 2) выплаты приемным родителям: - выплата ежемесячного вознаграждения; - ежемесячная компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания; - ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов. | Управление учета и отчетности | по мере наступления срока выплаты |  | по мере наступления срока выплаты | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи и приемных родителей | Выплата проводилась в срок и 30 детям из приемных семей |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 5 | Назначение и выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | после установления опеки, попечительства подписания договора о приемной семье |  | в течение года | Материальная поддержка опекунам, усыновителям при передаче детей на воспитание в семью | Выплата произведена 7 гражданам |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 6 | Получение и выдача единого проездного билета подопечному, приемному ребенку | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Управление учета и отчетности | при назначении опеки, попечительства |  | в течение года | Бесплатный проезд в автобусах на территории РФ | Выдано 7 единых проездных билетов |  |  |
| 04 | 1 | 03 |  | Социальная поддержка семей с детьми и граждан города Глазова | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи, Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление учета и отчетности Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Проведение городских праздников: День защиты детей День семьи, любви и верности День матери | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Отдел по делам опеки, попечительства и семьи, | 2020-2024 01 июня 08 июля последнее воскресенье ноября |  | 01 июня 08 июля последнее воскресенье ноября | Формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи, организация досуга семей с детьми | Мероприятия проводились в день защиты детей |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Проведение Дня первоклассника для детей из многодетных малообеспеченных семей с вручением портфелей в подарок | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | ежегодно август |  | август | Материальная поддержка многодетной семьи |  |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Оплата затрат на фотографирование детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей для оформления анкет ребенка для ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, открытие лицевых счетов и получение справок в учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи, Управление учета и отчетности | ежеквартально |  | в течение года | Выполнение требований законодательства | Фотографирование не проводилось в связи с отсутствием необходимости |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Изготовление талонов на проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам в рамках реализации решения Глазовской городской Думы № 178 от 26.10.2016 г. | Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | октябрь | Создание условий для получения гражданам, указанной категории проездных талонов | Изготовление талонов осуществляется 1 раз в конце года |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 5 | Ежемесячное пособие Почетным гражданам, вдовам (вдовцам) умерших Почетных граждан | Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | ежемесячно | Оказание материальной поддержки Почетным гражданам | 34 человека получали ежемесячное пособие (25 почетных граждан, 9 вдов) |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 6 | Проезд по талонам в городском транспорте (кроме такси) в размере 9 рублей за одну поездку в количестве 10 поездок в месяц следующим категориям неработающих пенсионеров, не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством: 1)вышедшим на пенсию до 01.01.2017 года: женщинам- с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, 2) для выходящих на пенсию с 01.01.2017 года: женщинам- с 60 лет, мужчинам – с 65 лет. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 ежемесячно |  | ежемесячно | Оказание материальной поддержки указанной категории граждан | 2 985 чел. получили талоны на поездки Денежная компенсация перевозчикам за 6 месяцев составила 761 859,00 рублей |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 7 | Мероприятия по обеспечению врачебными кадрами учреждений здравоохранения в городе Глазове | Управление учета и отчетности | 2020-2024 |  | Обеспечение лечебными кадрами учреждений здравоохранения |  | В 1-полугодии 2021 года 14 врачей получали компенсацию платы за найм жилья. 1 врач получил ед.выплату в размере 360000 руб, но не реализовал ее в связи с поиском вариантов подходящего жилья |  |  |
| 04 | 1 | Р1 |  | Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | Р1 | 1 | Учет и регистрация многодетных семей: - выдача удостоверений многодетного родителя (опекуна, попечителя); - перерегистрация многодетных семей; - выдача проездных билетов учащимся образовательных школ и ССУЗОВ, обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | после сдачи документов многодетным родителем на первичную регистрацию, по истечению срока регистрации |  | по мере обращения семей | Создание условий для получения мер социальной поддержки | На 01.07. 2021 г. зарегистрировано и прошло перерегистрацию 943 семей, из них 635 –малообеспеченные |  |  |
| 04 | 1 | Р1 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (проезд) | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи, Управление жилищно-коммунального хозяйства | после регистрации многодетной семьи и выдачи проездного билета |  | в течение года по обращениям | Улучшение финансового положения многодетной семьи | Денежная компенсация организациям, осуществлявшим бесплатный провоз детей, фактически составила 2 186 480,00 руб. Бесплатным проездом воспользовалось 774 ребенка |  |  |
| 04 | 1 | Р1 | 3 | Работа со СМИ по информированию семей о мероприятиях, проводимых с целью реализации мер социальной поддержки многодетных семей | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи | по мере необходимости |  | в течение года | Информирование многодетных семей и граждан города об изменениях в законодательстве | На сайте размещена вся информация поступавшая из Министерства социальной политики и труда УР |  |  |
| 04 | 2 |  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 |  | - Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем различных категорий граждан | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности МКУ «Управление капитального строительства» |  | 2020-2024 |  | - Обеспечение жильем различных категорий граждан |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 1 | - Оказание содействия при предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности |  | 2020-2024 | В течение года | Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ | 0 | В 2021 году лица из числа ветеранов ВОВ на учете в Администрации города Глазова не состоят |  |
| 04 | 2 | 01 | 2 | - Оказание содействия при предоставлении ветеранам боевых действий единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности |  | 2020-2024 | в течение года | 4 человека | 6 человек | В 2021 году 16 лицам из числа ВБД и инвалидов выделены единовременные выплаты. В 1-полугодии свидетельства реализовали 6 человек |  |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности |  | 2020-2024 | В течение года | 5 человек | 3 человека | Жилое помещение по договору социального найма предоставлено 3 человекам |  |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 года № 987н | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности |  | 2020-2024 | В течение года | 2 человека | 0 | В 1-полугодии 2021 года жилые помещения гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, не предоставля- лись |  |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности |  | 2020-2024 | В течение года | 4 семьи | 1 семей | В 2021 году выданы свидетельства 3 молодым семьям на приобретение жилых помещений (на погашение жилищных займов). В 1-м полугодии реализовала свидетельство 1 молодая семья |  |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности Управление ЖКХ |  | 2020-2024 | В течение года | 5 семей | 2 семьи | Гражданам предоставлялись жилые помещения из муниципального жилищного фонда |  |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Осуществление учета многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление муниципального жилья |  | 2020-2024 | В течение года | Учет МКД позволяет запланировать денежные средства на переселение и сроки отселения | Ведется учет многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 8 | Включение домов, признанных аварийными в период с 01.01.2012 года до 01.01.2017 года, в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы | Управление муниципального жилья |  | 2020-2024 | В течение года | Перечень очередности позволяет запланировать денежные средства на переселение и сроки отселения | В Региональную программу включаются дома, признанные в период с 01.01.2012 по 31.12.2017 года аварийными и подлежащими сносу |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 9 | Строительство, приобретение, проведение реконструкции, перевод нежилых помещений в жилые за счет бюджетных средств для переселения в них граждан из аварийного жилищного фонда, а также предоставление гражданам выкупа за изъятые жилые помещения, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Управление муниципального жилья |  | 2020-2024 | В течение года | Переселение граждан в жилые помещения после реконструкции по ул.Циолковского, д.2 и ул.Сибирская, д.22 | В настоящее время ведутся проектно-сметные работы по реконструкции жилых помещения по ул.Циолковского, д.2 и ул.Сибирская, д.22 |  |  |
| 04 | 2 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление муниципального жилья Управление ЖКХ Отдел по делам опеки, попечительства и семьи |  | 2020-2024 |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 02 | 1 | - Предоставление субвенции на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом № 8-РЗ от 14 марта 2013 года «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе на: - - заключение договоров найма специализированных жилых помещений; - - оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества специализированных жилых помещений, - -оплата за капитальный ремонт специализированного жилого помещения; - оплата расходов на содержание жилого помещения до момента его предоставления детям-сиротам | Управление муниципального жилья, Управление ЖКХ |  | 2020-2024 | в течение года | Защита имущественных прав детей-сирот в период адаптации их в самостоятельной жизни, оказание материальной поддержки | В 1-м полугодии заключены 9 договоров специализированного найма. Оплата производилась ежемесячно в среднем за 64 закрепленных жилых помещения |  |  |
| 04 | 2 | 02 | 2 | - Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - - закрепление жилых помещений за детьми-сиротами и контроль за их сохранностью; - - оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений (содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплата коммунальных услуг и налогов доли жилой площади, приходящейся на ребенка, находящегося в учреждении); - подготовка закрепленного жилого помещения для возвращения в него ребенка-сироты после окончания учебного заведения, возвращения из армии, исправительного учреждения | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи и несовершеннолетних Управление жилищно-коммунального хозяйства |  | 2020-2024 | в течение года | Защита имущественных прав детей-сирот в период нахождения их в государственных учреждениях, сохранность жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой. Осуществление МО отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с законом УР от 14.03.2013 г. № 8-РЗ | Проводится работа по закреплению жилых помещений. Контроль за их сохранностью осуществляется 2 раза в год в соответствии с графиком. Всего закреплено (на 01.07.2021) 154 помещений, в течение полугодия закреплено 6 помещений, в которых проживает 9 детей, проверена сохранность всех закрепленных жилых помещений. Оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений производится ежемесячно в соответствии со списком. Возмещение в первом полугодии 2021 года в среднем осуществлялась по 64 помещениям. Закрепленных жилых помещений, требующих ремонта, для вселения выпускников нет. |  |  |
| 04 | 2 | 02 | 3 | - Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с Законом УР от 14.03.2013 года № 8-РЗ. | Управление муниципального жилья |  | 2020-2024 | В течение года | 5 детей-сирот | С 9 детьми- сиротами заключены договоры спец.найма |  |  |
| 04 | 2 | Р1 |  | - Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  | 04 | 2 |  |
| 04 | 2 | Р1 | 1 | - Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности |  | 2020-2024 | В течение года | Улучшение жилищных условий малообеспеченных многодетных семей | 1 многодетная семья получила свидетельство о предоставлении безвозмездной субсидии. Финансовые средства не реализованы в связи с тем, что семья ищет подходящий вариант жилья. |  |  |

Отчет подготовлен:

Подпрограмма 1 – Коробейникова О.П.

Подпрограмма 2 – Селиванова Л.П.