Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

по состоянию на 01.07.2021

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 244,337 | 268,8 | Нет данных |  |  |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
|  |  | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,578 | 26,8 | Нет данных |  |  |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |
| 05 | 2 |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 14681,69 | 15698,0 | 1589,0 | -14109 | 10,1 |  | Плановое значение указано по полному кругу организаций. Фактически за отчетный период указана информация по итогам 1 квартала 2021 года по крупным и средним предприятиям. |
|  |  | 2 | Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 959 | 939 | 963 | +24 | 102,6 | 100,4 | В течение 6 месяцев 2021 года после реконструкции магазина по продаже автозапчастей по ул. Драгунова,69 увеличилась торговая площадь на 80 кв.м. |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения | количество объектов | 228 | 232 | 228 | -4 | 98,3 |  | В течение 6 месяцев 2020 года новые магазины местного значения не открывались |
|  |  | 4 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | объектов на 10 000 человек | 9,5 | 8,4 | 8,8 | +0,4 | 104,8 | 92,6 |  |
|  |  | 5 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания | объектов на 10 000 человек | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | 100,0 | 100,0 | В течение 6 месяцев 2021 года открыт 1 НТО по. ул. Первомайская,28-а (выигран конкурс, установка не начата, ИП Кытманов Ю.В.) |
|  |  | 7 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. Населения | 38,5 | 38,0 | 38,8 | +0,8 | 102,1 | 100,8 | В течение 6 месяцев 2021 года открыты: кулинарный магазин по ул. Советская,24/36 (без пос.мест) , столовая по ул. Т.Барамзиной,18 (40 пос.мест) |
| 05 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 1 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | проценты | 41,51 | 51,0 | 39,6 | -11,4 | 77,6 | 95,4 | В связи с отсутствием инженерных коммуникаций на образованных для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участках для ИЖС, за первое полугодие 2021года земельные участки указанным категориям граждан не предоставлялись, при этом количество поданных заявлений на постановку на учет для предоставления земельных участков увеличилось на 26. |
|  |  | 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | гектары | 0,13 | 1,35 | 0,064 | -1,29 | 4,7 | 49,2 | Плановые показатели не исполняются в связи с не востребованностью земельных участков для строительства. |
|  |  |  | − в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | 0,11 | 1,10 | 0,007 | -1,09 | 0,63 | 6,4 | Для индивидуального жилищного строительства в первом полугодии 2021 года предоставлен только 1 земельный участок площадью 640 кв.м |
|  |  | 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 31,89 | 32,20 | 31,91 | -0,29 | 99,1 | 100,1 | В связи с отсутствием желающих выкупать земельные участки, показатель остается на уровне прошлого года |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 16,21 | 9,30 | 7,57 | -1,73 | 81,40 | 46,7 | Показатель снизился в связи с расторжением договоров аренды и уточнением показателя |
|  |  | 5 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 32,62 | 35,00 | 55,05 | +20,05 | 157,29 | 168,8 | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.07.2021 года – 109 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 60 объектов. |
|  |  | 6 | Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | проценты | 62,50 | 55,00 | 55,56 | +0,56 | 101,02 | 88,9 | Согласно Постановлению Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 6 объектов недвижимого имущества и 3 земельных участка. На 01.07.2021 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 5 объектов недвижимого имущества. |
|  |  | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 0,00 | 7,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | - | На 01.07.2021 года обращений на получение муниципальных услуг в электронной форме не поступало. |
| Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 8 | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 90,12 | 89,50 | 93,49 | +3,99 | 104,46 | 103,7 | По состоянию на 01.07.2021 года в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» находится 261 земельный участок, из них с уточненными границами – 244. |
|  |  | 9 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 72,95 | 70,25 | 73,06 | +2,81 | 104,00 | 100,2 | Показатель увеличился за счет постановки на государственный кадастровый учет 8 земельных участков общей площадью 7,9 га |
|  |  | 10 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц | единиц | 992 | 1 492 | 0 | - 1 492 | 0,00 | - | В 2021 году субсидии из бюджета Удмуртской Республики на проведение комплексных кадастровых работ на территории города Глазова не выделялись. |
|  |  | 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков) | проценты | 78,62 | 75,00 | 80,57 | +5,57 | 107,43 | 102,5 | Общее количество объектов НИ в собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.07.2021 года – 2 471. Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.07.2021 года составляет – 1 991 единиц. |
|  |  | 12 | Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости | проценты | 127,59 | 100,00 | 0,00 | - 100,00 | 0,00 | - | В 2021 году запланировано изготовить 5 единиц технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. На 01.07.2021 года техническая документация не изготавливалась. |
| Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 13 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 119,02 | 100,00 | 46,44 | - 53,56 | 46,44 | 39,0 | На 01.07.2021 года в бюджет муниципального образования «Город Глазов» перечислено 18 740,79 тыс. руб., при плановом назначении 40 359,00 тыс. руб. |
| 05 | 4 |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 1 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 38495,9 | 41190,7 | 39167,0 | - 2023,7 | 95,1 | 101,7 | Информация за 5 месяцев 2021 года |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 2716,0 | 2865,4 | 474,708 | -2390,7 | 16,6 | 17,5 | Информация за 1 квартал 2021 года |
|  |  | 3 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 29,4 | 31,1 | 5,2 | -25,9 | 16,7 | 17,7 | Информация за 1 квартал 2021 года |
| 05 | 5 |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 1 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями | единица | 119 | 64 | 96 | +32 | 150,0 | 80,7 |  |
|  |  | 2 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций | единица | 76 | 23 | 1 | -22 | 4,3 | 1,3 |  |
|  |  | 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций | единица | 113 | 110 | 72 | -38 | 65,5 | 63,7 |  |
|  |  | 4 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки | единица | 4 | 4 | 2 | -2 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | 5 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности | человек | 45 | 48 | 38 | -10 | 79,2 | 84,4 |  |
|  |  | 6 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан | человек | 310 | 330 | 4249 | +3919 | 1287,6 | 1370,6 |  |
| 05 | 6 |  | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 1 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 8,82 | 10,8 | 6,64 | -4,16 | 61,5 | 75,3 | C 28 марта 2020 года были введены ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
|  |  | 2 | Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Город Глазов» | тыс. чел. | 2,93 | 9,5 | 6,46 | -3 | 68,0 | 220,5 | C 28 марта 2020 года были введены ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
|  |  | 3 | Количество специалистов в муниципальных органах исполнительной власти в сфере туризма | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | 4 | Количество туристических маршрутов | ед. | 8 | 9 | 10 | +1 | 111,1 | 125,0 |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

по состоянию на 01.07.2021

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 05.1.1 –256,01 05.1.2 – 26,24 | Нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Информация доводится до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций. В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе Глазове» были проведены следующие мероприятия. Членами Совета по поддержке предпринимательства города Глазова: субботник по уборке памятника В.Г. Короленко, конкурс детских рисунков "Мой первый бизнес" среди учащихся 1-4 классов, Флешмоб #Бизнес_Глазова (необходимо было коротко рассказать о своем первом бизнесе, либо о существующем и передать эстафету двум предпринимателям Глазова, а также поставить хэштеги #Бизнес_Глазова и #glazovbusiness, отметить в инстаграмаккаунте @anoglazov или группу в ВК @developmentcenter.glazov). Вебинар «Эффективный найм сотрудников. Как нанимать быстро и именно тех, кого надо», вебинар «Все, что нужно знать о закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ в 2021 году», тренинг "Эмоциональное выгорание в бизнесе", посещение площадки АО "ЧМЗ" - "Бережливое производство", благотворительный спектакль - совместный проект творческого дуэта "Пара Глаз" и театральной лаборатории "Благотворчество". 26 мая 2021 года в муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Правительственной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова награждено 33 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки, государственной поддержки | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.instagram.com/gorod.glazov/?hl=ru; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о расширении функционала Портала Бизнес-навигатор, о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.instagram.com/gorod.glazov/?hl=ru; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Постановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 6 объектов недвижимого имущества и 3 земельных участка. На 01.07.2021 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 5 объектов недвижимого имущества. |  |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Обеспечение региональной микрофинансовой организацией через обособленное подразделение в г. Глазове доступа субъектов МСП к заемным средствам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 6 месяцев 2021 года выдано 7 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 11 270 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 6 | Субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования производственных субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2021 | - | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия достаточного финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Обучение муниципальных команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП по единым общероссийским образовательным программам, программам повышения квалификации | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2021 | - | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия достаточного финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 8 | Участие в республиканской программе подготовки тренеров из Удмуртской Республики для обучения целевых групп по утвержденным методикам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2021 | - | Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия достаточного финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 9 | Реализация программ бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | - | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия достаточного финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 года | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Обучены основам ведения бизнеса и финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности 231 человек. Образовательные программы: семинар по креативной экономике; семинар на тему «Личные финансы»; интерактивная презентация «Самозанятые: новые возможности»; семинар по маркетплейсу; обучающий курс «Ведение проектной деятельности»; тренинг по презентации бизнес-процессов; модерационная сессия «Бизнес класс»; семинар на тему «Меры поддержки самозанятых и безработных в 2021 году»; семинар/встреча "Защита прав предпринимателей/ЭЦП ИФНС"; семинар на тему «Меры поддержки предпринимателей в моногородах»; мини-лекция по тестированию анализа уровня финансовой грамотности. |  |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 |  | АНО ЦРБ и ГС за 6 месяцев 2021 года оказано 65 бесплатных консультаций (юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, подбор помещений и инвестиционных площадок) субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности. 174 консультации были оказаны действующим предпринимателям по организации и ведению предпринимательской деятельности (юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, подбор помещений и инвестиционных площадок, помощь в написании бизнес-планов, финансовые консультации). Как Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года. Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано в качестве резидента ТОР «Глазов» 2 предприятия: ООО «Мара», ООО «БерегИ». Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru. Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, Инстаграм «Город Глазов» www/Instagram.com/gorodglazov/, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod. |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение информированности субъектов МСП об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвесторов на территорию МО | Начало реализации мероприятия - август 2021 года. |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности |  |  | 05.1.1 –256,01 05.1.2 – 26,24 |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2020-2024 | - | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | МБУ Глазовский бизнес-инкубатор находится в стадии ликвидации (постановление Администрации города Глазова от 11.11.2019 № 4/4). Деятельность не ведется. Организация ликвидирована 25декабря 2020 года. |  |
| 05 | 2 |  |  | "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов - 959,7 кв.м./1 тыс. жителей/(186% от норматива), в т. ч. обеспеченность магазинами местного значения 228 ед. или 100% от норматива, нестационарными торговыми объектами по продаже продтоваров - 9,5 ед., /10 тыс. жителей/(125% от норматива); 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания - 38,8 пос.м./1 тыс. жителей/, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания - 2,7ед./ 10 тыс. жителей/ (337% от норматива). 3. Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв.м. на 10 торговых мест. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Глазова | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | Внесено в Реестр 6 объектов потребительского рынка, из них - 4 в связи с изменением собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка, 2 - открыты вновь. |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Информационно- аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 1. Участие в категорировании объектов торговли в интересах антитеррористической защиты. 2. Отчёты: 2. 1. Об организации ярмарок (ежеквартальный); 2.2. Сведения о числе торговых мест на ярмарках (3-ярмарка) (ежеквартальный); 2.3. О выполнении Подпрограммы "Развитие потребительского рынка"; 2.4. О количественных показателях ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли (ежеквартальный); 2.5. Об исполнении плана по реализации стандарта развития конкуренции на рынке розничной торговли (полугодовой); 3. 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" (раздел "Потребительский рынок") |  |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Мониторинг розничных цен на основные виды продовольственных товаров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 1. Еженедельный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен на 67 наименований продовольственных и непродовольственных товаров в 6 торговых объектах. Итоги еженедельно направлялись в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 01 | 5 | Мониторинг наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Поддержка местных товаропроизводителей, продвижение товаров местных товаропроизводителей, решение задач импортозамещения | В продаже имеется молочная, мясная продукция местных товаропроизводителей: ОАО «Глазов-молоко», ОАО «Сарапул – молоко», ОАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ООО «Игра молоко», ООО «Ува-молоко», ООО «Игринский мясокомбинат», ООО «Воткинский мясокомбинат», ООО «Бабино - БИС», ОАО «Ижевский мясокомбинат», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Вараксино», ООО «Увинский мясокомбинат», ООО ТД "Индючонок", а также предприятий МСП. Реализуемые хлеб и хлебобулочная продукция почти вся производится в Удмуртской Республике. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение качества и доступности оказываемых услуг | 1. Открыта столовая по ул. Т.Барамзиной,18 на 40 посадочных мест; 2. Произведена реконструкция магазина автозапчастей по ул. Драгунова,69 (увеличение торговой площади на 80 кв.м.) |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Разработка и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства , управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 15.04.2021 № 24/3 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова») |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков", | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО "Лесторг" выдано в 2020 году на 5 лет (до 2025 года) |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлены постановления Администрации города Глазова: 1."Об организации и проведении ярмарки "Народная ярмарка в Глазове" от 17.03.2021 № 24/1 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 07.04. 2021 г. по 11.04.2021 г. 2. "Об организации и проведении ярмарки "Летняя ярмарка в Глазове" от 26.06.2021 № 24/4 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 15.07. 2021 г. по 19.07.2021 г . |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | Семинары не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Содействие ООО "Хлебосол" в подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Заявка и фотоматериалы согласно условиям конкурса направляются в формате "онлайн". Объявление победителей - до 30.09.2021 года. |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Конкурсы не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 03 | 4 | Организация взаимодействия руководителей предприятий сферы потребительского рынка с учебными заведениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение квалификации кадров, повышения качества оказываемых услуг |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 5 | Изучение состояния обеспеченности кадрами в сфере потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение качества оказываемых услуг | Сбор информации для Минэкономики УР о востребованности кадрами в сфере потребительского рынка в соответствии с требованиями постановления Правительства УР от 23.12.2013 г. № 591 "О Порядке формирования объемов контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики и формирования потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования" Консультации: - О мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотренных распоряжением Главы Удмуртской Республики. Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка: - По соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка: (11 индивидуальным предпринимателям; 7 руководителям организаций); - По категорированию к обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов (1 индивидуальному предпринимателю, 1 руководителю организации). |  |
| 05 | 2 | 03 | 6 | Оказание консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение качества оказываемых услуг | Содействие ООО "Хлебосол" в подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Заявка и фотоматериалы согласно условиям конкурса направляются в формате "онлайн". |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 04 | 1 | Организация и проведение смотров качества | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Реализация качественных товаров | Смотры качества не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 04 | 2 | Распространение передового опыта деятельности организация потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Реализация качественных товаров, повышение качества оказываемых услуг | Содействие ООО "Хлебосол" в подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Заявка и фотоматериалы согласно условиям конкурса направляютсяв формате "онлайн". |  |
| 05 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для бесплатного обеспечения земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе, имеющих трех и более детей | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | В наличии 103 образованных земельных участка. | Земельные участки образованы в результате проведения комплексных кадастровых работ. |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | По состоянию на 01.07.2021 года в реестре свободных земельных участков состоит 34 земельных участка площадью 3,74 га, образованных для индивидуального жилищного строительства, 2 земельных участка площадью 9,37 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 11 земельных участков площадью 3,48 га для строительства многоквартирных домов. | Для ИЖС земельные участки будут предоставлены на аукционе, в соответствии с Законом УР № 68-РЗ. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и для строительства многоквартирных домов не затребованы. |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | Вновь поставлено на кадастровый учет 8 земельных участков. | В первом полугодии 2021 года проведены кадастровые работы по образованию 3 земельных участков, по уточнению границ 3 земельных участков по перераспределению 1 земельного участка, по исправлению реестровой ошибки в отношении 2 земельных участков. |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов». | Комплексные кадастровые работы не проводились | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Вовлечено в хозяйственный оборот 15 земельных участка. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в аренду | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы | За 1 полугодие 2021 года: Предоставлено в аренду 31 земельный участок. Продано 6 земельных участков. Заключен 1 договор для размещения нестационарных торговых объектов. Заключено 2 договора безвозмездного пользования земельных участков. Предоставлено в п(б)п 4 земельных участка. Установлено 2 публичных сервитута Выдано 115 разрешений на использование земель и земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Предоставление недвижимого имущества социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Поддержание малого и среднего бизнеса в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | В течение первого полугодия 2021 года в безвозмездное пользование предоставлено 109 объекта недвижимости, из них социально ориентированным некоммерческим организациям – 60 объектов. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Предоставление недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Получение имущественной поддержки, обеспечение равного доступа СМСП к получению имущественной поддержки, открытость информации | На 01.07.2021 года из 9 объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП предоставлено 5 объектов недвижимого имущества. |  |
| 05 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством | За первое полугодие 2021 года в области имущественных отношений предоставлено 233 муниципальные услуги (210 услуг – отдел земельных ресурсов, 23 услуги отдел управления имуществом). |  |
| 05 | 3 | 01 | 10 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | В первом полугодии 2021 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 9 земельных участков, с уточненными границами; образовано 8 земельных участков; уточнены характеристики относительно 49 земельных участков. Проведены оценочные работы по 2 земельным участкам. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них | Управление имущественных отношений |  |  | Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Ведение и актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества города Глазова, ведение бюджетного учёта имущества казны муниципального образования «Город Глазов» на основании информации из реестра муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества. | Актуализация сведений в реестре муниципального имущества города Глазова в течение года: пополнение, внесение изменений, исключение. Ведется работа по наполнению сведений, актуализации информации, содержащихся в программе БАРС. На 01.07.2021 года в бюджетном учёте учитывается 3 502 объекта имущества муниципальной казны, из них: - 2 133 объекта недвижимого имущества; - 1 149 объектов движимого имущества; - 220 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ по оформлению возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | За первое полугодие 2021 года работа по технической инвентаризации не проводилась. За первое полугодие 2021 года проведены работы по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 32 объекта недвижимости. Право собственности муниципального образования на объекты недвижимости не прекращалось. | Техническая инвентаризация не проводилась по причине отсутствия финансовых средств. |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | За первое полугодие 2021 года проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 18 объектов. |  |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно |  | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, «круглых столах», презентациях, ярмарках и других мероприятиях торгово-экономической и инвестиционной направленности | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно | - | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | По мере обращения инвесторов |  | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 4 | 02 | 1 | Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | По мере обращения инвесторов | 1 полугодие 2021 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | По итогам отчётного периода составлен реестр свободных производственных площадей и земельных участков. На текущий момент осуществлен подбор 2ух земельных участков (Гостиничный комплекс и Логистический центр) и 18 зданий и помещений (коммерческие объекты: производство, торговля, медицина и т.д.) для заинтересованных в реализации инвестиционных проектов ЮЛ и ФЛ. |  |
| 05 | 4 | 02 | 2 | Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве от 22.04.2019 между АО "Корпорацией развития УР" и Администрацией города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно | 1 полугодие 2021 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | За отчетный период совместно с Корпорацией развития УР реализована совместная поддержка инвестиционного проекта ООО «Береги» (помощь в получении ЮЛ, в получении статуса резидента ТОСЭР) |  |
| 05 | 4 | 02 | 3 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | По мере обращения инвесторов | 1 полугодие 2021 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Администрацией города Глазова совместно с АНО Центр развития бизнеса и городской среды» за отчетный период осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов предприятий ООО «МАРА» (получен статус резидента ТОСЭР), ООО «АгорОйл» (разработан бизнес-план, финансовая модель, подготовлен пакет документов на получение статуса резидента ТОСЭР). В отношении следующих предприятий идет подготовка бизнес-планов, финансовых моделей в целях получения статуса резидента ТОСЭР «Глазов»: ООО "КРЭЙН", ООО "СК"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ", ООО «ГЗКПП», ООО "Стальконструкция", ООО "Алина", ООО "Восток". |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова. | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 |  | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. |  |  |
| 05 | 4 | 03 | 1 | Реализация мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. | Органами Администрации - ответственными исполнителями и исполнителями Плана мероприятий города Глазова своевременно предоставлены отчеты об исполнении Плана по состоянию на 31.12.2020 года. Все пункты Плана выполнены. |  |
| 05 | 5 |  |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 |  | Поддержка социально-значимых проектов и программ |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 | 1 | Оказание поддержки просветительским, познавательным проектам и программам, направленным на воспитание толерантности, возрождение национального самосознания, гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и милосердия, гордости за свою Родину, формирование здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города. Количество социально-значимых мероприятий во взаимодействии с муниципальными учреждениями составит 45 единиц. | За отчетный период МБУК «ЦБС г. Глазова» проведено совместно с СО НКО: - Митап «Обсуждение, доработка проекта ресурсного центра социальных инициатив «РОСТ» - Интенсив «Школа финансовой грамотности для НКО» от Общественного движения «Креативный капитал» - Мастер-класс «От идеи до воплощения» (ведущий - Татьяна Шестакова, федеральный эксперт фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество») - праздничная программа «С днем рождения, Джесси!» (с Благотворительным фондом «Приют «МЫ в Ответе») Велась работа по информированию СО НКО. На коллективном информировании находятся 4 абонента по 6 темам, это: АНО «МКСЦ «Тайм-клуб», автономная НКО поддержки и развития спорта КУНГ-ФУ «Спортивный клуб «Красный кулак», АНО Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость», АНО «Центр развития бизнеса и городской среды г. Глазова». Количество предоставленных документов – 21 экз. На информировании «Тематическое обслуживание руководителей» (ТОР) находятся 2 абонента: Ельцова О.В., руководитель АНО ДО «Лингвистический центр», Капустянова О.В., руководитель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Приют «Мы в ответе» и др. Информирование ведется по 4 темам. МБУЦ «ЦМиТО» за отчетный период проведено 81 мероприятие: - Турнир по мобильному киберспорту; - День настольных игр; - Фотоэксперименты от Фотоклуба; - Занятия по йоге; - Квартирник с писательницей Дариной Стрельченко; - Методическое объединение «Профилактика профессионального выгорания»; - Мастер-класс «Работа с эмоциональными состояниями»; - Встречи клуба Путешественников; - Турнир по шахматам; - Мотивационная сессия с режиссером театра «Парафраз» Дамиром Салимзяновым; - Встреча с фельдшером скорой помощи Анной Ермолаевой; - Презентация проекта «Ради Блога»; - Эскиз спектакля «Вафельное сердце»; - Мастер-класс по аквагримму; - Музыкально-поэтический квартирник; - Деловая игра «Как рождается инициатива»; - Встречи киноклуба «Тридцать минус»; - Мировое кафе «Новая молодежная политика Женский взгляд»; - Воркшоп «Создание школьной службы примирения»; - Учредительная конференция Совета отцов Глазова и презентация Ресурсного ПАПА-ЦЕНТРА Глазова; - Квартирник с Романом Пестеревым; - Мероприятие «Быстрые свидания»; - Турнир по шашкам; - Воркшоп «Круг сообщества»; - Занятие «Эмоции и здоровье»; - Прямой эфир с Евгением Баженовым. Тема: Чем живет сегодня сельская культура? - «Мозговой штурм» с педагогами художественных школ УР; - Лекция на тему: «Роль отца в жизни ребенка: распространенные заблуждения и научные утверждения»; - Турнир по шахматам; - Лекция «Дела сердечные»; - Вечер настольных игр; - Квартирник «Посвящённый группе «ДДТ»; - Стендап с Вовой Николой; - Тренинг «7 шагов к себе» с Юлией Михалевой; - Клуб путешественников. Тема: «Крым - мир в миниатюре»; - Клуб фотографов «Проявление ч/б фотографий»; - Встреча с астрологом «Как астрология помогает в жизни?»; - Игра «100 к одному» с А.Агафоновой; - Квартирник с Николаем Нохриным («Кин-Дза-Дза»); - Методическое объединение работников культуры «Новые формы работы с молодежью»; - Вечер настольных игр; - Клуб фотографов «Съемка студийного мужского портрета»; - Мотивационная встреча с актрисой театра «Парафраз» Л. Бёрдовой; - Эскиз спектакля «Время всегда хорошее»; - Мастер-класс «Работа с трудными подростками»; - Эскиз спектакля «Время всегда хорошее»; - Квартирник с Лидой Кардапольцевой; - «Открытый микрофон»; - Воркшоп «Круг сообщества» в МБОУ «Балезинская средняя школа №5»; - Встреча клуба путешественников. Тема – Камское устье; - Фильм с комментариями с Юлией Михалевой; - Фотоклуб. Забытая пленка; - Вечер настольных игр; - Игра-ходилка с сообществом «Нылаш из Глазова»; - Тематический вечер «Знакомство с Новым годом сикхов»; - Соревнования по настольному теннису; - Фестиваль в движении; - Лекция «Как сохранить зрение с возрастом»; - Турнир по дартсу; - Психологическая игра «Бункер»; - Стратегическая сессия для директоров учреждений культуры; - Ночь квестов; - Лекция "Заболевания суставов" ; - Прямой эфир с преподавателем проектной деятельности Физико-математического лицея Натальей Криницыной.; - Лекция "Первая помощь при сердечно-сосудистой патологии"; - Встреча киноклуба; - Семинар с волонтёрами культуры «Организация и проведение городских мероприятий»; - Клуб путешественников; - Стендап; - Мотивационная сессия с актрисой театра «Парафраз» Еленой Рыжиковой; - Встреча с Константином Селивёрстовым; - Прямой эфир со старшим координатором поискового отряда "СЕВЕР 18" Александром Бузмаковым; - Показ эскиза спектакля «Я - немец»; - Вечер настольных игр; - Акселератор социальных проектов; - Серебряный возраст – все впереди; - Семинар «Как сохранить здоровье»; - «Открытый микрофон»; - Клуб путешественников; - Молодёжный квартирник на купольной сцене. - Прямой эфир с Владимиром Дерендяевым. Управлением образования Администрации города Глазова оказана поддержка в подготовке материалов на грантовые конкурсы по 28 социально-значимым проектам, из них 13 победителей: 1) Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее"/гимназия №14; 2) Фонд президентских грантов (д/с№ 40); 3) Конкурс АО «ЧМЗ» (школы №11 и 13); 4) Конкурс АО ТВЭЛ ( школы № 2, 8, 17, д/с.45); 5) Конкурс ГК «Росатом» (д/с № 30) 6) Инициативное бюджетирование (школы № 13 и 17); 7) Молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера» (11 школа – 2 проекта) Проведено 11 мероприятий совместно с представителями СОНКО:- всего привлечено 26 представителей. |  |
| 05 | 5 | 01 | 2 | Оказание имущественной поддержки в форме предоставления помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Поддержка СОНКО в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | В течение первого полугодия 2021 года в безвозмездное пользование предоставлено 109 объекта недвижимости, из них социально ориентированным некоммерческим организациям – 60 объектов. |  |
| 05 | 5 | 01 | 3 | Создание в учреждениях культуры, молодежной политики и спорта, в учреждениях образования города Глазова условий для реализации социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Глазова на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и граждан составит 40 единицы | Удовлетворено 1 заявление по предоставлению помещений в дошкольном учреждении |  |
| 05 | 5 | 01 | 4 | Оказание информационной поддержки, посредством размещения в официальных СМИ информации о мероприятиях, проводимых общественными организациями и объединениями граждан | Управление общественных связей | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Информирование населения города о деятельности СОНКО | Велась работа в сети ВК https://vk.com/korolenko8 За отчетный период опубликовано 23 информационных сообщений о мероприятиях СО НКО в печатных СМИ: газеты «Красное знамя», «Мой город Глазов», «Известия УР» Работа блога «Проект+», направленного на информирование СОНКО о проектной деятельности: размещено 133 новостных записей. Опубликовано 49 информационных материалов в разделе «Новости» официального сайта МО «Город Глазов» |  |
| 05 | 5 | 01 | 5 | Формирование и размещение информационных материалов о социально-значимых мероприятиях на официальном сайте МО "Город Глазов" | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, Управление общественных связей | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, посвященных социально-значимой деятельности общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО составит 150 единиц | Опубликовано на официальных сайтах 120 информационных сообщений |  |
| 05 | 5 | 01 | 6 | Проведение городских конкурсов проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2024 | - | Получение поддержки (в том числе финансовой) на реализацию проектов СОНКО | Мероприятие будет проведено во втором полугодии 2021 года |  |
| 05 | 5 | 01 | 7 | Организационное сопровождение в подготовке и реализации конкурсных проектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система г. Глазова» | 2020-2024 | - | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурса составит 6 единиц | Мероприятие будет проведено во втором полугодии 2021 года |  |
| 05 | 5 | 01 | 8 | Оказание консультационной поддержки в подготовке к конкурсам проектов СОНКО и реализация мероприятий по содействию развития их кадрового потенциала | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности составит 70 человек | МБУК «ЦБС г. Глазова» оказано 38 консультаций - 3 чел. на митапе «Обсуждение, доработка проекта ресурсного центра социальных инициатив «РОСТ» - 23 чел. на интенсиве «Школа финансовой грамотности для НКО» от Общественного движения «Креативный капитал» - 6 чел. на мастер-классе «От идеи до воплощения» (ведущий - Татьяна Шестакова, федеральный эксперт фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»). - 6 консультаций представителям 3 НКО по написанию проектов на ФПГ Отделом дошкольного образования Управления образования оказывалась консультационная поддержка АНО «Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость» при подготовке к участию в конкурсе лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2021 году. Управлением образования оказана консультационная поддержка 19–ти организациям по подготовке документации для участия в грантовых конкурсах, из них 28 заявок, 13 побед |  |
| 05 | 5 | 01 | 9 | Организационная работа по привлечению и стимулированию участия актива общественных организаций и объединений граждан в социально-значимых проектах | Управление культуры, спорта и молодежной политики и спорта, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан составит более 1000 человек за весь период реализации программы | 3 сотрудника МБУК «ЦБС г. Глазова» привлечены к реализации проектов: «Центр городских сообществ» (АНО «МКСЦ "Тайм-клуб"»), «Аз, Буки и Пушистые хвосты» (Благотворительный фонд «Приют «МЫ в Ответе»). Привлечены 25 добровольцев для реализации проекта «Радость» - проект, направленный на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с поведенческими особенностями. Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан, составляет 4221 человек |  |
| 05 | 6 |  |  | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение продвижения и рекламно-информационную поддержку туристского продукта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Формирование образа города как привлекательного центра индустрии туризма. Продвижение туристского продукта, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Глазова | Актуализация Перечня инвестиционных проектов Северного кластера Удмуртской Республики. Создание нового фестиваля «На высоте!» | C 28 марта 2020 года были введены ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
| 05 | 6 | 01 | 2 | Развитие информационной среды для туристов | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | - | Формирование комфортной информационной среды для гостей города Глазова. Совершенствование туристской инфраструктуры города Глазова, в том числе внедрение унифицированной системы туристской навигации. Содействие формированию дополнительного потребительского спроса на объекты туриндустрии города Глазова |  | C 28 марта 2020 года были введены ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
| 05 | 6 | 01 | 3 | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Изучение опыта организации деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма, расширение деловых связей, контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг. Повышение квалификации специалистов туристической индустрии города Глазова | Принято участие в стратегических сессиях по туризму, а также онлайн-вебинарах, посвященных теме развития внутреннего туризма | C 28 марта 2020 года были введены ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
| 05 | 6 | 02 |  | Содействие в доработке и реализации комплексного проекта туристического кластера севера Удмуртии | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | 1 полугодие 2021 | Подготовка материалов и документов для заявки проекта на федеральный конкурс. Комплексное развитие обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера | Составлен Событийный календарь Северного кластера Удмуртской Республики – 2021. Календарь отправлен для размещения на сайте VisitУдмуртия, также все мероприятия вошли в Событийный календарь Удмуртской Республики – 2021. Первое взаимодействие кластера было отработано на мероприятии Глазовского района – «Огни ДондыДора» | C 28 марта 2020 года были введены ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2021

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазов | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдано 7 займов на сумму 11 270 тыс. рублей. | За 1-2 кварталы показатель выполнен на 37,57 % | К концу 2021 года показатель будет выполнен |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» по состоянию на 01.07.2021

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 11.02.2021 | 7/1 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 16 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова | 28.05.2021 | 7/23 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 28.04.2021 № 79 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 16.12.2020 № 28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Постановление Администрации города Глазова | 22.06.2021 | 7/29 | Перечень основных мероприятий муниципальной программы дополнен мероприятием «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально – экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП» |
| 4 | Постановление Администрации города Глазова | 26.07.2021 | 7/37 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 30.06.2021 № 103 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 16.12.2020 № 28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 03.03.2021 №49, от 28.04.2021 №79) |

Заполняется для годового отчета.