Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 6 месяцев 2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 30.06.2018г. муниципальная услуга оказана 6535 чел. | Очередность детей с 1,5 до 3-х лет. |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | - |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных образовательных организациях | - |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Планируется выполнение мероприятия во втором полугодии 2018г. | - |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, в МФЦ, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и портале Госуслуг. За отчётный период поставлено в очередь 432 ребёнка. | - |
| 01 | 1 | 01 | 5 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 34 дошкольных образовательных организациях города на информационных стендах, официальных сайтах размещена информация о реализуемых образовательных программах. | - |
| 01 | 1 | 01 | 6 | Обеспечение мер пожарной безопасности и создание условий для безопасности образовательного процесса |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Проведена проверка пожарных кранов внутреннего водоснабжения в 21 детском саду, внешнего водоснабжения в 1 детском саду, замена огнетушителей в 12 детских садах, а так же на детской даче «Искра» проведена замена огнетушителей, знаков, планов эвакуации, монтаж АПС. | - |
| 01 | 1 | 01 | 7 | Специальная оценка по условиям труда |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Специальная оценка по условиям труда проведена в детских садах №1,12,20,33,49,53. Приведены в соответствие с требованиями 44 рабочих места. | - |
| 01 | 1 | 01 | 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Муниципальные правовые акты | Проведён анализ: - предписаний органов Госпожнадзора детских садов № 9, 38,45,46,54, детской дачи «Искра». Принимаются меры по устранению замечаний. |  |
| 01 | 1 | 01 | 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2. Сохранение индекса здоровья воспитанников. | - |
| 01 | 1 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | В 33 детских садах проведена санитарно-гигиеническая обработка зданий и территорий, проведены мероприятия по подготовке к летнему - оздоровительному периоду, созданы условия на участках для проведения прогулок. | - |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  | Управление дошкольного образования | 2015 год | 2015 год | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | В рамках функционирования Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №35» разработана программа «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». | - |
| 01 | 1 | 01 | 12 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | На основании рекомендаций примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО детские сады приобретают методическое обеспечение для их реализации, дополняют развивающую предметно-пространственную среду. | - |
| 01 | 1 | 01 | 13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | В 34 дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлены 2 материала для сюжетов компании «Гарант-Глазов» и представлены: в передаче «Темы дня»: -о подготовке детской дачи «Искра» к началу работы, - о подготовке территорий детских садов к летнему оздоровительному периоду; для компании ТРК «Моя Удмуртия» о победительнице конкурса «Педагог года Удмуртии» в номинации «Воспитатель». Подготовлены статьи в газету «Красное знамя»: о победительнице конкурса «Педагог года Удмуртии» в номинации «Воспитатель», о конкурсе среди детских садов в рамках 100-летия комсомола. | - |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Опубликованы Приказы УДО от 15.01.2018г. №05 "Об утверждении ведомственного перечня работ и услуг на 2018 год", от 28.03.2018г. №35 "Об утверждении плана мероприятий «Обеспечение доступности дошкольного образования", Уставы МКУ «Методический кабинет УДО и подведомственных ему учреждений» и МБУ «Централизованная бухгалтерия УДО и подведомственных ему учреждений». Опубликованы 24 новости о мероприятиях, проводимых в детских садах и управлении дошкольного образования. | - |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования проведён мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг заполнен в АИС «Мониторинг образования» в апреле, представлен в АУ УР «РЦИ и ОКО». За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 100%. | - |
| 01 | 1 | 01 | 17 | Уплата земельного налога |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог на сумму 5 984,13 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Медосмотр пройден сотрудниками из 7 детских садов (347 чел.) | - |
| 01 | 1 | 01 | 19 | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | Осуществлялось содержание зданий детских садов №6,16,19. На данные мероприятия потрачено 1 053,26 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов |  | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчётный период мероприятия не проводились ввиду отсутствия финансирования | - |
| 01 | 1 | 01 | 21 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности |  | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках персонифицированной системы повышения квалификации получено 157,700 тыс. руб. Курсы прошли 83 человека. |  |
| 01 | 1 | 01 | 22 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Подготовка детских садов к отопительному сезону | Для подготовки детских садов к отопительному периоду 2018-2019 г.г. выделено 700 тысяч руб. Данные средства будут направлены на проведение ремонтных работ в детских садах №32,38,46,49,50 (ремонт кровли, систем отопления, электроснабжения) и выполнены во втором полугодии. |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 11 017,73 тыс. руб. | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на сумму 93,7 тыс.рублей. | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Предоставление мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены на сумму 588,0 тыс.рублей и софинансирование 5,782 тыс.рублей. | - |
| 01 | 1 | 03 |  | Капитальный ремонт и реконструкция |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы |  | Сохранение сети дошкольных организаций, увеличение количества дополнительных мест |  |  |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 2015 год | Отремонтированная кровля | Проведена замена мягкой кровли на скатную. | - |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | - | Отремонтированная кровля | Детский сад включён в Перечень приоритетов в строительстве и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на период 2018-2022 годы по МО «Город Глазов». Перечень направлен в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР. | - |
| 01 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | - | Отремонтированная кровля | Детский сад включён в Перечень приоритетов в строительстве и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на период 2018-2022 годы по МО «Город Глазов». Перечень направлен в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР. | - |
| 01 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | - | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному воспитанию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 5 | Капитальный ремонт «Детский сад №6» (ул. Наговицына, д.11) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 6 | Капитальный ремонт «Детский сад №19» (ул. Молодёжная, д.5) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2019 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 7 | Капитальный ремонт «Детский сад №16» (ул.Республиканская, д.25) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - | - |
| 01 | 1 | 03 | 8 | Капитальный ремонт «Детский сад №12» (ул. Дзержинского, д.31а) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное здание детского сада | Отремонтированное здание детского сада | - |
| 01 | 1 | 03 | 9 | Капитальный ремонт системы водоотведения и отмостки вокруг здания МБДОУ №46 «Колосок» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада | Отремонтирована система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада. | - |
| 01 | 1 | 03 | 10 | Капитальный ремонт дорожного покрытия на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» (54 кв.м.) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 | Отремонтировано дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13. |  |
| 01 | 1 | 03 | 11 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №54 «Голубок» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 12 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №11 «Тополек» |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 13 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 15 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016-2017 год | 2016-2017 годы | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 14 | Капитальный ремонт конструкций снегозадержателей на здании МБДОУ д/с № 17 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Созданы условия для удержания снега на крыше | Созданы условия для удержания снега на крыше. |  |
| 01 | 1 | 03 | 15 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 36 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 16 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 45 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 17 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 50 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 18 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 4 и МБДОУ д/с № 30 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 19 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 26 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 20 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 25 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 21 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 37 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 22 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ ЦРР д/с № 35 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля. |  |
| 01 | 1 | 03 | 23 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 27 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля. |  |
| 01 | 1 | 03 | 24 | Установка снегозадержателей на крышу здания МБДОУ д/с № 1 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Созданы условия для удержания снега на крыше | Установлены снегозадержатели. |  |
| 01 | 1 | 03 | 25 | Ремонтные и аварийные работы кровли здания МБДОУ д/с № 15 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 26 | Текущий ремонт крыши здания МБДОУ д/с № 34 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 27 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 25 |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Развитие конкуренции |  | Управление дошкольного образования | 2018-2020 годы | 2018-2020 |  |  |  |
| 01 | 1 | 04 | 1 | Поиск информации об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (кроме подведомственных и муниципальных, находящихся на территории города Глазова),оказывающих услуги для детей дошкольного возраста, в СМИ и сети интернет |  | Управление дошкольного образования | 2018-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Актуализация списка индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (кроме подведомственных и муниципальных, находящихся на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста | Проведён мониторинг данных об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги для детей дошкольного возраста |  |
| 01 | 1 | 04 | 2 | Подготовка и направление информации об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста |  | Управление дошкольного образования | 2019-2020 годы | - | Информация об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста. | Мероприятие планируется к выполнению в 2019-2020 годах |  |
|  | 2 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Методическая работа в сфере дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет методическое и информационное сопровождение детских садов. | - |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования за отчётный период проведено 5 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществляются выходы в детские сады с целью оказания методической помощи педагогическим работникам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Проведение общегородских праздников и мероприятий |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Поведены городские открытые мероприятия для руководителей и старших воспитателей в д/с №27,32,53; фестиваль «Радуга талантов», фестиваль проектов «Страна педагогического творчества». Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий дошкольных образовательных организаций и по подготовке к летнему - оздоровительному периоду. Проведены 2 городских конкурса: -детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», «Современное занятие» и др - проведено 9 соревнований и спортивных праздников: «Зимние олимпийские игры», «Служу России», «Весёлая карусель» и др. | - |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках организации курсов повышения квалификации осуществлялось взаимодействие: -с ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко» | - |
| 01 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена процедура аттестации 7 руководителей детских садов, из них 4 чел.- на первую квалификационную категорию, 3 чел.- на высшую. | - |
| 01 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Победитель городского конкурса «Педагог года» Главатских Т.Б.- воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад №29», приняла участие в Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии 2018» и признана победителем в номинации «Воспитатель». | - |
| 01 | 2 | 02 | 6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений |  | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 6 месяцев 2018 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций (100%). | - |
| 01 | 2 | 02 | 7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | В 2018 году дошкольные образовательные организации города Глазова не включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования. | - |
| 01 | 2 | 02 | 8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечена открытость данных в сфере дошкольного образования | - |
| 01 | 2 | 02 | 9 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 33 человека. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам. | - |
| 01 | 2 | 02 | 10 | Уплата земельного налога |  | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог в сумме 101,516 тыс. рублей. | - |
| 01 | 2 | 02 | 11 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» в ЧОУ ВО «Восточно-европейский институт» прошли 2 старших воспитателя детских садов №29,54 и 1 воспитатель детского сада №37. | - |
| 01 | 2 | 02 | 12 | Уплата налога на имущество |  | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество | Мероприятие планируется к выполнению во втором полугодии 2018г. |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  |  | Предоставление общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Услуги оказаны в полном объеме. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 |  | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Организована и проведена итоговая аттестация выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 03 |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Организовано предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 |  | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество | Оплата произведена в 2017 году. | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 |  | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога за 2018год составляет 7 077 028,06 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 06 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | За отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 3 | 01 | 07 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретена ученическая мебель в отчетный период на сумму 276,9 тысяч рублей , приобретены учебники на сумму 156, 07тыс. рублей. | - |
| 01 | 3 | 01 | 08 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях, ведется преподавание дистанционных курсов по ряду предметов, все школы ведут электронные журналы и дневники. Приобретается оргтехника на сумму 501,5 тыс. руб. Все учащиеся начальной школы, 1 - 7 классов обучаются по ФГОС. | - |
| 01 | 3 | 01 | 09 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных организаций | Производится текущий ремонт холодильного оборудования и оборудования пищеблоков в образовательных организациях | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 01 | 10 |  | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Проведена спецоценка рабочих мест в 19 общеобразовательных организациях. Прошли СОУТ 843рабочих места. Полностью завершена работа по СОУТ в 14 образовательных организациях. | - |
| 01 | 3 | 01 | 11 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 3 | 01 | 12 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов выше, чем по УР и по РФ. Результаты комплексных Всероссийских проверочных работ в 4-5, 6, 10 и 11 классах Результаты хорошие. | - |
| 01 | 3 | 01 | 13 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Направлены заявки на целевой набор общеобразовательными организациями в ФГБОУ ВПО «ГГПИ». Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с требованиями квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников проводится в соответствии с действующим законодательством. Курсы повышения квалификации прошли 60% педагогических работников образовательных организаций | - |
| 01 | 3 | 01 | 14 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Результаты независимой оценки качества общего образования. Принятие мер реагирования | За истекший период процедура независимой оценки качества образовательной деятельности не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 3 | 01 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств. | В отчетный период корректировка не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 17 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Актуальная информация размещена на официальном портале МО «Город Глазов» и на образовательном портале Удмуртской Республики | - |
| 01 | 3 | 01 | 18 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Опрос потребителей услуг проводится в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности на уровне субъекта. За отчетный период НОК ОД не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 19 |  | Подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году | На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году выделено 586 104,91 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 20 |  | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 3 | 01 | 21 |  | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Оплачено 279 248,0 рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций» | - |
| 01 | 3 | 02 |  |  | Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. Израсходовано 13552 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 1 |  | Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За отчетный период оплачено 13552 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 2 |  | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Обучение педагогических работников запланировано на II полугодие 2018 года. | - |
| 01 | 3 | 02 | 3 |  | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество | Оплата произведена в 2017 году. | - |
| 01 | 3 | 02 | 4 |  | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 308,6 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 5 |  | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Безопасность образовательных организаций | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Имеется действующая аттестация всех 43 рабочих мест. | - |
| 01 | 3 | 02 | 6 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За отчетный период израсходовано 239,0 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Организовано питание учащихся общеобразовательных организаций. Охват учащихся питанием составляет 95,6%. | - |
| 01 | 3 | 03 | 01 |  | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | В 2018 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5256 учащихся 1-5-х классов. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (2,96 руб.) | - |
| 01 | 3 | 03 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием. | - |
| 01 | 3 | 03 | 03 |  | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике (1102 ребенка) обеспечены питанием Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (35,01 рублей) и бюджета города Глазова (15,00 рублей) | - |
| 01 | 3 | 03 | 04 |  | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца обеспечены питанием Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (35 ,01рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей) | - |
| 01 | 3 | 03 | 05 |  | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием | - |
| 01 | 3 | 03 | 06 |  | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | За отчетный период оплата не производилась. |  |
| 01 | 3 | 04 |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений | Осуществлен частичный ремонт зданий в соответствии с выделенным финансированием | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 04 | 01 |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2019 год | 6 месяцев 2018 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 02 |  | МКОУ «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 6 месяцев 2018 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Осуществлен частичный ремонт кровли и лицевой части фасада здания | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 |  | МБОУ «Гимназия № 8» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 6 месяцев 2018 года | Капитально отремонтированная кровля,наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | Произведен частичный ремонт кровли в 2017 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 6 месяцев 2018 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Инженерные конструкции отремонтированы в 2017 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 05 |  | реконструкция кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 6 месяцев 2018 года | Плоская кровля взамен скатной. | - | - |
| 01 | 3 | 04 | 06 |  | реконструкция кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 6 месяцев 2018 года | Плоская кровля взамен скатной. | Ремонт кровли завершен в 2015 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 07 |  | Строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ «Физико-математический лицей | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 6 месяцев 2018 года | Здание спортивного зала с мастерскими. | Израсходовано 11 518 тыс. рублей. | - |
| 01 | 3 | 04 | 08 |  | строительство спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 09 |  | строительство спортивного строительство спортивного зала «Средняя общеобразовательная школа №2» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 10 |  | строительство спортивного зала «Средняя общеобразовательная школа №7» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 11 |  | строительство спортивного зала «Гимназия № 6» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 12 |  | Строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 – ти школ города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Современные спортивные площадки на территориях 16 – ти общеобразовательных организаций | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 13 |  | Ограждение школ | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Наличие ограждения школ | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 05 |  |  | Развитие конкуренции | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Функционирование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, реабилитационным центром, центром «Семья» по оказанию методической помощи родителям. Продолжает работу программа для детей-инвалидов «ИПРА» | - |
| 01 | 4 |  |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитание |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Предоставление дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Предоставление дополнительного образования | Услуги предоставлены в полном объеме. | - |
| 01 | 4 | 01 | 01 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Предоставление услуг дополнительного образования организациями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. | - |
| 01 | 4 | 01 | 02 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Предоставление услуг по программам дополнительного образования | Дополнительное образование предоставлено детям организациями дополнительного образования, подведомственными управлению образования. | - |
| 01 | 4 | 01 | 03 |  | Уплата налога на имущество | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма за 2018 год составляет по управлению образования 17 744,0 рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики - 0 рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 04 |  | Уплата земельного налога | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма за 2018 год составляет по управлению образования 6 032 395,82 рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики - 128,7 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 05 |  | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | - |
| 01 | 4 | 01 | 06 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 07 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования, распространение успешного опыта | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Новые образовательные программы и технологии в сфере дополнительного образования, распространение успешного опыта | С января 2018 года город Глазов принимает участие в реализации Федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 12.03.2018 г. № 241-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Удмуртской Республике». Целью проекта является повышение качества предоставления дополнительного образования детей. На данном этапе ведется разработка нормативной документации. Так, уже принято Постановление Администрации города Глазова от 22.06.2018 г. № 26/4 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании «Город Глазов». | - |
| 01 | 4 | 01 | 08 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретена мебель на сумму 9,9 тыс. рублей, оргтехника на сумму 1146,4 тыс. рублей, спортивное оборудование на сумму 9,8 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 01 | 09 |  | Безопасность образовательных организаций | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности. Проведена спецоценка рабочих мест в 7 образовательных организациях. Прошли СОУТ 176 рабочих мест. Полностью завершена работа по СОУТ в 5 образовательных организациях. | - |
| 01 | 4 | 01 | 10 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Благоустройство прилегающих территорий | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 4 | 01 | 11 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования заключены трудовые договоры в новой редакции. Показатели эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования разработаны и утверждены приказом управления образования № 174-ОД от 01.06.2016 г. | - |
| 01 | 4 | 01 | 12 |  | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе - в негосударственном секторе | Отсутствуют негосударственные организации. | - |
| 01 | 4 | 01 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | За отчетный период процедура НОК ОД не проводилась | - |
| 01 | 4 | 01 | 14 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством. Курсы повышения квалификации прошли 49% педагогических работников. | - |
| 01 | 4 | 01 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 4 | 01 | 16 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на образовательном портале Удмуртской Республики и на официальном Портале МО «Город Глазов» | - |
| 01 | 4 | 01 | 17 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Результаты опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, анализ полученных результатов, принятие мер реагирования | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 18 |  | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Готовность образовательных организаций к новому учебному году | На подготовку образовательных организаций выделено 287,3 тысяч рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 19 |  | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования, управления культуры и молодежной политики и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 4 | 01 | 20 |  | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Оплачено 14 960,59 рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Организация обучения по программам дополнительного образования» | - |
| 01 | 4 | 01 | 21 |  | Подготовка к отопительному сезону | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Готовность образовательных организаций к отопительному сезону | Выделено 107 638,96 рублей | - |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Капитальный ремонт и реконструкция | За отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 02 | 01 |  | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 6 месяцев 2018 года | Отремонтированная кровля и помещения | - | - |
| 1 | 4 | 02 | 02 |  | Реконструкция кровли МБОУ ДО "Станция юных техников" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 03 |  | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств № 3» «Глазовчанка» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 04 |  | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Детская художественная школа» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 03 |  |  | Оздоровление и отдых детей | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Обеспечен отдых и оздоровление детей в летний период | - |
| 01 | 4 | 03 | 01 |  | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За I смену в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 2125 человек | - |
| 01 | 4 | 03 | 02 |  | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 4 849,1 тыс. рублей, освоено 2 097,7 тыс. рублей. Отдохнуло 2125 человек | - |
| 01 | 4 | 03 | 03 |  | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За I смену в загородных лагерях отдохнуло 45 человек. | - |
| 01 | 4 | 03 | 04 |  | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Выделено 1 997,7 тыс. рублей., освоено 255,0 тыс. рублей. Отдохнуло 45 детей. | - |
| 01 | 4 | 04 |  |  | Развитие конкуренции | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Развитие конкуренции в сфере дополнительного образования | Обеспечено повышение качества услуг по дополнительному образованию. |  |
| 01 | 4 | 04 | 01 |  | Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Функционирование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, реабилитационным центром, центром «Семья» по оказанию методической помощи родителям. | - |
| 01 | 4 | 04 | 02 |  | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Повышение качества услуг по дополнительному образованию детей, расширение сетевого взаимодействия | Сетевое взаимодействие организовано между МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» и тремя школами города. | - |
| 01 | 4 | 04 | 03 |  | Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. | Управление образования, управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости. | Организована работа лагерей с дневным пребыванием детей, ЛТО «Сомрат», ЗДОЛ «Звездочка», а также заключаются договоры предприятий и организаций с загородными лагерями, расположенными на территории УР «Дзержинец», «Заря», «Волна», «Дружба», «Оранжевое настроение» | - |
| 01 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Созданы условия для оказания муниципальных услуг, выполнения работ образовательными организациями | - |
| 01 | 5 | 01 | 01 |  | Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Организация услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования Администрации города Глазова | В отчетный период осуществлен бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. | - |
| 01 | 5 | 01 | 02 |  | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество | Оплата произведена в 2017 году | - |
| 01 | 5 | 02 |  |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Методическая работа велась по направлениям: организация повышения квалификации, аттестация педагогических работников образовательных организаций, методическое сопровождение итоговой аттестации, организация работы городских методических объединений, организация Всероссийской олимпиады школьников | - |
| 01 | 5 | 02 | 01 |  | Информационно-методическая поддержка организаций общего и дополнительного образования города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного педагогического опыта | За отчетный период проведено 18 городских методических семинаров, 3 республиканских, 6 совещаний с заместителями директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе, 4 заседания Методического Совета МБУ «ИМЦ». За I полугодие 2018 года МБУ «ИМЦ» проведено 3 республиканских научно-практических конференции: «За страницами учебника», «Правовая азбука», «Мой профессиональный выбор; а так же 20 городских научно-практических конференций и интеллектуальных конкурсов. | - |
| 01 | 5 | 02 | 02 |  | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата налога на имущество | Оплата произведена в 2017 году. | - |
| 01 | 5 | 02 | 03 |  | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 87 676,11 рублей | - |
| 01 | 5 | 02 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Подготовка документов управления образования г.Глазова и подведомственных ему организаций к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве управления | Сданы дела по описи № 1 управлнческих документов постоянного хранения за 2013 год (27дел). Разработаны и утверждены Положение об архиве Управления образования Администрации города Глазова и Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии управления образования Администрации города Глазова | - |
| 01 | 5 | 02 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Курсы повышения квалификации за истекший период прошли 66 % педагогических работников | - |
| 01 | 5 | 02 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | За отчетный период аттестации руководителей образовательных организаций не проводилось | - |
| 01 | 5 | 02 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года" | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных организаций к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии» приняло участие 6 педагогов, 4 человека вышли в финал. | - |
| 01 | 5 | 02 | 08 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования. Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | Отсутствуют негосударственные организации дополнительного образования | - |
| 01 | 5 | 02 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 5 | 02 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | За отчетный период процедура независимой оценки качества образования не проводилась | - |
| 01 | 5 | 02 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации представления общего, дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на сайте ИМЦ, каждый месяц выпускается газета «Информационно-методический вестник» | - |
| 01 | 5 | 02 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг в сфере образования не проводились | - |
| 01 | 5 | 02 | 13 |  | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 6 месяцев 2018 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы Управления образования и Администрации города Глазова | - |

Начальник управления образования                                                                                                                  О.М. Тимощук

Главный бухгалтер                                                                                                                                               Е.Н. Дедова