Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 12 месяцев 2016 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 | 1 1 1 | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 92,5 | 97,1 | 97,1 | - | 100,0 | 104,9 | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 21,0 | 19,9 | 21,24 | 1,34 | 106,7 | 101,1 | За отчётный период не вводились в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, поэтому плановый показатель 19,9% увеличился до 21,24% . |
|  |  | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 15586,14 | 16952,10 | 16400,0 | -552,10 | 96,7 | 105,2 | Предполагалось повышение заработной платы работников в отчётном году, которого не произошло, в связи с этим плановый показатель не достигнут |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 40,0 | 50,0 | 100,0 | +50,0 | 200,0 | 250,0 | Показатель увеличен в связи с разработкой и реализацией основной образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО во всех детских садах города |
| 01 | 1 | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 52,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 192,3 | - |
| 01 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации подпрограммы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова | баллы | в отчётный период для подготовки к проведению НОКО были изданы приказы о проведении НОКО, об утверждении состава и Положения об Общественном совете, разработан раздел «НОКО» на официальном сайте управления. | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы оценки качества образования | - | - | - | - | В 2016 году дошкольные образовательные организации города Глазова не были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования (НОКО) |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 92 | 93,0 | 97,0 | +4 | 104,3 | 105,4 | Показатель увеличен в связи с внедрением персонифицированной системы повышения квалификации, в рамках которой проходит обучение за счет средств бюджета УР |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 82,7% | 83,0 | 76,0 | -7 | 91,5 | 91,8 | Показатель снижен в связи с трудоустройством молодых специалистов, выходом сотрудников из отпуска по уходу за ребёнком. Аттестация данной категории работников возможна не ранее, чем через два года. |
| 01 | 2 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 82,5 | 83,0 | 84,0 | +1 | 101,2 | 101,8 | Показатель увеличен в связи с приёмом на работу педагогических работников с высшим образованием |
| 01 | 2 | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 250,0 | 71,4 | Количество вакансий увеличено в связи с увольнением сотрудников пенсионного возраста. |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 0 | - |
| 01 | 2 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руб. | 19 417,0 | 19 869,0 | 19 930,0 | +61 | 100,3 | 102,6 | Показатель увеличен в связи с прохождением педагогическими работниками процедуры аттестации на квалификационную категорию |
| 01 | 2 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 5,0 | 5,0 | 4,0 | -1,0 | 80,0 | 80,0 | Уменьшение количества благотворительных программ связано с рассмотрением инициатив от управления дошкольного образования |
| 01 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дош-кольную образо-вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 | % | 89,75 | 96,2 | 92,54 | 3,6 | 96,1% | 103,1 | За отчётный период не вводились в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, поэтому плановый показатель 96,2 % снизился до 92,54%. |
| 01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 19,66 | 20,7 | 21,02 | 0,32 | 101,5% | 106,9 | За отчётный период не вводились в эксплуатацию дошкольные образовательные организации, поэтому плановый показатель 20,7% увеличился до 21,02% . |
| 01 | 1 | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 14 848,40 | 15 813,50 | 15586,14 | 227,36 | 98,6% | 105 | Плановый показатель не достигнут в связи с дефицитом бюджетных средств |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  | - |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 100 | 400 | - |
| 01 | 1 | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50,0 | 55,0 | 52,0 | 3 | 94,5 | 104 | Для того чтобы пользоваться государственными услугами через интернет, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. В первой половине 2015 года в городе подтверждали свою личность через Почту России, что занимало около 2 недель. Чтобы избежать времени ожидания, граждане подавали заявление на постановку в очередь в управление дошкольного образования. В связи с открытием пунктов подтверждения личности (н-р, МФЦ), население стало активнее использовать электронные услуги |
| 01 | 2 |  | Наименование подпрограммы Создание условий для развития подпрограммы "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова | баллы | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы оценки качества образования | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы оценки качества образования | В отчетный период для подготовки к проведению НОКО были изданы приказы о проведении НОКО, об утверждении состава и Положения об Общественном совете, разработан раздел «НОКО» на официальном сайте управления | - | - | - | В 2015 году дошкольные образовательные организации города Глазова не были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования (НОКО). |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 31,7 | 33,4 | 92 | 58,6 | 275,4 | 290 | За отчётный период показатель превышен в связи с реализацией целевого плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в рамках внедрения ФГОС ДО. |
| 01 | 2 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 76,8 | 78,5 | 82,7 | 4,2 | 105,3 | 107,6 | За отчётный период плановый показатель превышен: увеличилось количество аттестующихся на соответствие занимаемой должности (СЗД) в связи с разработкой Порядка проведения аттестации на СЗД. |
| 01 | 2 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 80 | 78,6 | 82,5 | 3,9 | 105 | 103 | За отчётный период показатель увеличен до 82,5% в связи с тем, что в дошкольные образовательные организации города приняты работники с высшим образованием. |
| 01 | 2 | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 25,0 | 26,0 | 7,0 | 19,0 | 27 | 28 | За отчётный период кадровой службой Управления подана заявка в центр занятости населения. В связи с этим показатель с 26 ед. снижен до 7 ед. |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 | 0 | -. |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | % | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0% |  | 1. Разработана модель эффективного контракта с педагогическими работниками с использованием показателей эффективности деятельности руководителей. 2. С 01.01.2016 г. вводятся эффективные контракты. Педагогические работники согласно ст.74 ТК РФ, уведомлены о переходе на эффективный контракт 01.03.2016 г. |
| 01 | 2 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руб. | 188121,0 | 15 813,50 | 19 417,0 | 3603,5 | 122,7 | 103,1 | За отчётный период показатель увеличен до 19 417,0 руб. на основании Постановления Правительства УР от 21.04.2014г №141 «О внесении изменений в Постановление Правительства УР от 15.07.2013г. №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казённых образовательных и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР», а так же на основании Постановления Правительства УР от 5.11.2014г. №429 «О внесении изменений в Постановление Правительства УР от 15.07.2013г. №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казённых образовательных и иных учреждений подведомственных Министерству образования и науки УР» |
| 01 | 2 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 125 | 125 | За отчётный период разработана новая благотворительная программа с МУП«Жилищно- коммунальное управление МО «Город Глазов»- грант 50 тыс.руб. |
| 01 | 2 | 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | % | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы определения удовлетворённости потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования | по мере разработки методики на муниципальном уровне на основании республиканской системы определения удовлетворённости потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | За отчётный период методика удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования отсутствует на уровне республики. В рамках анкетирования работы ОМСУ осуществлена оценка деятельности системы дошкольного образования города. |
| 01 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 0 | 100 | 0 | - |
| 01 | 3 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,03 | 90 | 10 | Уменьшение доли детей, не получивших аттестат связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,6 | 2,00 | 1, 8 | 0,2 | 90 | 10 | Отклонение факта связано с увеличением числа детей, сдавших ЕГЭ лучше в сравнении с прошлым годом, с более высоким средним баллом, что связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 53,4 | 45,0 | 62,6 | 17,6 | 139 | 11,7 | По ФГОС обучаются обучающиеся 1 – 6 классов |
| 01 | 3 | 4.1 | на ступени начального общего образования от общего количества учащихся начальной школы | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 3 | 4.2 | на ступени основного общего образования от общего количества детей основного общего образования | процентов | 21,2 | 41,0 | 41,2 | 0,2 | 100 | 51,7 | По ФГОС обучаются все учащиеся 5 и 6 классов |
| 01 | 3 | 4.3 | на ступени среднего общего образования от общего количества детей среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 3 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5,56 | 5,00 | 5,56 | 0,56 | 89,9 | 89,9 | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 83,70 | 83,70 | 83,70 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 3 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 76,2 | 76,5 | 76,3 | 0,2 | 99,7 | 1 | - |
| 01 | 3 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 3,35 | 3,25 | 3,89 | 0,64 | 83,5 | 116 | Увеличение количества обучающихся во вторую смену обусловлено увеличением количества обучающихся 1-х классов |
| 01 | 3 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 92,1 | 92,5 | 89,0 | 3,5 | 96 | 96,6 | Уменьшение охвата обучающихся горячим питанием объясняется увеличением охвата обучающихся всеми видами питания |
| 01 | 3 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 21 172,90 | 21 172,90 | 21 230,04 | 57,14 | 100 | 0 | -. |
| 01 | 3 | 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 23 247,55 | 23 247,55 | 23 877,98 | 630,43 | 103 | 103 | В соответствии с соглашением 02/04-06-32ш между МОиН УР и МО «Город Глазов» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2016 г. от 11.01.2016г. средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять 22 547 рублей |
| 01 | 3 | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 3 | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 24,8 | 26 | 29 | 3 | 111,5 | 117 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 3 | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 3 | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 0,5 | 100 | 95 | 200 | 100 | За истекший период со всеми учителями заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 3 | 16 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 3 | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в расчете учитывается среднегодовая численность обучающихся) | Тыс. руб. | 46,9 | 45,28 | 37,4 | 7,88 | 83 | 80 | Уменьшение значения показателя связано с отсутствием финансовых средств, выделенных на выполнение муниципальных заданий образовательных организаций. |
| 01 | 3 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 15 | 20,0 | 43 | 23 | 215 | 286.6 | Педагогические работники пользуются муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию |
| 01 | 4 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 72 | 73 | 72 | 1,0 | 98,6 | 98,6 | Уменьшение показателя связано с увеличением общего количества детей и соблюдением санитарных норм при расчете площадей для занятий в организациях доп. образования |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 85 | 86 | 89 | 3,0 | 103 | 104,7 | Увеличение показателя связано с внедрением ФГОС для детей с ОВЗ |
| 01 | 4 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. | 5648 | 5 700 | 5829 | 129 | 102 | 103 | Активность участия в соревнованиях, конкурсах, смотрах, портфолио обучающихся |
| 01 | 4 | 3.1 | на международном уровне | Чел. | 64 | 70 | 64 | 6 | 91,4 | 0 | - |
| 01 | 4 | 3.2 | на российском уровне | Чел. | 476 | 480 | 494 | 14 | 103 | 104 | Активность участия во всероссийских соревнованиях, конкурсах, смотрах |
| 01 | 4 | 3.3 | на республиканском уровне | Чел. | 1454 | 1470 | 1513 | 43 | 103 | 104 | Активность участия в республиканских соревнованиях, конкурсах, смотрах |
| 01 | 4 | 3.4 | на городском уровне | Чел. | 3654 | 3680 | 4088 | 408 | 111 | 112 | Активность участия в городских соревнованиях, конкурсах, смотрах |
| 01 | 4 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. | 1600 | 1600 | 1920 | 320 | 120 | 120 | Активность участия в соревнованиях, конкурсах, смотрах, портфолио обучающихся |
| 01 | 4 | 4.1 | на международном уровне | Чел. | 59 | 60 | 56 | 4 | 93 | 94,9 | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 4.2 | на российском уровне | Чел. | 344 | 370 | 324 | 46 | 87,5 | 94,1 | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 4.3 | на республиканском уровне | Чел. | 457 | 280 | 468 | 188 | 167 | 102 | Активность и результативность участия в республиканских соревнованиях, конкурсах, смотрах |
| 01 | 4 | 4.4 | на городском уровне | Чел. | 740 | 890 | 498 | 392 | 60 | 67 | Снижение показателя связано с уменьшением квоты победителей и призеров городского этапа олимпиад |
| 01 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Глазова, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | 100 | Активность педагогов дополнительного образования для участия в грантовых конкурсах |
| 01 | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 0,91 | 75 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 01 | 4 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 25 | 25,1 | 25 | 0,1 | 100 | 100 | - |
| 01 | 4 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 47,3 | 48 | 19 | 29 | 40 | 40 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 4 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 4 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 50 | 100 | 50 | 200 | 200 | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 4 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 4 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Глазова | баллов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 87,8 | 87,9 | 96 | 8,1 | 109 | 109 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 27,9 | 28 | 27 | 1 | 96,4 | 96,7 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 96,3 | 96,,4 | 94 | 2,4 | 97,5 | 97,5 | - |
| 01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | - |
| 01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 50 | 100 | 50 | 200 | 200 | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Руб. | 21172,90 | 21 172,9 | 23 137,35 | 1964.45 | 109 | 109 | -. |
| 01 | 5 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 23 247,55 | 23 247,65 | 23 877,98 | 630,33 | 103 | 103 | В соответствии с дополнительным соглашением 02/04-10-367 к соглашению от 15.01.2015 г. № 02/04-10-29 между МОиН УР и МО «Город Глазов» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2015 г.от 30.10.2015г. средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять 22 914 рублей. |
| 01 | 5 | 10 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 5 | 5 | 6 | 1 | 120 | 120 | Активность педагогов, принимавших участие в грантовых проектах |
| 01 | 5 | 11 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |

Заместитель   начальника управления

образования									                             О.О.Обухова

Главный бухгалтер									              Е.Н.Дедова

Заполняется для годового отчета.