## Форма 1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году 2015 | План на отчетный год 2016 | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2016
МП | Пп
Программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
10 |  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора)
|  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора)
10 | 1 |  | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове»
|  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналого-вым доходам бюджета города Глазова за от-четный финансовый год | % | 98.69 | не менее 100,0 | 87.1 | -12.9 | 87.1 | 88.2562
|  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюд-жета города Глазова за отчетный финансовый год в общем объеме собственных доходов бюджета города Глазова | % | 43.92 | не менее 30,0 | 22.8 | -7.2 | 76 | 51.9126
|  | 3 | Исполнение расходных обязательств муници-пального образования «Город Глазов» в соответствии с решением о бюджете города Глазова на очередной финансовый год и пла-новый период | % | 92.83 | не менее 95,0 | 82.9 | -12.1 | 87.2632 | 89.303
|  | 4 | Удельный вес проведенных контрольных ме-роприятий (ревизий и проверок) использова-ния средств бюджета города Глазова к чис-лу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
|  | 5 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета города Глазова, осуществ-ляющих финансовый контроль в общем ко-личестве главных распорядителей средств бюджета города Глазова, на которых в соот-ветствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 78 | не менее 100,0 | 100 | 0 | 100 | 128.2051
|  | 6 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Глазова без учета безвозмездных поступлений | % | 48.2524 | не более 100,0 | 47.6877 | -52.3123 | 47.69 | 98.8297
|  | 7 | Отношение расходов на обслуживание муни-ципального долга к объему расходов бюджета города Глазова (за исключением объема рас-ходов, которые осуществляются за счет суб-венций, предоставляемых из бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации) | % | 2.3444 | не более 15,0 | 2.6114 | -12.39 | 574.7126 | 111.3875
|  | 8 | Отношение объема просроченной задолжен-ности по долговым обязательствам муници-пального образования к общему объему му-ниципального долга | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Отношение объема заимствований муниципального образования в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета города Глазова | % | 100 | не более 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0
10 | 2 |  | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова»
|  | 1 | Отношение дефицита бюджета города Глазо-ва к доходам бюджета города Глазова, рас-считанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) | % | 0 | не более 10,0 | 0 | -10 | 0 | 0
|  | 2 | Доля просроченной кредиторской задолжен-ности бюджета города Глазова к расходам бюджета города Глазова | % | 2 | не более 1,0 | 5.9258 | 4.9 | 16.9492 | 296.2884
|  | 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Глазова в объеме расходов бюджета города Глазова на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Доля расходов бюджета города Глазова, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюд-жета города Глазова | % | 98.5 | 95 | 98.8388 | 3.8 | 104 | 100.344 | Бюджет города в рамках реализации муниципальных программ формируется с 2015 года
|  | 5 | Уровень качества управления муниципаль-ными финансами города Глазова, определяе-мая Министерством финансов Удмуртской Республики по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | балл |  | не менее 40,0 |  |  |  |  | Министерством финансов Удмуртской Республики не подведены итоги
|  | 6 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Глазова | % |  | не ниже 70,0 |  |  |  |  | Представление информации главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период до 01.05.2017
|  | 7 | Уровень актуализации информации о бюд-жете города Глазова на очередной финансо-вый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте муниципального об-разования «Город Глазов» в информацион-но-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | -
Заместитель Главы Администрации города Глазова | [6 empty] | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации | [6 empty] | И.В. Петров

## Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
10 | 01 |  |  | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове»
10 | 01 |  |  | Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса в городе Глазове | Управление финансов Администрации города Глазова |  |  | Муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса
10 | 01 | 01 |  | Организация составления проекта бюджета города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Проект бюджета города Глазова | Постановление Администрации города Глазова "Об утверждении порядка составления проекта бюджкта муниципального образования "Город Глазов" на очередной финансовый год и на плановый период" от 19.08.2014 №11/32
10 | 01 | 02 |  | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Постановление Администрации города Глазова об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики | Постановление Администрации города Глазова "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Глазов" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 20.10.2016 №11/38
10 | 01 | 02 | 01 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Глазов" | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Глазов" | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Глазов"
10 | 01 | 02 | 02 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Проект бюджета города Глазова и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета | Проект бюджета города Глазова и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета, напрвлены в Глазовскую городскую Думу сопроводительным письмом Администрации города Глазова от 10.11.2016 № 01-28/02761
10 | 01 | 02 | 03 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций
10 | 01 | 02 | 04 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Изменения в решение о бюджете города Глазова | Изменения в решение о бюджете города Глазова: Решения Глазовской городской Думы «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 23.12.2015 №61 «О бюджете города Глазова на 2016 год » от 30.03.2016 № 98, от 28.04.2016 №112, от 08.06.2016 № 123, от 29.06.2016 № 134, от 31.08.2016 № 156, от 26.10.2016 № 171,от 30.11.2016 № 185, от 09.12.2016 № 202, от 20.12.2016 № 204,от 26.12.2016 №211
10 | 01 | 02 | 05 | Организация исполнения бюджета города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Организация исполнения бюджета города Глазова | Организация исполнения бюджета города Глазова
10 | 01 | 03 |  | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Сводная бюджетная роспись бюджета города Глазова | Сводная бюджетная роспись бюджета города Глазова
10 | 01 | 03 | 01 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств
10 | 01 | 03 | 02 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Кассовый план исполнения бюджета города Глазова | Кассовый план исполнения бюджета города Глазова: годовой, квартальные, месячные
10 | 01 | 03 | 03 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города Глазова | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города Глазова
10 | 01 | 03 | 04 | Выполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Надлежащее исполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории города Глазова |  | Государственные полномочия по организации обеспечения наличными денежными средствами с 01.01.2015 выполняются Отделением Федерального казначейства
10 | 01 | 04 |  | Составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Отчетность об исполнении бюджета города Глазова | Отчетность об исполнении бюджета города Глазова: ежемесячная, ежеквартальная, годовая
10 | 01 | 04 | 01 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
10 | 01 | 04 | 02 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Глазова, иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Отчетность об исполнении бюджета города Глазова, иная финансовая отчетность | Отчетность об исполнении бюджета города Глазова, иная финансовая отчетность
10 | 01 | 04 | 03 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций
10 | 01 | 05 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Обеспечение муниципального финансового контроля | Обеспечение муниципального финансового контроля
10 | 01 | 05 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Муниципальные правовые акты в сфере организации финансового контроля | Муниципальные правовые акты в сфере организации финансового контроля
10 | 01 | 05 | 02 | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля главными распорядителями средств бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Методические материалы по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета, проведение совещаний, иных мероприятий | Методические материалы по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета, проведение совещаний, иных мероприятий
10 | 01 | 05 | 03 | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | План внутреннего муниципального финансового контроля Управления финансов на 1 полугодие 2016 года от 01.04.2016 и на 2 полугодие 2016 года от 29.06.2016
10 | 01 | 05 | 04 | Осуществление мероприятий финансового контроля | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Мероприятия финансового контроля | Мероприятия финансового контроля: проведено 5 проверок, проверено: 4 учреждения, 1ГРБС
10 | 01 | 06 |  | Управление муниципальным долгом | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга. | Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга.
10 | 01 | 06 | 01 | Планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального долга, предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований: в составе решения Глазовской городской Думы "О бюджете города Глазова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 20.12.2016 № 203
10 | 01 | 06 | 02 | Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Соблюдение установленных ограничений | Соблюдение установленных ограничений
10 | 01 | 06 | 03 | Разработка муниципальных правовых актов города Глазова, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Муниципальные правовые акты, регулирующие сферу управления муниципальным долгом | Муниципальные правовые акты, регулирующие сферу управления муниципальным долгом: Постановление Администрации города Глазова "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования "Город Глазов" и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга муниципального образования "Город Глазов" от 18.03.2015 № 18/6
10 | 01 | 06 | 04 | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта | Подготовлены документы для конкурсной документации, проведено 20 конкурсов по привлечению кредитов, в 2016 году заключено 18 контрактов, 2 конкурса не состоялись.
10 | 01 | 06 | 05 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов: в 2016 году получено в бюджет города Глазова 130200 тыс. руб.
10 | 01 | 06 | 06 | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга: перечислено своевременно в объеме 30509,0 тыс. руб.
10 | 01 | 06 | 07 | Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге «Город Глазов», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге «Город Глазов», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Своемременная подготовка заявок на проведение аукционов на получение кредитов в кредитных организациях. Своевременное отражение Муниципальных контрактов и Соглашений в муниципальной долговой книге "Город Глазов"
10 | 01 | 06 | 08 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в с учетом возможностей бюджета города Глазова | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Глазов" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики, в 2016 году Правительством Удмуртской Республики проведены в объеме 127175,6 тыс.руб.
10 | 01 | 06 | 09 | Направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Уточнение программы муниципальных заимствований | Уточнение программы муниципальных заимствований
10 | 01 | 07 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования «Город Глазов" | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования «Город Глазов" | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования «Город Глазов"
10 | 01 | 07 | 01 | Формирование условно утвержденных расходов | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде
10 | 01 | 07 | 02 | Формирование резерва, связанного с особенностями исполнения бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета
10 | 01 | 07 | 03 | Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
10 | 01 | 07 | 04 | Проведение мероприятий по списанию безнадёжной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом города Глазова. Постановление Администрации города Глазова о списании задолженности | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом города Глазова осуществлется главными администраторами доходов бюджета города Глазова. Постановление Администрации города Глазова о списании задолженности подготовлено Упралением имущественных отношений
10 | 01 | 08 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение реализации муниципальной программы
10 | 01 | 08 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета
10 | 01 | 08 | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Выполнение обязательств Управления финансов Администрации города Глазова по уплате налога на имущество организаций | Выполнение обязательств Управления финансов Администрации города Глазова по уплате налога на имущество организаций
10 | 01 | 08 | 03 | Проведение совещаний, по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Проведение совещаний по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Проведение совещаний по вопросам в сфере реализации муниципальной программы
10 | 01 | 08 | 04 | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, сети Интернет | Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, сети Интернет: размещение информации об исполнении бюджета города Глазова еженедельно
10 | 01 | 08 | 05 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации города Глазова | Проводятся мероприятия по со-провождению общесистемного и специализированного прикладного программного обеспечения. Вы-полняются работы по резервному копированию, архивированию данных. Устанавливаются обновления программ. Поддерживается работоспособность серверного и сетевого оборудования. Своевременно выполняются профилактические работы печатающих и копирующих устройств. Организованы мероприятия по информационной безопасности и защите персональных данных.
10 | 01 | 08 | 06 | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования: своевременно
10 | 02 |  |  | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова»
10 | 02 | 01 |  | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета города Глазова | Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета города Глазова
10 | 02 | 01 | 01 | Определение Порядка разработки и утверждения долгосрочной бюджетной стратегии города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Наличие утвержденного постановлением Администрации города Глазова Порядка разработки и утверждения долгосрочной бюджетной стратегии города Глазова | Наличие утвержденного постановлением Администрации города Глазова Порядка разработки и утверждения долгосрочной бюджетной стратегии города Глазова
10 | 02 | 01 | 02 | Разработка и уточнение долгосрочной бюджетной стратегии города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии города Глазова | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии города Глазова: Решение Глазовской городской Думы "Об утверждении стратегии муниципального образования "Город Глазов" до 2025 года" от 21.12.2009 №827
10 | 02 | 01 | 03 | Формирование сбалансированного бюджета города Глазова на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Сбалансированный бюджет города Глазова на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Решением Глазовской городской Думы | Сбалансированный бюджет города Глазова на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Решением Глазовской городской Думы
10 | 02 | 01 | 04 | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно - целевых методов управления | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Усиление взаимосвязи бюджетного планирования с реализацией муниципальных программ города Глазова | Усиление взаимосвязи бюджетного планирования с реализацией муниципальных программ города Глазова
10 | 02 | 02 |  | Формирование бюджета города Глазова на очередной финансовый год и плановый период в «программном формате» | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Принятие Решения Глазовской городской Думой о бюджете города Глазова на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего распределение бюджетных расходов по муниципальным программам города Глазова | Принятие Решения Глазовской городской Думой о бюджете города Глазова на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего распределение бюджетных расходов по муниципальным программам города Глазова
10 | 02 | 02 | 01 | Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Глазова | Управление экономики Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Представление информации по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Глазова в составе доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Главе Администрации города Глазова | Представление информации по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Глазова в составе доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Главе города Глазова
10 | 02 | 02 | 02 | Определение перечня муниципальных программ города Глазова, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета города Глазова на очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации | Управление экономики Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Утверждение постановлением Администрации города Глазова перечня муниципальных программ города Глазова, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета города Глазова | Утверждение постановлением Администрации города Глазова перечня муниципальных программ города Глазова, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета города Глазова
10 | 02 | 02 | 03 | Приведение муниципальных программ города Глазова в соответствие с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете города Глазова на очередной финансовый год и плановый период | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете города Глазова на очередной финансовый год и плановый период
10 | 02 | 03 |  | Осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Муниципальные правовые акты города Глазова. Совершение разрешительной надписи (санкционирование операций). Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации города Глазова осуществляющих функции финансового контроля в городе Глазове. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в городе Глазове. | Муниципальные правовые акты города Глазова. Совершение разрешительной надписи (санкционирование операций). Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации города Глазова осуществляющих функции финансового контроля в городе Глазове. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в городе Глазове.
10 | 02 | 03 | 01 | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Муниципальные правовые акты города Глазова | Разработан Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города Глазова полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный Постановлением Администрации города Глазова от 28.03.2016 №18/10
10 | 02 | 03 | 02 | Переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ) | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 |  | Муниципальные правовые акты города Глазова, методические материалы, проведение совещаний семинаров | Разработан и утвержден постанов-лением Администрации города Глазова от 06.08.2014 года № 11/28 Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Глазова, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Глазова, главными адми-нистраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Глазова внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Направлены для практического при-менения в работе методические материалы главным администраторам бюджетных средств города Глазова.
10 | 02 | 03 | 03 | Мониторинг и контроль за осуществлением финансового контроля главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации города Глазова по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности. Информация о состоянии финансового контроля в Глазове | Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации города Глазова по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности. Информация о состоянии финансового контроля в Глазове
10 | 02 | 04 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Принятие обоснованных и оперативных управленческих решений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Принятие обоснованных и оперативных управленческих решений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
10 | 02 | 04 | 01 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазова, применение результатов оценки | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Глазова, публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования «Город Глазов». Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета города Глазова | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Глазова, публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования «Город Глазов». Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета города Глазова
10 | 02 | 04 | 02 | Формирование актуализированных ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Глазова в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Глазова | Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Глазова: разработаны правовые акты главными распорядителями бюджетных средств. Заполнение информации на сайте budget.gov
10 | 02 | 04 | 03 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг): правовые акты Главных распорядителей бюджетных средств о проведении независимой оценки качества услуг
10 | 02 | 04 | 04 | Создание системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Муниципальный правовой акт (акты) об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг Администрации города. Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании | Муниципальный правовой акт (акты) об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг Администрации города. Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании
10 | 02 | 04 | 05 | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципального заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом отраслевой специфики | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, региональной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, региональной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг)
10 | 02 | 04 | 06 | Привлечение третьих лиц для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполненных работ) | Повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполненных работ): привлечение сторонних организаций для охраны объектов, уборки территории
10 | 02 | 04 | 07 | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Муниципальные правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета города Глазова | Муниципальные правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета города Глазова
10 | 02 | 04 | 08 | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Глазова с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Муниципальные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Глазова с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | Муниципальные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Глазова с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг
10 | 02 | 04 | 09 | Мониторинг оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Глазова. | Структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (муниципальные правовые акты, совещания) | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем. Постановления Администрации города Глазова О порядке проведения оценки, О порядке учета результатов
10 | 02 | 05 |  | Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016
10 | 02 | 05 | 01 | Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процесса формирования муниципального задания и расчета субсидий на его выполнение. | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 |  | Применение автоматизированной системы составления муниципального задания и расчета субсидий на его выполнение на основе утвержденных единых методик расчета нормативных затрат |  | Недостаточно собственных бюджетных средств на приобретение программных комплексов
10 | 02 | 05 | 02 | Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Бесперебойное функционирование технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации города Глазова | Поддерживается работоспособность серверного, сетевого и иного оборудования . Своевременно выполняются профилактические работы печатающих и копирующих устройств. | Недостаточно собственных бюджетных средств на своевременное переоборудование технических средств
10 | 02 | 05 | 03 | Автоматизация процесса сбора и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 |  | Применение автоматизированной системы для сбора и обработки отчетности и расчета показателей для оценки качества финансового менеджмента ГРБС |  | Недостаточно собственных бюджетных средств на приобретение программных комплексов
10 | 02 | 05 | 04 | Автоматизация процесса планирования бюджета города Глазова на основе программно-целевых принципов. | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Опубликованный на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» бюджет города Глазова и отчет об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») | Размещение на официальном портале, в разделе "Бюджет для граждан" бюджета города, отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме: http://glazov-gov.ru/official/docs/budget/budget_for_citizens
10 | 02 | 06 |  | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016
10 | 02 | 06 | 01 | Подготовка и публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета города Глазова и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Опубликованный на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» бюджет города Глазова и отчет об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») | Опубликованный на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» бюджет города Глазова и отчет об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан»)
10 | 02 | 06 | 02 | Публикация сведений о планировании и исполнении бюджета города Глазова на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в соответствии с порядком размещения информации. | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Финансы и бюджет», утвержденный Приказом Управления финансов Администрации города Глазова. | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Финансы и бюджет», утвержденный Приказом Управления финансов Администрации города Глазова.
10 | 02 | 06 | 03 | Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ города Глазова на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление экономики Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Размещенная на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» информация о ходе реализации муниципальных программ города Глазова | Размещенная на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» информация о ходе реализации муниципальных программ города Глазова
10 | 02 | 06 | 04 | Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений города Глазова на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Структурные подразделения Администрации города Глазова, муниципальные учреждения города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности муниципальных учреждений города Глазова. | Размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности муниципальных учреждений города Глазова.
10 | 02 | 07 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016
10 | 02 | 07 | 01 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 |  | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Постановление Администрации города Глазова "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования "Город Глазов" и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга муниципального образования "Город Глазов" от 18.03.2015 № 18/6
10 | 02 | 07 | 02 | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов
10 | 02 | 07 | 03 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета города Глазова по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета города Глазова по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета города Глазова по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами
10 | 02 | 07 | 04 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Глазова в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации города Глазова, структурные подразделения Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих города Глазова в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами. | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих города Глазова в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами.
10 | 02 | 07 | 05 | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета города Глазова на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации города Глазова | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета города Глазова на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | В 2015 году на премиальные выплаты участникам реализации подпрограммы средства не выделялись
Заместитель Главы Администрации города Глазова | [7 empty] | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации | [7 empty] | И.В. Петров

## Форма 3
Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий
МП | Пп
10 | 01 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове»
10 | 01 | Осуществление внутренних заимствований, в том числе | Объем привлеченных внутренних заимствований | 385295.6 | 315200 | -70095.6 | Для обеспечения сбалансированности бюджета города Глазова, для своевременного исполнения расходных обязательств
|  | Бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики |  | 127175.6 | 130200 | 3024.4
|  | Кредиты из кредитных организаций |  | 258120 | 185000 | -73120
хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх | х
…
Заместитель Главы Администрации города Глазова | [5 empty] | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации | [5 empty] | И.В. Петров

## Форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются
Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Заместитель Главы Администрации города Глазова | [7 empty] | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации | [7 empty] | И.В. Петров

## Форма 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный 2016 год | план на отчетный период (2016 год) | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И
10 |  |  |  |  | Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы» | всего | [5 empty] | 40087.4 | 40087.4 | 38017.8 | 99.5 | 99.5
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 32261.9 | 32261.9 | 30509.1 | 94.567 | 94.567
[6 empty] | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 |  |  |  |  | 7825.5 | 7825.5 | 7508.7 | 95.9517 | 95.9517
10 | 01 |  |  |  | Организация бюджетного процесса в городе Глазове | всего | [5 empty] | 40074.4 | 40074.4 | 38007.8 | 94.8431 | 94.8431
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 32261.9 | 32261.9 | 30509.1 | 94.567 | 94.567
[6 empty] | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 |  |  |  |  | 7812.5 | 7812.5 | 7498.7 | 95.9834 | 95.9834
10 | 01 | 03 |  |  | Организация исполнения бюджета города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 03 | 05 | х | Выполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 06 |  |  | Управление муниципальным долгом | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 30600 | 30600 | 30509.1 | 99.7029 | 99.7029
10 | 01 | 06 | 06 | х | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 | 13 | 01 | 1010660070 | 730 | 30600 | 30600 | 30509.1 | 99.7029 | 99.7029
10 | 01 | 07 |  |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования "Город Глазов" | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 1661.9 | 1661.9 | 0 | х | х
10 | 01 | 07 | 01 | х | Формирование условно утвержденных расходов | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 07 | 02 | х | Формирование резерва, связанного с особенностями исполнения бюджета | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 07 | 03 | х | Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов | Управление финансов Администрации города Глазова | 980 | 01 | 13 | 1010760310 | 870 | 1661.9 | 1661.9 | 0 | х | х
10 | 01 | 08 |  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 |  |  |  |  | 7812.5 | 7812.5 | 7498.7 | 95.9834 | 95.9834
10 | 01 | 08 | 01 | х | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации города Глазова | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 | 01 | 06 | 1010860030 | 121 122 129 242 244 321 | 7807.5 | 7807.5 | 7495.2 | 96 | 96
10 | 01 | 08 | 01 | х |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 | 01 | 06 | 1010860030 | 852 853 | 5 | 5 | 3.5 | 70 | 70
10 | 02 |  |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова | всего
[6 empty] | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 |  |  |  |  | 13 | 13 | 10 | 76.9231 | 76.9231
соисполнитель 1
соисполнитель …
…
10 | 02 | 07 | 01 | х | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Глазова в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 1020760240 | 244 | 13 | 13 | 10 | 76.9231 | 76.9231
хх | х | хх | х | х |  | ответственный исполнитель мероприятия
…
Заместитель Главы Администрации города Глазова | [11 empty] | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации | [11 empty] | И.В. Петров

## Форма 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
10 |  | Программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы | Всего | 40087.4 | 38017.8 | 94.8373
бюджет города Глазова
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета | 40087.4 | 38017.8 | 94.8373
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
10 | 01 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове» | Всего | 40074.4 | 38007.8 | 94.8431
|  |  | бюджет города Глазова | 40074.4 | 38007.8 | 94.8431
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города | 40074.4 | 38007.8 | 94.8431
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
10 | 02 | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова» | Всего | 13 | 10 | 76.9231
|  |  | бюджет города | 13 | 10 | 76.9231
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города | 13 | 10 | 76.9231
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
Заместитель Главы Администрации города Глазова |  |  |  |  | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации |  |  |  |  | И.В. Петров

## Форма 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Глазова | 2016-03-29 | 9/17 | 1. Изменение объема ассигнований на обслуживание муниципального долга. 2. Уменьшение зарезервированных ассигнований: передача главным распорядителям бюджетных средств по целевым назначениям.
Заместитель Главы Администрации города Глазова |  |  |  | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации |  |  |  | И.В. Петров

## Форма 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2016 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города
МП | Пп
10 |  | Программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015-2020 годы | Заместитель Главы Администрации города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 0.87772 | 0.87143 | 0.95522 | 0.94837 | 1.0072
10 | 01 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Глазове» | Заместитель Главы Администрации города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 0.90891 | 0.88667 | 0.97222 | 0.94843 | 1.0251
10 | 02 | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова» | Заместитель Главы Администрации города Глазова | Управление финансов Администрации города Глазова, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации | 1.0143 | 0.834 | 0.93548 | 0.76923 | 1.2161
…
Заместитель Главы Администрации города Глазова | [6 empty] | И.А. Обухова
Начальник управления финансов Администрации | [6 empty] | И.В. Петров
[1] Заполняется для годового отчета.