Форма 1.

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря   2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 26,48 | 32,01 | 26,00 | 6,01 | 81,2 | 98,2 | Целевой показатель снизился в связи с ликвидацией предприятий и организаций города Глазова, сокращением численности работников. Руководители предприятий и организаций создавали условия для занятий физической культурой и спортом. В настоящее время для уволенных работников таких условий нет. |
| 02 | 0 | 2 | Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 3,9 | 12,1 | 4,0 | -8,1 | 33 | 102,6 | Увеличение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло незначительное: сохранились традиции проведения городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. Плановый показатель достичь не удалось в связи с отсутствием специалистов по реабилитации средствами физической культуры и спорта; отсутствием спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов |
| 02 | 0 | 3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове | ед. | 75 | 75 | 75 | 0 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен, имеется кредиторская заложенность |
| 02 | 0 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 13488,4 | 13226,82 | 13234,49 | 7,67 | 100,06 | 98,1 | Показатель 2016 года незначительно выше планового показателя, ниже показателя 2015 года в связи с увеличением среднесписочной численности персонала по сравнению с 2015 годом |
| 02 | 0 | 5 | Уровень обеспеченности населения спортсооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 22,4 | 23,36 | 22,4 | -0.96 | 95,9 | 100,0 | Планового показателя достичь не удалось в связи с ремонтом Ледового Дворца спорта «Прогресс» |

Форма 2.

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря   2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта: создание материальной и спортивно-технической базы для развития физической культуры и спорта, содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов и их инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, мини-футбольного поля | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Создание условий для занятий спортом и физической культуры для всех категорий граждан. | В соответствии с расписанием занятий были оказаны услуги по предоставлению спортивных залов АБК, Дом спорта, л/а манеж (8606 часов), стадиона (2128 часа) и бассейна (1590 часов) | - |  |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов: административно – бытового корпуса, Ледового Дворца спорта «Прогресс», плавательного бассейна | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | I. Выполнена работа по кап. ремонту ЛДС: 1. Капитальный ремонт спортивных сооружений. 2. Проведение подключения системы оповещения и передачи информации о пожаре по временной схеме на пульт ЕДДС 3. Работы по установке и наладке оборудования передачи данных о пожаре ЕДДС 4. Капитальный ремонт системы холодоснабжения и системы кондиционирования для воздуха ледовой арены 5. Промывка выпусков канализации 6. Работы по разработке дизайн проектов интерьеров буфетов, пресс-центра, универсального павильона объекта 7. Размножение проектной документации 8. Выполнение проектных работ по объекту кассовый павильон 9. Установка технологического оборудования 10. Работы по телеинспекции и гидродинамической промывки участков трубопроводов ф160мм бытовой и производственной канализации 11. Обследование стропильных ферм 12. Освидетельствование основных несущих строительных конструкций 13. Работы по удалению пней и валке кленов 14. Приобретение информационной продукции 15. Монтаж светового оборудования и наружной вывески (изготовление букв) 16. Подготовка ледовой поверхности, с окраской ледовой площадки и нанесением разметки 17. Обустройство внутр. помещений. Офис. техника, буфет 18. Приобретение сетки защитной 19. Монтаж перегородки ГКЛ 20. Изготовление технического плана по наружному освещению 21. Приобретение станка для заточки коньков 22. Приобретение закаленного стекла и защиты и защиты стекол 23. Установка зеркал и стеллажа 24. Приобретение поломоечной машины II. Выполнена часть работ по текущему ремонту в АБК: 1.Ремонт кровли. III. Выполнена часть работ по текущему ремонту в плавательном бассейне: 1. Приобретение стройматериалов. 2. Установка светильников. 3. Установка велостоянки. 4. Ремонт кровли. 5. Внутренние отделочные работы | Имеется кредиторская задолженность по оплате за кап.ремонт |  |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Предоставление услуг спортивного инвентаря | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Создание условий для занятий спортом и физической культуры для всех категорий граждан | Для проведения занятий и спортивных мероприятий был предоставлен следующий спортивный инвентарь: гимнастические маты, счетчики кругов, стартовые колодки, ядро соревновательное, указатель расстояния для прыжков, стартовый пистолет, пьедестал, барьеры соревновательные, сетка волейбольная, номера участников, табло универсальное, шахматные фигуры и шахматные часы. | Недостаточное финансирование для приобретения современного спортивного инвентаря | - |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения. Популяризация занятий спортом | Приобретались спортивная форма для членов сборных команд республиканской Спартакиады трудовых коллективов городов УР, сборной команде республиканского Фестиваля инвалидов | В связи с отсутствием финансирования экипировка для сборных команд различных групп населения приобреталась на привлеченные средства |  |
| 02 | 0 | 01 | 5 | Мероприятие по уплате налога на имущество | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год |  | Мероприятие выполнено, налог на имущество оплачен в полном объеме |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Мероприятие по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год |  | Мероприятие выполнено, налог на землю оплачен в полном объеме |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, учебно-тренировочных и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова | Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Проведение 75 спортивно-массовых мероприятий, соревнования, включенные в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» | Проведено 75 спортивно-массовых мероприятий, соревнования | Имеется кредиторская задолженность |  |
| 02 | 0 | 02 | 2 | Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова | Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Участие сборной команды города Глазова в официальных республиканских соревнованиях | Сборная команда города Глазова участвовала в официальных республиканских соревнованиях | Командирование команды без привлечения бюджетных средств, были привлечены спонсорские средства |  |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Формирование Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» включает в себя соревнования по 24 видам спорта с привлечением различных слоев населения | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» |  |  |
| 02 | 0 | 03 | 0 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Центр тестирования города Глазова, Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2016 года | 2016 год | Оценка выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Проведено 42 физкультурных и спортивных мероприятий, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО, в т.ч. региональных, муниципальных и комплексных физкультурных и спортивных мероприятий. Протестировано 473 жителя города Глазова. Выполнили нормативы и требования комплекса ГТО 79 человек | Недостаточное финансирование, многие специалисты по принятию тестов по ГТО от населения города не имеют удостоверение судьи по видам спорта или не продлили действие удостоверений судьи по видам спорта |  |
| 02 | 0 | 03 | 1 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | В течение 2016 года | 2016 год | Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения | Выделена субсидия АНО «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова» в размере 8 млн. рублей | Субсидия выделена не в полном объеме |  |

Форма 3.

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31 декабря  2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Форма 4.

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31 декабря   2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 0 |  | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта: создание материальной и спортивно-технической базы для развития физической культуры и спорта, содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов и их инфраструктуры | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 31 499,00 | 31 499,00 | 30 660,5 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | Час. | 11 913,00 | 11 913,00 | 11 913,00 | 100 | 100 |
| 02 | 0 | 02 | 0 |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, учебно-тренировочных и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | ед. | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |

Форма 5.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря  2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 375,0 | 325 837,3 | 202 017,3 | 588 | 62 |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта |  | 957 | 11 | 01 |  |  | 33 315,0 | 296 819,4 | 191 302,6 | 562 | 64 |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 621 | 31 188,0 | 35 305,7 | 33 789,0 | 108 | 96 |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Расходы на мероприятия по проведению кап. ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в "Перечень объектов кап. ремонта, финансируемых из бюджета УР", утвержденный Правительством УР | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200100830 | 622 | 0,0 | 8 660,7 | 8 660,7 | 0 | 100 |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Мероприятия по проведению кап. ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в "Перечень объектов капитальных вложений на 2016 год", финансируемых из бюджета МО "Город Глазов" | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200160150 | 622 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Мероприятия по проведению кап. ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в "Перечень объектов капитальных вложений на 2016 год", финансируемых из бюджета МО "Город Глазов" (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом" на 2016 год) | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200170150 | 622 | 0,0 | 250 211,4 | 146 211,4 | 0 | 58 |
| 02 | 0 | 01 | 5 | Уплата налога на имущество |  | 957 | 11 | 01 | 0200160620 | 622 | 0,0 | 969,2 | 969,2 | 0 | 100 |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Уплата земельного налога |  | 957 | 11 | 01 | 0200160640 | 622 | 2 127,0 | 1 671,4 | 1 671,4 | 79 | 100 |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий спортивных объектов | всего | 957 |  |  |  |  | 1 060,0 | 1 018,0 | 714,7 | 67 | 70 |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Расходы на мероприятия по организации и проведению муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, учебно-тренировочных и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов | Отдел спорта УКСИМП Администрации г.Глазова | 957 | 11 | 02 | 0200261500 | 622 | 0,0 | 800,0 | 623,5 | 0 | 78 |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел спорта УКСИМП Администрации г.Глазова | 957 | 11 | 01 | 0200266770 | 621 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 02 | 1 |  |  | 957 | 11 | 02 | 0200266770 | 621 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 02 | 2 | Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Отдел спорта УКСИМП Администрации г.Глазова | 957 | 11 | 02 | 0200261540 | 244 | 260,0 | 36,0 | 36,0 | 14 | 100 |
| 02 | 0 | 02 | 2 | Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Отдел спорта УКСИМП Администрации г.Глазова | 957 | 11 | 02 | 0200261540 | 622 | 0,0 | 172,0 | 45,2 | 0 | 26 |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Отдел спорта УКСИМП Администрации г.Глазова | 957 | 11 | 02 | 0200263300 | 622 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |
| 02 | 0 | 03 | 0 | Поддержка спортивных клубов | Администрации г.Глазова | 960 | 11 | 01 |  |  | 0,0 | 28 000,0 | 10 000,0 | 0 | 36 |
| 02 | 0 | 03 | 1 | Субсидия автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прогресс» г.Глазова» (хоккей) | Администрации г.Глазова | 960 | 11 | 01 | 0200361530 | 630 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 | 100 |
| 02 | 0 | 03 | 2 | Субсидия автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прогресс» (Мини-футбол) (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом» на 2016 год) | Администрации г.Глазова | 960 | 11 | 01 | 0200371520 | 630 | 0,0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 03 | 3 | Субсидия автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прогресс» г.Глазова» (хоккей). Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом» на 2016 год) | Администрации г.Глазова | 960 | 11 | 01 | 0200371530 | 630 | 0,0 | 10 000,0 | 2 000,0 | 0 | 20 |

Форма 6.

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31 декабря  2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 325 837,3 | 202 017,3 | 61,9 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 325 837,3 | 202 017,3 | 61,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 317 176,6 | 193 356,7 | 60,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 8 660,7 | 8 660,7 | 100,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7.

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31 декабря  2016 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации города | 18.11.2016 | 9/43 | Приведение в соответствие объемов средств бюджета города Глазова |
| … |  |  |  |  |

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 1,32 | 0,82 | 1 | 0,62 | 1,61 |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела спорта

управления культуры, спорта и молодежной политики									С.А.Смирнов

Заполняется для годового отчета.