|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 1.

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 26,00 | 34,05 | 25,80 | 8,25 | 75,8 | 99,2 | Целевой показатель снизился в связи с уменьшением численности занимающихся физической культурой, спортом среди дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования. |
| 02 | 0 | 2 | Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 4,00 | 12,20 | 16,00 | 3,80 | 131,10 | 400 | Количество инвалидов увеличилось в связи с тем, что прошла апробация выполнения норм ГТО среди инвалидов, больше детей стали принимать участие в городских спортивных мероприятиях, впервые в 2017 году в рамках договора с ТВЭЛ прошли соревнования по WorkOut, В МАУ СКК «Прогресс» выделено помещение для занятий настольными играми. Сохранились традиции проведения городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. |
| 02 | 0 | 3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове | ед. | 75 | 75 | 74 | 1 | 98,67 | 98,67 | Городские соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона» за мостом р. Чепца не были проведены в связи с погодными условиями. Имеется кредиторская заложенность |
| 02 | 0 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 13 234,49 | 13 007,80 | 13 823,83 | 816,03 | 106,20 | 104,40 | Показатель 2017 года незначительно выше планового показателя за 2016 год, в связи с увеличением МРОТ |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Казакова А.Э. 66-023

Ардашева М.В. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 2.

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  |  | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта: создание материальной и спортивно-технической базы для развития физической культуры и спорта, содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов и их инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 1 | Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, мини-футбольного поля |  | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплаты труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности | В соответствии с графиком занятий были оказаны услуги в объеме 7 890 часов. На спортивных объектах регулярно проходили тренировочные занятия по видам спорта: - мини-футбол; - плавание; - легкая атлетика; - городошный спорт; - гандбол; - волейбол; - баскетбол; - тяжелая атлетика; - греко-римская борьба; - шашки; - шахматы; - бадминтон; - лапта; - скандинавская ходьба; - стрельба; - спортивная гимнастика. Проводятся обучение детей и взрослых по плаванию, аквааэробике, шашкам, шахматам, мини-футболу. В летний период функционирует открытая спортивная площадка для мини-футбола с искусственным газоном, площадка для лапты, футбольное поле и легкоатлетическая дорожка. Круглый год асфальтовая дорожка для занятий оздоровительным бегом и скандинавской ходьбой. Были организованы фитнес занятия для жителей города «Зумба». Еженедельное количество регулярно занимающихся на спортивных площадках СКК «Прогресс» составило около 10 000 человек. Количество посетителей ежедневно, регулярно занимающихся в группах ОФП и секциях составило 1300 человек. |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов: административно – бытового корпуса, Ледового Дворца спорта «Прогресс», плавательного бассейна |  | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | 1. Выполнена часть работ по текущему ремонту в АБК: - косметический ремонт раздевалок 2. Выполнена часть работ по текущему ремонту в легкоатлетическом манеже: косметический ремонт раздевалок и под трибунных помещений. 3. Выполнена часть работ по текущему ремонту в плавательном бассейне: косметический ремонт душевых. 4. Выполнена часть работ по текущему ремонту стадиона: - входная группа стадиона; - ремонт бегового эластомерного покрытия. 5. Выполнена часть работ по текущему ремонту в ЛДС «Глазов Арена»: - косметический ремонт раздевалок. 6. Выполнена часть работ по капитальному ремонту в стрелковом тире: - замена освещения, - установка электронного мишенного оборудования. 7. Выполнена часть работ по капитальному ремонту в Доме спорта: - завершен ремонт вентиляционной системы. | Недостаточное финансирование для проведения текущих ремонтных работ |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 3 | Предоставление услуг спортивного инвентаря |  | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплаты труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности. | Для проведения спортивных занятий и мероприятий был предоставлен следующий инвентарь: рации, флаги расцветки, номера участников, табло универсальное, шахматно-шашечные фигуры и часы, пьедестал, легкоатлетический и волейбольный инвентарь. | Недостаточное финансирование для приобретения современного спортивного инвентаря | - |
| 02 | 0 | 01 |  | 4 | Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения |  | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения. Популяризация занятий спортом | Приобреталась спортивная форма для членов сборных команд в 3-й летней Спартакиаде пенсионеров и 8 Спартакиаде инвалидного спорта | В связи с отсутствием финансирования экипировка для сборных команд приобреталась только для ветеранов и инвалидов |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 5 | Мероприятие по уплате налога на имущество |  | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год |  | Мероприятие выполнено, налог на имущество оплачен в полном объеме |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 6 | Мероприятие по уплате налога на землю |  | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год |  | Мероприятие выполнено, налог на землю оплачен в полном объеме |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, учебно-тренировочных и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 1 |  | Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Глазова | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Проведение 75 спортивно-массовых мероприятий, соревнования, включенные в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» | Проведено 74 спортивных соревнования и мероприятия спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» | Имеется кредиторская задолженность |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 2 |  | Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Развитие технических видов спорта и участие в официальных спортивных мероприятиях (авиамодельный спорт, автомобильный спорт и др.) | В городе Глазове прошли: - Традиционное открытое первенство Удмуртской Республики по мотокроссу; - Открытый кубок АО ЧМЗ по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней Спортсмены города Глазова участвовали в: - Всероссийском чемпионате по авто многоборью (г. Туапсе); - Республиканские соревнования по фигурному вождению «Я и мой скутер» (г. Ижевск); - Всероссийские соревнования по мотокроссу и др. | Командирование команд без привлечения бюджетных средств, были привлечены спонсорские средства |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 3 |  | Формирование Единого календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2017 года | 2017 год | Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» включает в себя соревнования по 24 видам спорта с привлечением различных слоев населения. | Сформирован Единый календарный план, в соответствии с ним в течение года организованны и проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 4 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, Центр тестирования города Глазова. | В течение 2017 года | 2017 год | Оценка выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО, в т. ч. региональных, муниципальных и комплексных физкультурных и спортивных мероприятий. Протестировано 454 жителя города Глазова, из них 126 женщин. Золотой знак ГТО получили 71 человек, серебряный 15 человек и бронзовый 8 человек. Прошла апробация выполнения норм ГТО среди инвалидов. | Недостаточное финансирование. В связи с этим проблемы с привлечением судей для принятия тестов. |  |
| 02 | 0 | 03 |  |  |  | Поддержка спортивных клубов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | 03 | 1 |  | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | В течение 2017 года | 2017 год | Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения | Получатели поддержки Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (Постановление Правительства УР от 30.12.2016 №565): - Автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб "Прогресс" (30 млн. руб.) - Автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб "Прогресс" города Глазова" (15 млн. руб.) |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Ардашева М.В. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 3.

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 31 декабря  2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Ардашева М.В. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 4.

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31 декабря 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | МАУ СКК «Прогресс» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. – час. | 4 888 | 4 888 | 4 088,5 | 83,6 | 83,6 |
| 02 | 0 | 01 | 2 | МАУ СКК «Прогресс» | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1 552,7 | 2 471,4 | 2 307,8 | 148,6 | 93,4 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. | 2 555 | 2 555 | 3 013 | 117,93 | 117,93 |
| 02 | 0 | 01 | 3 | МАУ СКК «Прогресс» | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1 552,7 | 2 471,4 | 2 307,8 | 148,6 | 93,4 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | ед. | 75 | 75 | 74 | 98,67 | 98,67 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | МАУ СКК «Прогресс» | Обеспечение доступа к объектам спорта | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 27 947,6 | 44 485,6 | 41 540,4 | 148,6 | 93,4 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | часы | 6 000 | 6 000 | 7 890 | 131,50 | 131,50 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Ардашева М.В. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 5.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря  2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Глазова, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 33 952,0 | 122 904,9 | 118 882,2 | 348,5 | 96,7 |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта | Всего |  |  |  |  |  | 33 282,0 | 120 350,8 | 116 674,4 | 350,6 | 97,2 |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, мини-футбольного поля | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 621 | 31 053,0 | 49 428,4 | 46 156,0 | 148,6 | 93,4 |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов: административно – бытового корпуса, Ледового Дворца спорта «Прогресс», плавательного бассейна | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200170150 | 622 | 0,0 | 66 978,9 | 66 978,9 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 01 | 0200100830 02001S0830 | 622 | 0,0 | 410,0 | 10,0 | 0,0 | 2.4 |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Предоставление услуг спортивного инвентаря | МАУ СКК «Прогресс» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения | МАУ СКК «Прогресс» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 0 | 01 | 5 | Мероприятие по уплате налога на имущество | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200160620 | 622 | 0,0 | 1 304,5 | 1 300,6 | 0,0 | 99,7 |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Мероприятие по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200160640 | 622 | 2 229,0 | 2 229,0 | 2 229,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий спортивных объектов | Всего |  |  |  |  |  | 670,0 | 2 554,1 | 2 207,8 | 244,5 | 82,6 |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Глазова | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 957 | 11 | 02 | 0200261500 | 622 | 265,0 | 315,0 | 217,5 | 82,1 | 69,0 |
|  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 01 | 0200261500 | 622 | 404,0 | 354,0 | 105,2 | 26,0 | 29,7 |
|  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 01 | 0200263300 | 612 | 0,0 | 1 869,1 | 1 869,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02002S3300 | 622 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 02 | 2 | Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Формирование Единого календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 4 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 957 | 11 | 02 | 0200261540 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 03 | 0 | Поддержка спортивных клубов | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 03 | 1 | Субсидия автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова» (хоккей) | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 0 | 03 | 2 | Субсидия автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прогресс» (Мини-футбол) | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Яковлева А.В. 66-048

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 6.

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31 декабря  2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 122 904,9 | 118 882,2 | 96,7 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 122 904,9 | 118 882,2 | 96,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 55 926,0 | 51 903,4 | 92,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 66 978,9 | 66 978,9 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Яковлева А.В. 66-048

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 7.

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31 декабря  2017 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города | 17.03.2017 | 9/15 | Муниципальная программа в новой редакции. |
| … |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Ардашева М.В. 66-108

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 0,96 | 0,93 | 1,00 | 0,96 | 1,04 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									О.А. Проц

Ардашева М.В. 66-108

Заполняется для годового отчета.