Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 12 месяцев 2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 | 1 1 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 97,1 | 97,5 | 97,9 | +0,4 | 100,4 | 100,8 | Значение показателя превышает плановое, в связи с тем, что в отчетный период не вводились в эксплуатацию детские сады |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 21,2 | 19,4 | 18,5 | -0,9 | 95,3 | 87,2 | Уменьшение рождаемости в городе |
|  |  | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 16400,0 | 16500,00 | 17074,63 | +574,63 | 103,4 | 104,1 | Показатель увеличен за счёт увеличения заработной платы педагогических работников |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,00 | 100,00 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 1 | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 100,00 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова | баллы | В 2016 году дошкольные образовательные организации города Глазова не были включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования (НОКО) | 85 | 139,54 | +54,54 | 164,1 | - | Фактический показатель превышает плановый: по результатам НОК ОД по суммарным баллам 32 детских сада оценены на «отлично», 2 на «хорошо». Общий средний балл 139,54 (из 160). |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 97,0 | 97,5 | 97,5 | - | 100,0 | 100,5 | - |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 76,0 | 77,0 | 83,1 | +6,1 | 107,9 | 109,3 | Показатель превышен в связи с: - досрочным прохождением процедуры аттестации педагогическими работниками на первую квалификационную категорию; - наступил срок сдачи на СЗД работников, проработавших 2 года. |
| 01 | 2 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 84,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 | 101,1 | - |
| 01 | 2 | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 5,0 | 5,0 | 7,0 | +2,0 | 140,0 | 140,0 | Показатель увеличен в связи с увольнением сотрудников по причине смены места жительства |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 2 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руб. | 19 930,0 | 17 799,0 | 21924,48 | +4125,48 | 123,1 | 110,0 | Показатель увеличен с целью выполнения «дорожной карты». |
| 01 | 2 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 3 |  | Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99,75 | 99,75 | 99,55 | 0,2 | 99,7 | 99,7 | - |
| 01 | 3 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,22 | 0,25 | 0,49 | 0,24 | 51 | 51 | Увеличение доли детей, не получивших аттестат связано с особенностями набора обучающихся МБВ(С)ОУ «Центр образования» |
| 01 | 3 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,8 | 1,95 | 1,68 | 0,27 | 116 | 93 | Отклонение факта связано с увеличением числа детей, сдавших ЕГЭ лучше в сравнении с прошлым годом, с более высоким средним баллом, что связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 62,6 | 50,0 | 62,8 | 12,8 | 125,6 | 100 | По ФГОС обучаются обучающиеся 1 – 7 классов |
| 01 | 3 | 4.1 | на ступени начального общего образования от общего количества учащихся начальной школы | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 4.2 | на ступени основного общего образования от общего количества детей основного общего образования | процентов | 41,2 | 60,0 | 60,1 | 0,1 | 100 | 146 |  |
| 01 | 3 | 4.3 | на ступени среднего общего образования от общего количества детей среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5,56 | 0 | 5,56 | 5,56 | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 83,70 | 91,3 | 90,37 | 0,93 | 99 | 107 | - |
| 01 | 3 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 76,3 | 76,6 | 75,6 | 1,0 | 98,7 | 99 | - |
| 01 | 3 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 3,89 | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 129 | - |
| 01 | 3 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 89 | 93,0 | 90,0 | 3,0 | 96,7 | 3,3 | Уменьшение охвата обучающихся горячим питанием объясняется увеличением охвата обучающихся всеми видами питания |
| 01 | 3 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 21 230,04 | 21 230,04 | 22 896,90 | 1666, 86 | 108 | 108 | - |
| 01 | 3 | 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 23 877,98 | 23 877,96 | 25 311,64 | 1433,68 | 106 | 106 | - |
| 01 | 3 | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 29 | 28 | 20 | 7 | 71,4 | 69 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком прохождения аттестации |
| 01 | 3 | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 3 | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | За истекший период со всеми учителями заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 3 | 16 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в расчете учитывается среднегодовая численность обучающихся) | Тыс. руб. | 37,4 | 45,28 | 36,95 | 18,57 | 81,6 | 99 | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 90 | 0 | - | - | - |  | За истекший период НОКО не проводилась, в соответствии с республиканским планом НОКО будет проведена в 2018 году. |
| 01 | 3 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 90 | 0 | - | - | - |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг проведен в рамках НОК ОД в 2015-2016 году на уровне субъекта. Результаты хорошие |
| 01 | 3 | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 43 | 50,0 | 98 | 48 | 196 | 227 | Педагогические работники пользуются муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию. Все педагогические работники зарегистрированы на сайте госуслуг, благодаря участию в конкурсе «ИТ-марафон» |
| 01 | 4 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 72 | 74 | 66,6 | 7,4 | 90 | 92,5 | Уменьшение показателя связано с увеличением общего количества детей и соблюдением санитарных норм при расчете площадей для занятий в организациях доп. образования |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 89 | 87 | 89 | 2 | 102 | 100 | Увеличение показателя связано с внедрением ФГОС для детей с ОВЗ |
| 01 | 4 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. | 5829 | 5 750 | 7748 | 1998 | 135 | 133 | Увеличение показателя объясняется активностью образовательных организаций и ростом количества детей в школах. |
| 01 | 4 | 3.1 | на международном уровне | Чел. | 64 | 75 | 61 | 14 | 81 | 95 | Недостаточное финансирование |
| 01 | 4 | 3.2 | на российском уровне | Чел. | 494 | 485 | 488 | 3 | 100,6 | 98,7 | Активность участников |
| 01 | 4 | 3.3 | на республиканском уровне | Чел. | 1513 | 1480 | 1676 | 196 | 113 | 110 | Активность участников |
| 01 | 4 | 3.4 | на городском уровне | Чел. | 4088 | 3710 | 5523 | 1813 | 148 | 135 | Активность участников |
| 01 | 4 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. | 1920 | 1635 | 1764 | 129 | 108 | 92 | Активность участников |
| 01 | 4 | 4.1 | на международном уровне | Чел. | 56 | 65 | 64 | 1 | 98 | 114 | Недостаточное финансирование |
| 01 | 4 | 4.2 | на российском уровне | Чел. | 324 | 390 | 396 | 6 | 101,5 | 122 |  |
| 01 | 4 | 4.3 | на республиканском уровне | Чел. | 468 | 290 | 409 | 119 | 141 | 87 | Активность участников |
| 01 | 4 | 4.4 | на городском уровне | Чел. | 498 | 890 | 895 | 5 | 100 | 180 |  |
| 01 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Глазова, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 2 | 0 | 6 | 6 | 600 | 300 | Введение проектного управления в образовательных организациях |
| 01 | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 36,4 | 27,3 | 27,3 | - | 100 | 75 | Требуется капитальнвй ремонт загородногму лагерю «Ласточка» |
| 01 | 4 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 25 | 25,1 | 30,6 | 5,5 | 121,9 | 122 | Увеличение показателя связано с усилением профориентационной работы в образовательных организациях |
| 01 | 4 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 19 | 49 | 23 | 26 | 50 | 153 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 4 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | Со всеми педагогическими руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 4 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 4 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | - |
| 01 | 4 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 90 | 0 | - | - | - |  | За отчетный период НОКО не проводилась |
| 01 | 4 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 90 | 0 | - | - | - |  | За отчетный период оценка не проводилась. Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по дополнительному образованию изучена в ходе НОК ОД на уровне субъекта. В 2016г. Результаты хорошие. |
|  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Глазова | баллов | Не разработан механизм оценки |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 96 | 90 | 94 | 4 | 104 | 98 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 27 | 29 | 20 | 9 | 69 | 74 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 94 | 96,5 | 94,2 | 2,3 | 97,6 | 100 | - |
| 01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | Со всеми руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Руб. | 21172,90 | 23 137,35 | 24 971,51 | 24 | 101 | 118 | -. |
| 01 | 5 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 23 877,98 | 23 877,98 | 25 311,64 | 1 433,66 | 106 | 106 | - |
| 01 | 5 | 10 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 6 | 0 | 18 | 12 | 1200 | 300 | Введение проектного управления в образовательных организациях |
| 01 | 5 | 11 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 90 | 0 | - | - | - |  | За истекший период процедура не проводилась. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг изучена в рамках процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности на уровне субъекта. НОК ОД прошли все образовательные организации города. Результаты хорошие. |

Начальник управления образования									О.М. Тимощук

Главный бухгалтер											Е.Н. Дедова

Заполняется для годового отчета.